BỘ Y TẾ

CỤC PHÒNG BỆNH

VĂN KIỆN

DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT

QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

GIAI ĐOẠN 2027 - 2029

Nguồn viện trợ Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét

Chủ dự án: Cục Phòng bệnh

|  | Văn kiện dự án đã được phê duyệt theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày /2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế |
| --- | --- |
| CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG BỆNH Hoàng Minh Đức | TL BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH PHÓ VỤ TRƯỞNG Dương Đức Thiện |

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN	5

1. Tên Dự án	5

2. Cơ quan chủ quản, Chủ dự án	5

3. Nhà tài trợ	5

4. Thời gian thực hiện	5

5. Địa điểm thực hiện dự án	5

II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN	6

1. Sự phù hợp và các đóng góp của dự án vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia	6

2. Mối quan hệ với các chương trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của chương trình, dự án	8

3. Sự cần thiết của dự án	11

4. Nhu cầu hỗ trợ bằng vốn ODA không hoàn lại	14

5. Tính bền vững của dự án	15

III. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI	18

1. Tính phù hợp của dự án với định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên của Quỹ Toàn cầu	18

2. Điều kiện cung cấp vốn ODA không hoàn lại của Quỹ Toàn cầu và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam	19

IV. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN	20

1. Mục tiêu tổng quát	20

2. Mục tiêu cụ thể	20

V. MÔ TẢ DỰ ÁN	21

1. Các hợp phần của dự án	21

2. Mô tả hoạt động của dự án	23

3. Các kết quả chủ yếu của dự án	34

VI. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG	36

1. Đối tượng thụ hưởng dự án	36

2. Các đơn vị phối hợp thực hiện Dự án	37

VII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN	38

1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trước	38

2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án cho năm đầu tiên	39

3. Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án	39

VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN	43

1. Hình thức tổ chức quản lý thực hiện:	43

2. Cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện và quản lý dự án	43

3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án của chủ dự án.	55

IX. TỔNG VỐN DỰ ÁN	55

1. Vốn ODA không hoàn lại	55

2. Vốn đối ứng	56

3. Cơ chế tài chính	58

X. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI	62

PHỤ LỤC 1. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI	66

PHỤ LỤC 2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2027	79

PHỤ LỤC 3. DỰ KIẾN CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN NĂM 2027-2029	85

PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH HÀNG HOÁ TIẾP NHẬN DO QUỸ TOÀN CẦU VIỆN TRỢ GIAI ĐOẠN 2027-2029	91

PHỤ LỤC 5. DỰ KIẾN PHÂN BỔ HÀNG HOÁ, THUỐC	97

PHỤ LỤC 6. DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ THỰC HIỆN ĐẤU THẦU TRƯỚC NĂM 2026	108

PHỤ LỤC 7. DỰ KIẾN NHU CẦU XÉT NGHIỆM	110

PHỤ LỤC 8. BẢNG MÔ TẢ CÁC CHỈ SỐ	113

PHỤ LỤC 9. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP VÀ THAM GIA TRIỂN KHAI DỰ ÁN	119

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| AIDS | Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người |
| --- | --- |
| ARV | Thuốc kháng vi-rút |
| ATS | Ma túy tổng hợp dạng Amphetamine |
| BCS | Bao cao su |
| BHYT | Bảo hiểm y tế |
| BKT | Bơm kim tiêm |
| CTGTH CPMU | Can thiệp giảm tác hại Ban quản lý dự án |
| BYT | Bộ Y tế |
| CBO | Tổ chức dựa vào cộng đồng |
| CCM | Ban điều phối quốc gia |
| CDC Hoa Kỳ | Trung tâm kiểm soát bệnh dịch Hoa Kỳ |
| DNXH | Doanh nghiệp xã hội |
| ĐVT | Đơn vị tính |
| EID | Chẩn đoán HIV sớm ở trẻ sơ sinh |
| HIV | Vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người |
| HSS/HSS+, STI | Giám sát trọng điểm HIV, giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi, giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục |
| KBNN | Kho bạc Nhà nước |
| KOLs | Người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng |
| M&E | Theo dõi và đánh giá |
| MSM | Nam quan hệ tình dục đồng giới |
| NCMT | Nghiện chích ma tuý |
| NSNN | Ngân sách Nhà nước |
| NVYTTB | Nhân viên y tế thôn bản |
| NVTCCĐ | Nhân viên tiếp cận cộng đồng |
| NGOVN | Tổ chức phi chính phủ Việt Nam |
| OPC | Phòng khám ngoại trú/Cơ sở điều trị |
| OST | Liệu pháp điều trị nghiện bằng thuốc thay thế |
| PEPFAR | Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp về AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ |
| PNBD | Phụ nữ bán dâm |
| PNMT | Phụ nữ mang thai |
| PPM | Cơ chế mua sắm tập trung |
| PSA | Đại lý mua sắm |
| PrEP | Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV |
| PXN/PXNKĐ | Phòng xét nghiệm/Phòng xét nghiệm khẳng định |
| QTC | Quỹ Toàn cầu |
| STI | Các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục |
| TCMT | Tiêm chích ma túy |
| TCXH | Tổ chức xã hội |
| TG | Chuyển giới |
| TGW | Chuyển giới nữ |
| Tp/TP. | Thành phố |
| TTYT | Trung tâm y tế |
| VGC | Viêm Gan C |
| VUSTA | Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam |
| WHO UNAIDS | Tổ chức Y tế thế giới Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS |

# I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

## 1. Tên Dự án

Tên tiếng Việt: Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2027 - 2029.

Tên tiếng Anh: The Global Fund supported project on HIV/AIDS in Vietnam period 2027 – 2029.

## 2. Cơ quan chủ quản, Chủ dự án

2.1 Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

a) Địa chỉ liên lạc: 138A Giảng Võ, Giảng Võ, Hà Nội

b) Số điện thoại: 024.62732273

2.2 Chủ dự án: Cục Phòng bệnh

a) Địa chỉ: Ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

b) Số điện thoại: 024.38430040

## 3. Nhà tài trợ

Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét.

## 4. Thời gian thực hiện

03 năm: Từ 01/01/2027 - 31/12/2029

## 5. Địa điểm thực hiện dự án

Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị thuộc Bộ Công an, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại 34 tỉnh/thành phố, trong đó:

- 15 tỉnh/thành phố được hỗ trợ triển khai toàn diện các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, gồm: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Nghệ An, Ninh Bình, Tây Ninh, Thanh Hoá, Vĩnh Long (sau đây được gọi là 15 tỉnh/thành phố trọng điểm).

- 19 tỉnh/thành phố được hỗ trợ cung cấp thuốc điều trị kháng HIV (ARV), thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), xét nghiệm tải lượng vi-rút HIV và xét nghiệm EID, gồm: Bắc Ninh, Cao Bằng, Đắk Lắk, Điện Biên, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Lâm Đồng, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Huế, Tuyên Quang.

# II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN

## 1. Sự phù hợp và các đóng góp của dự án vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia

### 1.1. Sự phù hợp của dự án với chiến lược, kế hoạch phát triển y tế của quốc gia

Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2027-2029 (sau đây gọi là Dự án) được xây dựng trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, bền vững, củng cố y tế dự phòng và y tế cơ sở đồng thời tăng cường an sinh xã hội và phát triển bền vững. Đồng thời, Dự án gắn với mục tiêu chấm dứt dịch AIDS đến năm 2030, cụ thể tại các văn bản sau:

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc ​và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

- Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Nghị quyết số 262/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

- Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Các hoạt động của Dự án gắn với định hướng tăng cường vai trò của hệ thống y tế cơ sở và trạm y tế xã/phường/đặc khu trong công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe cộng đồng. Theo đó, các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS từng bước được lồng ghép vào hệ thống y tế công lập và hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm bảo đảm tính liên tục, khả năng tiếp cận và tính bền vững của chương trình. Nội dung này được thể hiện tại các văn bản sau:

- Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15/11/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thông tư số 53/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, Dự án được thiết kế phù hợp với định hướng chuyển đổi bền vững chương trình HIV/AIDS tại Việt Nam trong bối cảnh Quỹ Toàn cầu giảm dần hỗ trợ tài chính. Việc thiết kế dự án tập trung duy trì các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ các nhóm nguy cơ cao và các dịch vụ chưa được ngân sách nhà nước hoặc bảo hiểm y tế chi trả đầy đủ, phù hợp với lộ trình tăng cường huy động nguồn lực trong nước và giảm dần phụ thuộc vào viện trợ quốc tế.

### 1.2. Đóng góp của dự án vào chiến lược, kế hoạch phát triển y tế của quốc gia

Đây là Dự án hỗ trợ kỹ thuật đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Dự án là vòng hỗ trợ tiếp theo (GC8), kế thừa các kết quả đạt được của các giai đoạn tài trợ trước, đồng thời là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong bối cảnh giai đoạn 2027-2029 được xác định là chu kỳ hỗ trợ HIV cuối cùng của Quỹ Toàn cầu tại Việt Nam. Các dự án đã được triển khai liên tục qua các vòng tài trợ của Quỹ toàn cầu trong 23 năm qua từ Vòng 1 (2003-2007) đến Vòng 7 (2024-2026). Chủ dự án qua các giai đoạn triển khai từ năm 2003 đến nay là Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Cục Phòng bệnh. Dự án đã hỗ trợ hệ thống phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương đến địa phương, góp phần giảm các khoảng trống và rào cản trong công tác phòng chống HIV/AIDS.

Vai trò của dự án đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2027-2029:

- Dự án có vai trò quan trọng trong việc góp phần kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030 thông qua việc tập trung hỗ trợ các khoảng trống chương trình và tài chính trong quá trình chuyển đổi, góp phần duy trì thành quả phòng, chống HIV/AIDS và chuẩn bị lộ trình phát triển bền vững sau khi hỗ trợ quốc tế giảm dần.

- Các hoạt động do Dự án hỗ trợ nhằm đạt được các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống AIDS vào năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2020. Cụ thể, Dự án hỗ trợ 15 tỉnh/tp trọng điểm của dự án triển khai toàn diện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nhằm giảm số ca nhiễm mới và tử vong liên quan đến AIDS, góp phần đạt mục tiêu chấm dứt dịch AIDS tại địa phương vào năm 2030; đồng thời hỗ trợ 19 tỉnh/tp còn lại duy trì các can thiệp thiếu yếu bằng việc cung cấp thuốc điều trị kháng HIV (ARV), điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) và xét nghiệm tải lượng vi-rút HIV, xét nghiệm EID do chưa được ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế đáp ứng đầy đủ hoặc chưa thể triển khai ổn định do gián đoạn thẻ bảo hiểm y tế, quy mô mua sắm nhỏ hoặc chưa có giấy phép đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

- Tăng cường năng lực hệ thống y tế, đặc biệt hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở thông qua nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ hưởng của Dự án.

- Thúc đẩy lồng ghép dịch vụ HIV/AIDS vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm nâng cao tính liên tục, hiệu quả và tính bền vững của chương trình.

- Tăng cường vai trò của cộng đồng và từng bước hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện cơ chế hợp đồng xã hội phù hợp với các quy định pháp luật tại Việt Nam nhằm tăng cường tính bền vững trong cung cấp dịch vụ dựa vào cộng đồng.

## 2. Mối quan hệ với các chương trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của chương trình, dự án

Dự án được triển khai trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các chương trình, chiến lược, dự án quốc gia trong lĩnh vực y tế và các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế nhằm tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, cụ thể:

a) Chương trình mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 262/2025/QH15 ngày 11/12/2025.

Dự án có sự gắn kết với các mục tiêu và nội dung của Chương trình, trong đó có Dự án 2: Nâng cao hiệu quả phòng bệnh và nâng cao sức khỏe, đặc biệt là Tiểu dự án 2: Phòng, chống chủ động dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Mục tiêu của Tiểu dự án là chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ mắc và tử vong cao; góp phần chấm dứt dịch bệnh AIDS, bệnh lao và loại trừ sốt rét, viêm gan vi rút, bệnh phong vào năm 2030 và tiếp tục duy trì thành quả đến năm 2035.

Trong Tiểu dự án 2, nội dung 05 về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS có nhiều nội dung bổ trợ trực tiếp với Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2027-2029, bao gồm:

- Triển khai các hoạt động tiếp cận với nhóm nguy cơ cao lây nhiễm HIV, tổ chức các hoạt động tư vấn giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, cung cấp vật phẩm giảm hại, tăng cường xét nghiệm HIV sàng lọc và tư vấn bạn tình bạn chích.

- Mở rộng và thực hiện can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV: cung cấp bơm kiêm tiêm sạch, bao cao su miễn phí, tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức cộng đồng, khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

- Triển khai tư vấn, xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế và cộng đồng và tự xét nghiệm: cung cấp thiết bị chẩn đoán in vitro, lấy mẫu, xét nghiệm (bao gồm xét nghiệm đa tác nhân, kỹ thuật xét nghiệm mới phát hiện sớm bao gồm cả trẻ dưới 18 tháng tuổi); Giám sát trọng điểm nhóm nguy cơ cao lây nhiễm HIV: lựa chọn đối tượng, phạm vi, cung cấp thiết bị chẩn đoán in vitro, lấy mẫu, tiến hành xét nghiệm và phân tích kết quả.

- Tư vấn, chuyển gửi, kết nối đối tượng có nguy cơ từ xét nghiệm HIV đến các cơ sở cung cấp dịch vụ dự phòng, điều trị liên quan đến HIV phù hợp.

- Hỗ trợ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV (Mở rộng cung cấp dịch vụ tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân và cộng đồng, tập huấn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực cho các cơ sở cung cấp dịch vụ) nhằm nâng cao hiệu quả dự phòng và giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

- Tập huấn, hội nghị, hội thảo cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về bổ sung kiến thức nâng cao kỹ năng chuyên môn về các hoạt động dự phòng bao gồm can thiệp giảm tác hại, tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị Methadone, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP), điều trị ARV, quản lý dữ liệu và triển khai các hoạt động; triển khai mô hình hướng đến cách tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm, hỗ trợ toàn diện cho người nhiễm HIV, hướng đến mục tiêu giảm kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS, cải thiện chất lượng cuộc sống của người sống chung với HIV.

Việc triển khai đồng thời các nội dung này góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nguồn lực Chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn viện trợ của Quỹ Toàn cầu, bảo đảm tính liên tục và bền vững của chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

b) Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024.

Dự án có sự liên kết với các mục tiêu, nội dung của Chương trình, đặc biệt là Dự án 6 về tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy. Dự án này hướng tới tăng cường vai trò của ngành y tế trong công tác phòng, chống ma túy góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trong khuôn khổ phối hợp, Dự án tiếp tục hỗ trợ các can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm người sử dụng ma túy. Việc phối hợp này góp phần duy trì tính liên tục của các can thiệp giảm hại, tăng cường tiếp cận nhóm nguy cơ cao, giảm nguy cơ lây truyền HIV liên quan đến sử dụng ma túy và hỗ trợ mục tiêu kiểm soát dịch HIV/AIDS tại Việt Nam.

c) Dự án “Hỗ trợ chấm dứt dịch bệnh AIDS” do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) viện trợ không hoàn lại:

Dự án được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 697/QĐ-BYT ngày 27/2/2025. Dự án được triển khai toàn quốc (trừ Kon Tum).

- Mục tiêu chung: Góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan tới AIDS, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

- Mục tiêu cụ thể của Dự án (đến năm 2029)

+ Mục tiêu 1: Mở rộng độ bao phủ của các can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV cho quần thể có hành vi nguy cơ cao, trong đó ít nhất 70% nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) được tiếp cận với dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) tại các tỉnh/thành phố do dự án hỗ trợ.

+ Mục tiêu 2: Tăng độ bao phủ dịch vụ điều trị HIV/AIDS để đạt được mục tiêu 95% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV và trên 95% người điều trị ARV có tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế, giảm tỷ lệ tử vong ở người nhiễm HIV thông qua dự phòng, điều trị bệnh Lao, các bệnh nhiễm trùng cơ hội, các bệnh đồng nhiễm và bệnh không lây nhiễm ở người bệnh HIV.

+ Mục tiêu 3: Thúc đẩy đầu tư trong nước để đảm bảo duy trì hiệu quả chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

d) Dự án hỗ trợ xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thông tin HIV/AIDS:

Dự án hỗ trợ xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thông tin HIV/AIDS do tổ chức PATH viện trợ không hoàn lại, được phê duyệt tại Quyết định số 3357/QĐ-BYT ngày 28/8/2023 và gia hạn tại Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 09/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 7/2023 đến ngày 30/9/2026. Địa bàn triển khai dự án tại các tỉnh, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Cần Thơ, Tây Ninh và An Giang.

Mục tiêu chung: Hoàn thiện, nâng cấp và mở rộng hệ thống quản lý thông tin HIV/AIDS nhằm nâng cao năng lực phân tích, cảnh báo dịch quốc gia, cải thiện chất lượng chương trình và kịp thời đáp ứng y tế công cộng.

Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện và nâng cấp công nghệ, bổ sung tính năng và tổ chức triển khai các hệ thống quản lý thông tin.

- Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ từ trung ương đến tuyến y tế cơ sở về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai và quản lý các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, giám sát diễn biến dịch HIV, tác động của các chương trình HIV và cảnh báo nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho hệ thống đáp ứng y tế công cộng.

đ) Dự án “Thực hiện các sáng kiến đổi mới tạo ra các mô hình dựa trên bằng chứng cho chương trình HIV và y tế công cộng quốc gia và tăng cường các phương pháp thực hành tốt nhất nhằm kiểm soát dịch bệnh ở Việt Nam” do CDC Hoa Kỳ tài trợ:

Dự án do Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện từ năm 2024-2028, được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 1564/QĐ-BYT ngày 06/6/2024. Địa điểm thực hiện dự án tại Trường Đại học Y Hà Nội, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng và 34 tỉnh/tp tại Việt Nam.

Mục tiêu dự án: Góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế quốc gia nhằm cung cấp và quản lý hiệu quả các dịch vụ HIV và y tế công cộng bền vững, chất lượng cao; ứng phó hiệu quả với các đợt bùng phát dịch bệnh trong tương lai và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và tăng cường năng lực giám sát, theo dõi, đánh giá, triển khai các phương pháp thực hiện tốt nhất nhằm kiểm soát dịch bệnh ở Việt Nam.

e) Phối hợp với Chương trình phòng, chống Lao và các đối tác phát triển:

- Liên kết với Chương trình phòng, chống Lao nhằm tăng cường các hoạt động Lao/HIV, bao gồm sàng lọc hai chiều, phát hiện sớm, quản lý ca bệnh, hỗ trợ điều trị và kết nối dịch vụ tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Phối hợp với các đối tác phát triển như WHO, UNAIDS và các tổ chức liên quan nhằm tăng cường năng lực hệ thống y tế, thúc đẩy lồng ghép dịch vụ và hỗ trợ quá trình chuyển đổi bền vững từ nguồn viện trợ quốc tế sang nguồn lực trong nước.

Thông qua các mối phối hợp nêu trên, Dự án góp phần tạo sự đồng bộ giữa các nguồn lực trong nước và quốc tế, tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả đầu tư và bảo đảm tính bền vững của chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

## 3. Sự cần thiết của dự án

Việt Nam hiện vẫn là quốc gia có dịch HIV tập trung, chủ yếu trong các nhóm quần thể đích và nhóm dễ bị tổn thương. Kể từ ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện năm 1990, đến hết năm 2024 cả nước có 267.455 người nhiễm HIV còn sống; số người tử vong lũy tích do HIV/AIDS là 116.004 trường hợp. Riêng năm 2024 ghi nhận 13.351 trường hợp nhiễm HIV mới và 1.905 trường hợp tử vong liên quan AIDS.

Sau giai đoạn giảm từ năm 2010-2019, số trường hợp nhiễm HIV phát hiện mới có xu hướng tăng trở lại từ năm 2020 và duy trì ở mức trên 13.000 ca mỗi năm. Dịch HIV phân bố không đồng đều giữa các vùng, miền và có xu hướng gia tăng tại một số khu vực trọng điểm. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện ghi nhận tỷ lệ nhiễm HIV mới cao nhất cả nước (35,4%), tiếp theo là TP. Hồ Chí Minh 18,7% và khu vực Đông Nam Bộ 16%. Các khu vực Đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có tỷ lệ thấp hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng trong thời gian tới.

Theo giới tính và độ tuổi, nam giới tiếp tục chiếm đa số các trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện, với tỷ lệ duy trì trên 70% từ năm 2018 và có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Các trường hợp nhiễm HIV mới tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi trẻ từ 16-29 tuổi và 30-39 tuổi, chiếm trên 70% tổng số ca được báo cáo. Riêng năm 2024, nhóm tuổi 16-29 chiếm 37,7% và nhóm 30-39 chiếm 31,5%.

Mô hình lây truyền HIV tại Việt Nam đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Nếu trước đây lây truyền qua đường máu chiếm tỷ lệ cao thì hiện nay lây truyền qua đường tình dục đã trở thành đường lây truyền chủ yếu, duy trì ở mức cao và chiếm khoảng 73,6% số trường hợp nhiễm mới năm 2024. Trong khi đó, tỷ lệ lây truyền qua đường máu giảm mạnh xuống dưới 10%; tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Dịch HIV tiếp tục tập trung trong các nhóm nguy cơ cao, bao gồm người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM). Trong đó, nhóm MSM đang nổi lên là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất và có xu hướng gia tăng nhanh. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm này tăng từ khoảng 2,3% năm 2012 lên 12,5% năm 2022. Kết quả giám sát năm 2024 cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới vẫn ở mức cao tại nhiều tỉnh, thành phố. Phân tích mô hình dịch dự báo nhóm này có thể trở thành nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số ca nhiễm HIV mới tại Việt Nam trong thời gian tới.

Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và đang tiến gần tới mục tiêu toàn cầu 95-95-95. Đến hết năm 2024, khoảng 87% người nhiễm HIV biết tình trạng của mình, 79% người được chẩn đoán đang điều trị ARV và 96% người điều trị ARV đạt tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong việc đạt mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, đặc biệt là mở rộng tiếp cận dự phòng cho nhóm nguy cơ cao, tăng bao phủ xét nghiệm, duy trì điều trị liên tục và bảo đảm tính bền vững của chương trình HIV/AIDS trong bối cảnh nguồn viện trợ quốc tế đang giảm dần.

Mặc dù nguồn lực trong nước dành cho công tác phòng, chống HIV/AIDS đã từng bước tăng lên thông qua ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế và các chương trình, chính sách trong nước, nhiều hoạt động và dịch vụ thiết yếu vẫn còn phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ quốc tế, đặc biệt là Quỹ Toàn cầu. Các khoảng trống này bao gồm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, can thiệp giảm hại, tiếp cận cộng đồng, hỗ trợ tuân thủ điều trị, xét nghiệm tải lượng vi rút HIV, chẩn đoán sớm HIV ở trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV, phối hợp Lao/HIV và một số thuốc ARV đặc thù (dạng dùng trẻ em, thuốc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, thuốc chưa được cung ứng ở Việt Nam qua nguồn ngân sách nhà nước hoặc bảo hiểm y tế, thuốc ARV cho người bị gián đoạn thẻ bảo hiểm y tế và cho can phạm nhân trong trại giam). Bên cạnh đó, việc tăng cường hệ thống xét nghiệm, hệ thống cộng đồng, quản lý dữ liệu, tài chính y tế, cơ chế giám sát do cộng đồng dẫn dắt và nghiên cứu, rà soát cơ sở cho việc từng bước đưa thuốc và dịch vụ PrEP vào cơ chế chi trả phù hợp trong nước tiếp tục cần được hỗ trợ trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, giai đoạn 2027-2029 được xác định là chu kỳ hỗ trợ HIV cuối cùng của Quỹ Toàn cầu đối với Việt Nam. Đây là giai đoạn chuyển tiếp có ý nghĩa quan trọng nhằm duy trì các kết quả đã đạt được, tập trung giải quyết các khoảng trống chương trình và khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng đầy đủ, đồng thời chuẩn bị lộ trình chuyển đổi bền vững sang nguồn lực trong nước sau khi viện trợ quốc tế giảm dần.

Trong khuôn khổ Dự án, 15 tỉnh/tp trọng điểm sẽ được ưu tiên hỗ trợ triển khai gói can thiệp toàn diện từ dự phòng, xét nghiệm, điều trị, phối hợp Lao/HIV đến tăng cường hệ thống y tế. Đây là các địa phương có tình hình dịch HIV/AIDS cần ưu tiên can thiệp, tập trung nhiều ca nhiễm mới, quần thể nguy cơ cao và nhu cầu dịch vụ lớn; qua đó góp phần giảm số ca nhiễm mới HIV và tử vong liên quan đến AIDS, hỗ trợ các địa phương tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Với những khó khăn, thách thức và yêu cầu chuyển đổi nêu trên, việc tiếp nhận và triển khai Dự án là cần thiết nhằm duy trì và mở rộng các can thiệp dự phòng hiệu quả, tăng cường phát hiện sớm người nhiễm HIV, nâng cao chất lượng điều trị, củng cố hệ thống y tế và hệ thống cộng đồng, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi bền vững của chương trình HIV/AIDS tại Việt Nam, vì các lý do sau:

- Duy trì và mở rộng các can thiệp dự phòng HIV có hiệu quả đối với nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, người sử dụng ma túy, phụ nữ bán dâm và các nhóm dễ bị tổn thương khác thông qua điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), can thiệp giảm hại, truyền thông tạo cầu và tiếp cận cộng đồng.

- Tăng cường phát hiện sớm người nhiễm HIV và kết nối với các dịch vụ phù hợp thông qua tư vấn xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế và cộng đồng, tự xét nghiệm HIV và các mô hình tiếp cận dựa vào cộng đồng nhằm góp phần đạt mục tiêu 95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình.

- Duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, bao gồm hỗ trợ điều trị ARV, xét nghiệm tải lượng vi rút HIV, chẩn đoán sớm HIV ở trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV, phối hợp Lao/HIV và tối ưu hóa điều trị nhằm góp phần duy trì các mục tiêu quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS.

- Tăng cường năng lực hệ thống y tế và hệ thống cộng đồng thông qua hỗ trợ hệ thống xét nghiệm, giám sát và đánh giá, quản lý dữ liệu, giám sát chất lượng dịch vụ có sự tham gia của cộng đồng (CLM), nâng cao năng lực nhân lực y tế và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Hỗ trợ quá trình chuyển đổi bền vững trong bối cảnh giai đoạn 2027–2029 là chu kỳ hỗ trợ HIV cuối cùng của Quỹ Toàn cầu tại Việt Nam, thông qua việc tập trung hỗ trợ các khoảng trống chương trình và khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng đầy đủ, đồng thời từng bước chuẩn bị cho lộ trình chuyển đổi sang nguồn lực trong nước sau khi nguồn viện trợ quốc tế giảm dần.

- Ưu tiên hỗ trợ 15 tỉnh/tp trọng điểm triển khai gói can thiệp toàn diện từ dự phòng, xét nghiệm, điều trị, phối hợp Lao/HIV và tăng cường hệ thống y tế, qua đó góp phần giảm số ca nhiễm mới HIV và tử vong liên quan đến AIDS, hỗ trợ các địa phương tiến tới đạt mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

## 4. Nhu cầu hỗ trợ bằng vốn ODA không hoàn lại

Tổng nhu cầu sử dụng vốn cho phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2027-2029

| Nguồn | 2027-2029 (USD) | 2027 (USD) | 2028 (USD) | 2029 (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Tổng nhu cầu cho phòng chống HIV/AIDS | 281.481.803 | 88.788.177 | 95.218.968 | 97.474.658 |
| B. Tổng nguồn lực trong nước | 199.283.173 | 61.634.535 | 67.620.865 | 70.027.773 |
| C. Tổng nguồn hỗ trợ quốc tế | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| D. Ngân sách thiếu hụt (A-B-C) | 81.598.630 | 26.953.642 | 27.198.103 | 27.246.885 |

## 5. Tính bền vững của dự án

Dự án được xây dựng theo định hướng bảo đảm tính bền vững về tài chính, kỹ thuật, tổ chức thực hiện và năng lực hệ thống y tế nhằm duy trì lâu dài các kết quả phòng, chống HIV/AIDS sau khi nguồn tài trợ của Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét kết thúc hoặc giảm dần.

5.1. Bền vững về chính sách và cam kết của Chính phủ

Công tác phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục là ưu tiên trong chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của Chính phủ Việt Nam. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS ngày càng được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc duy trì các can thiệp dự phòng, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ xã hội đối với người nhiễm HIV và các nhóm nguy cơ cao.

Chính phủ đã và đang từng bước tăng cường bố trí ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời thúc đẩy lồng ghép các hoạt động HIV/AIDS vào hệ thống y tế hiện có, đặc biệt trong lĩnh vực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đây là cơ sở quan trọng để duy trì các dịch vụ thiết yếu một cách ổn định và bền vững.

5.2. Bền vững về kết quả

Dự án triển khai các can thiệp toàn diện từ dự phòng, xét nghiệm, điều trị, theo dõi và hỗ trợ người nhiễm HIV; các hoạt động của Dự án được thiết kế gắn với mục tiêu Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Đây là cách tiếp cận phù hợp với định hướng của Việt Nam và khuyến cáo quốc tế trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi bền vững trong bối cảnh giai đoạn 2027 - 2029 là chu kỳ hỗ trợ HIV cuối cùng của Quỹ Toàn cầu tại Việt Nam.

Dự án cũng tập trung củng cố năng lực của hệ thống y tế các cấp, đặc biệt là tuyến cơ sở, thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chương trình HIV/AIDS. Thông qua các hoạt động của Dự án, cán bộ y tế các tuyến được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao kỹ năng trong cung cấp dịch vụ HIV/AIDS. Năng lực của tuyến tỉnh và tuyến cơ sở được tăng cường, góp phần nâng cao tính chủ động của hệ thống y tế địa phương và giảm dần sự phụ thuộc vào hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ trung ương hoặc nhà tài trợ.

Các mô hình cung cấp dịch vụ được triển khai theo hướng tích hợp, lấy người bệnh làm trung tâm và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Việc lồng ghép dịch vụ HIV/AIDS với các dịch vụ y tế khác như lao, viêm gan vi rút, sức khỏe tâm thần, điều trị nghiện chất và chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ giúp duy trì hiệu quả can thiệp ngay cả khi nguồn tài trợ bên ngoài giảm dần.

Việc huy động sự tham gia của tổ chức cộng đồng, nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng, các tổ chức xã hội, khu vực tư nhân và cơ sở y tế trong triển khai Dự án là yếu tố cốt lỗi bảo đảm tính bền vững của công tác phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời tạo nền tảng để duy trì sự tham gia của cộng đồng sau khi Dự án kết thúc. Dự án tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức cộng đồng, mạng lưới người nhiễm HIV và nhóm quần thể đích trong hoạt động truyền thông, tư vấn, hỗ trợ tuân thủ điều trị, tiếp cận dịch vụ và giảm kỳ thị, phân biệt đối xử.

Việc tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ sở y tế và tổ chức cộng đồng sẽ góp phần duy trì hiệu quả tiếp cận các nhóm nguy cơ cao, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm tính liên tục trong chăm sóc, điều trị HIV/AIDS. Đồng thời, dự án tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ quản lý chương trình và mạng lưới cộng đồng nhằm bảo đảm khả năng duy trì và mở rộng các dịch vụ chất lượng cao trong dài hạn.

Việc quản lý dữ liệu, theo dõi chỉ số và báo cáo được triển khai thống nhất, từng bước chuẩn hóa và kết nối với hệ thống thông tin quản lý HIV/AIDS và hệ thống thông tin y tế quốc gia, góp phần bảo đảm tính liên tục của chương trình sau khi Dự án kết thúc.

5.3. Bền vững về tổ chức

Mô hình triển khai của Dự án được lồng ghép với hệ thống phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống y tế từ trung ương đến địa phương. Việc cung cấp dịch vụ HIV/AIDS được triển khai thông qua mạng lưới cơ sở y tế công lập, cơ sở y tế tư nhân, tổ chức cộng đồng và hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Định hướng lồng ghép các dịch vụ HIV/AIDS vào hệ thống y tế công lập và chăm sóc sức khỏe ban đầu tiếp tục được thúc đẩy. Theo Thông tư số 43/2025/TT-BYT và Thông tư số 53/2025/TT-BYT, trạm Y tế xã/phường/đặc khu được xác định là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe cộng đồng, tạo nền tảng cho việc từng bước tích hợp các dịch vụ HIV/AIDS và Lao/HIV tại tuyến y tế cơ sở.

Việc cung cấp dịch vụ từ xét nghiệm HIV, điều trị ARV, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), phối hợp Lao/HIV và các dịch vụ hỗ trợ khác được kết nối giữa các tuyến và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Do đó sau khi Dự án kết thúc, mô hình tổ chức và mạng lưới cung cấp dịch vụ tiếp tục được duy trì.

5.4. Bền vững về tài chính

Dự án hướng tới giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn viện trợ quốc tế thông qua đa dạng hóa nguồn tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Sau khi Dự án kết thúc, các hoạt động và dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS sẽ từng bước được duy trì thông qua nguồn lực trong nước, bao gồm ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế, Chương trình mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035 và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Dự án tập trung hỗ trợ các khoảng trống chương trình và khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng đầy đủ trong giai đoạn chuyển đổi; đồng thời tăng cường năng lực hệ thống, mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế và từng bước thúc đẩy cơ chế hợp đồng xã hội nhằm tạo nền tảng duy trì các kết quả đạt được sau khi nguồn viện trợ quốc tế giảm dần.

Bên cạnh đó, dự án tăng cường huy động nguồn lực từ địa phương, các tổ chức xã hội, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển nhằm bổ sung nguồn lực cho các hoạt động chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật. Việc tối ưu hóa sử dụng nguồn lực, tăng cường hiệu quả đầu tư và lồng ghép chương trình cũng góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững tài chính của dự án.

Việc ưu tiên hỗ trợ 15 tỉnh/tp trọng điểm triển khai các gói can thiệp toàn diện góp phần giảm số ca nhiễm mới HIV và tử vong liên quan đến AIDS, qua đó hỗ trợ các địa phương tiến tới đạt mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 theo Chiến lược quốc gia.

Các mô hình và sáng kiến triển khai trong khuôn khổ Dự án hướng đến tính chi phí hiệu quả, khả năng nhân rộng và lồng ghép vào hệ thống hiện có, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực cho chương trình HIV/AIDS trong dài hạn.

5.5. Bền vững về môi trường

Dự án ít có nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đối với các hoạt động hành chính, Dự án thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường sử dụng hệ thống báo cáo điện tử và quản lý dữ liệu trực tuyến nhằm tiết kiệm nguồn lực, giảm sử dụng giấy tờ và góp phần bảo vệ môi trường.

Đối với các hoạt động hỗ trợ cung cấp dịch vụ tại cộng đồng và cơ sở y tế như xét nghiệm HIV và các xét nghiệm phục vụ điều trị, dự phòng HIV, việc quản lý chất thải y tế phát sinh được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường.

# III. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

## 1. Tính phù hợp của dự án với định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên của Quỹ Toàn cầu

Dự án được xây dựng phù hợp với Chiến lược Quỹ Toàn cầu giai đoạn 2023-2028 và Thư phân bổ ngày 17/3/2026 của Quỹ Toàn cầu dành cho Việt Nam (riêng lĩnh vực Lao và HIV/AIDS) giai đoạn 2027-2029. Giai đoạn 2027-2029 là chu kỳ hỗ trợ HIV cuối, tập trung hỗ trợ quá trình chuyển đổi bền vững, duy trì các kết quả đạt được trong phòng, chống HIV/AIDS và tăng cường năng lực hệ thống y tế trong bối cảnh nguồn lực viện trợ quốc tế giảm dần, cụ thể:

- Phù hợp với định hướng đầu tư của Quỹ Toàn cầu đối với các can thiệp có tác động cao nhằm giảm số ca nhiễm mới HIV, giảm tử vong liên quan đến AIDS, duy trì các kết quả đã đạt được và tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

- Ưu tiên hỗ trợ các nhóm nguy cơ cao và nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm nam quan hệ tình dục đồng giới, người sử dụng ma túy, phụ nữ bán dâm, người nhiễm HIV và các nhóm khó tiếp cận dịch vụ.

- Hỗ trợ các can thiệp ưu tiên trong phòng, chống HIV/AIDS bao gồm dự phòng HIV, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP), xét nghiệm HIV, điều trị ARV, hỗ trợ tuân thủ điều trị, can thiệp giảm hại và các mô hình tiếp cận dựa vào cộng đồng.

- Phù hợp với định hướng tăng cường hệ thống y tế bền vững và có khả năng chống chịu (RSSH) thông qua củng cố y tế cơ sở, hệ thống xét nghiệm, giám sát dịch tễ, hệ thống thông tin, quản lý dữ liệu, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Phù hợp với định hướng tăng cường vai trò của cộng đồng đích, tổ chức xã hội, doanh nghiệp xã hội và mạng lưới cộng đồng trong tiếp cận, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ người bệnh và tăng cường giám sát do cộng đồng dẫn dắt.

- Hỗ trợ quá trình chuyển đổi bền vững tại Việt Nam thông qua tập trung hỗ trợ các khoảng trống chương trình, khoảng trống tài chính và kỹ thuật mà nguồn lực trong nước chưa đáp ứng đầy đủ; đồng thời thúc đẩy tăng cường tài chính trong nước, lồng ghép dịch vụ HIV/AIDS vào hệ thống y tế quốc gia và chuẩn bị cho lộ trình chuyển đổi sau khi hỗ trợ quốc tế giảm dần.

- Phù hợp với nguyên tắc của Quỹ Toàn cầu về tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan, phát huy vai trò của cơ chế phối hợp quốc gia và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhằm tránh chồng chéo giữa hỗ trợ quốc tế và nguồn lực trong nước.

## 2. Điều kiện cung cấp vốn ODA không hoàn lại của Quỹ Toàn cầu và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam

a) Điều kiện cung cấp vốn ODA không hoàn lại của Quỹ Toàn cầu

Về điều kiện tiếp cận khoản viện trợ, theo Chính sách bền vững, chuyển đổi và đồng tài trợ (Sustainability, Transition and Co-financing – STC), các quốc gia tiếp nhận tài trợ của Quỹ Toàn cầu phải đáp ứng các yêu cầu về đồng tài trợ, tăng cường đầu tư trong nước và bảo đảm tính bền vững của chương trình. Đối với Việt Nam, vòng 8 được xác định là chu kỳ tài trợ cuối cùng, do đó các khoản đầu tư cần ưu tiên hỗ trợ quá trình chuyển đổi và duy trì các kết quả đạt được sau khi kết thúc hỗ trợ của Quỹ Toàn cầu.

Về yêu cầu đồng tài trợ, theo thư phân bổ GC8, để tiếp cận đầy đủ khoản viện trợ, Việt Nam cần đáp ứng các cam kết đồng tài trợ; trong đó 35% giá trị khoản viện trợ phụ thuộc vào việc hoàn thành đầy đủ các cam kết đồng tài trợ của quốc gia. Tổng mức đồng tài trợ tối thiểu của Việt Nam cho GC8 là 354.014.269 USD.

Về định hướng sử dụng nguồn lực đồng tài trợ, theo yêu cầu của Quỹ Toàn cầu, do Việt Nam thuộc nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp, 100% phần đồng tài trợ bổ sung phải được phân bổ cho các nội dung chuyển đổi và bền vững, tập trung vào các nhóm dân số chủ chốt và dễ bị tổn thương.

Về các ưu tiên đầu tư, Quỹ toàn cầu yêu cầu tăng dần đầu tư trong nước cho các thuốc, vật tư và dịch vụ thiết yếu như thuốc ARV, PrEP, xét nghiệm chẩn đoán, dịch vụ dựa vào cộng đồng, Hợp đồng xã hội và các hoạt động tăng cường hệ thống y tế. Đồng thời, các khoản đầu tư cần hướng tới mở rộng bao phủ điều trị HIV, tăng tiếp cận PrEP, tích hợp dịch vụ HIV vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và tăng cường tính bền vững của hệ thống cộng đồng.

Về Quỹ đối ứng (Matching Fund), ngoài khoản phân bổ chính, Việt Nam đủ điều kiện tiếp cận tối đa 2.000.000 USD Quỹ đối ứng cho hợp đồng xã hội. Điều kiện để tiếp cận khoản hỗ trợ này là Việt Nam cần cam kết đầu tư một khoản tương ứng từ nguồn tài trợ quốc gia theo cơ chế hợp đồng xã hội cho các tổ chức xã hội, doanh nghiệp xã hội do cộng đồng dẫn dắt.

b) Khả năng đáp ứng của phía Việt Nam

Chủ dự án nhất trí và đồng thuận với các điều kiện của nhà tài trợ để cùng triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và của Quỹ toàn cầu.

# IV. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

## 1. Mục tiêu tổng quát

Góp phần thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 thông qua giảm số người nhiễm HIV mới, giảm tử vong liên quan đến AIDS và giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

## 2. Mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu 1: Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV trong các nhóm nguy cơ cao và cộng đồng nhằm góp phần nâng tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP), góp phần nâng tỷ lệ MSM có nguy cơ cao được tiếp cận và sử dụng PrEP đạt 40% vào năm 2030.

- Mục tiêu 2: Tăng cường phát hiện người nhiễm HIV, người có nguy cơ cao để kết nối với các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV, bảo đảm chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu 95% người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình vào năm 2030.

- Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị HIV/AIDS, góp phần đạt mục tiêu 95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi-rút HIV vào năm 2030; Duy trì tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi-rút HIV có tải lượng vi-rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; Góp phần loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030.

- Mục tiêu 4: Củng cố, nâng cao năng lực và tính bền vững của hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến.

# V. MÔ TẢ DỰ ÁN

## 1. Các hợp phần của dự án

### 1.1. Mục tiêu 1. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV trong các nhóm nguy cơ cao và cộng đồng nhằm góp phần nâng tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030. Mở rộng và nâng cao hiệu quả điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP), góp phần nâng tỷ lệ MSM có nguy cơ cao được tiếp cận và sử dụng PrEP đạt 40% vào năm 2030.

Mô đun: Dự phòng HIV

Hợp phần 1.1 - Chương trình bao cao su và chất bôi trơn cho các nhóm nguy cơ và dễ bị tổn thương

Hợp phần 1.2 - Chương trình bơm kim tiêm cho người nghiện chích ma túy

Hợp phần 1.3 - Chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Hợp phần 1.4 - Truyền thông và cung cấp thông tin nhằm tăng cường tiếp cận các dịch vụ dự phòng HIV và tiếp cận cộng đồng cho các nhóm nguy cơ và dễ bị tổn thương

Hợp phần 1.5 - Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục phục vụ công tác dự phòng HIV cho các nhóm nguy cơ và dễ bị tổn thương.

### 1.2. Mục tiêu 2: Tăng cường phát hiện sớm người nhiễm HIV, người có nguy cơ cao để kết nối với các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV, bảo đảm chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu 95% người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình vào năm 2030

Mô đun: Đa dạng hóa các dịch vụ xét nghiệm HIV

Hợp phần 2.1 - Xét nghiệm HIV cho nhóm nguy cơ cao

### 1.3. Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị HIV/AIDS, góp phần đạt mục tiêu 95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi-rút HIV vào năm 2030; Duy trì tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi-rút HIV có tải lượng vi-rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; Góp phần loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030

Mô đun: Điều trị, chăm sóc HIV/AIDS

Hợp phần 3.1: Nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị và chăm sóc HIV/AIDS

Hợp phần 3.2: Theo dõi điều trị và quản lý kháng thuốc

Hợp phần 3.3: Quản lý bệnh đồng nhiễm

Mô-đun: Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Hợp phần 3.4: Triển khai các hoạt động chẩn đoán và xét nghiệm cho phụ nữ mang thai và trẻ phơi nhiễm HIV:

Mô-đun: Lao/HIV

Hợp phần 3.5: Tăng cường phối hợp chương trình Lao/HIV

### 1.4. Mục tiêu 4: Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến

Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH/PP) – Nhân lực y tế và chất lượng chăm sóc

Hợp phần 4.1: Chi trả thù lao và bố trí nhân sự hiện có/nhân sự mới (không bao gồm nhân viên y tế cộng đồng)

Hợp phần 4.2: Lập kế hoạch, quản lý và điều hành nhân lực y tế, bao gồm cả nhân viên y tế cộng đồng

Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH/PP) – Hệ thống xét nghiệm

Hợp phần 4.3: An toàn sinh học, an ninh sinh học, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị xét nghiệm

Hợp phần 4.4: Hệ thống thông tin xét nghiệm

Hợp phần 4.5: Cơ chế quản lý và điều hành hệ thống xét nghiệm quốc gia

Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Hệ thống giám sát và đánh giá

Hợp phần 4.6: Giám sát HIV

Hợp phần 4.7: Chất lượng dữ liệu

Hợp phần 4.8: Điều tra, đánh giá, rà soát, phân tích và sử dụng dữ liệu, nghiên cứu

Hợp phần 4.9: Giám sát các bệnh dịch ưu tiên và các sự kiện y tế công cộng có nguy cơ bùng phát dịch

Hợp phần 5.1: Điều trị HIV

Hợp phần 5.2: Quản trị

Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Giảm các yếu tố dễ bị tổn thương và rào cản liên quan đến giới trong tiếp cận dịch vụ HIV, lao và sốt rét

Hợp phần 5.3: Nâng cao hiểu biết pháp luật và hỗ trợ pháp lý liên quan đến dịch vụ y tế

Hợp phần 5.4: Giải quyết phân biệt đối xử và các chuẩn mực giới gây cản trở tiếp cận dịch vụ HIV

Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Tăng cường hệ thống cộng đồng

Hợp phần 5.5: Giám sát và vận động chính sách do cộng đồng thực hiện

Hợp phần 5.6: Điều phối cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quá trình ra quyết định

Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Hệ thống tài chính y tế

Hợp phần 5.7: Phân tích tài chính y tế, vận động chính sách, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch tài chính y tế

Hợp phần 5.8: Hệ thống quản lý tài chính thường quy

Hợp phần 5.9: Hệ thống quản lý tài chính công

Hợp phần 6.1: Hợp đồng xã hội

Mô-đun: Quản lý chương trình

Hợp phần 6.2: Quản lý viện trợ

Chi tiết các hoạt động (Chi tiết tại Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 7)

## 2. Mô tả hoạt động của dự án

### 2.1. Mục tiêu 1. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV trong các nhóm nguy cơ cao và cộng đồng nhằm góp phần nâng tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030. Mở rộng và nâng cao hiệu quả điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP), góp phần nâng tỷ lệ MSM có nguy cơ cao được tiếp cận và sử dụng PrEP đạt 40% vào năm 2030

Mô đun: Dự phòng HIV

a) Mục đích:

Duy trì và mở rộng các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là MSM/TGW và NCMT, thông qua cung cấp vật dụng can thiệp giảm tác hại, điều trị PrEP, truyền thông, tư vấn, kết nối và chuyển gửi dịch vụ phù hợp; góp phần tăng tỷ lệ tiếp cận dịch vụ dự phòng, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và hạn chế lây truyền HIV ra cộng đồng.

b) Các hoạt động chính

Tại Trung ương

- Tiếp nhận bao cao su và thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) thông qua cơ chế mua sắm tập trung của Quỹ Toàn cầu (PPM), bao gồm chi phí hàng hóa và các chi phí liên quan.

- Lựa chọn đơn vị ủy thác nhập khẩu, tiếp nhận, bảo quản và phân phối bao cao su, thuốc PrEP cho 15 tỉnh/thành phố trọng điểm triển khai Dự án; đồng thời phân phối thuốc PrEP cho 19 tỉnh/thành phố còn lại.

- Mua sắm trong nước bơm kim tiêm và chất bôi trơn; tổ chức bảo quản, phân phối bơm kim tiêm cho 06/15 tỉnh/thành phố và chất bôi trơn cho 15 tỉnh/thành phố trọng điểm.

- Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai và tăng cường kết nối khách hàng với các cơ sở điều trị PrEP.

Tại 15 tỉnh/thành phố trọng điểm

- Tiếp nhận hàng hóa do Trung ương phân phối; thực hiện bảo quản, vận chuyển/điều chuyển và phân phối vật dụng can thiệp giảm tác hại, thuốc PrEP, sinh phẩm, vật tư và các hàng hóa khác phục vụ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.

- Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho nhân viên tiếp cận cộng đồng, cán bộ y tế và nhân viên liên quan về dự phòng lây nhiễm HIV, tiếp cận cộng đồng và điều trị PrEP.

- Triển khai truyền thông về dự phòng lây nhiễm HIV và tạo cầu điều trị PrEP thông qua hội thảo, sự kiện truyền thông, truyền thông nhóm nhỏ, nói chuyện sức khỏe và các hình thức phù hợp khác cho nhóm nguy cơ cao và cộng đồng.

- Triển khai khám, tư vấn, điều trị PrEP và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bao gồm xét nghiệm HIV, xét nghiệm theo dõi điều trị PrEP và xét nghiệm các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục theo hướng dẫn chuyên môn.

- Tư vấn, kết nối và chuyển gửi khách hàng có nguy cơ cao tiếp cận các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS và các dịch vụ y tế liên quan phù hợp.

- Chỉ tiêu chi tiết tại phụ lục 3.

Tại 19 tỉnh/thành phố còn lại

- Tiếp nhận thuốc PrEP do Trung ương phân phối đến các đơn vị cung cấp dịch vụ theo đề nghị của địa phương. Trường hợp địa phương điều chuyển thuốc giữa các đơn vị sau khi tiếp nhận, địa phương chịu trách nhiệm bảo quản, vận chuyển/điều chuyển, quản lý, sử dụng thuốc theo đúng quy định và hướng dẫn của Dự án.

- Tự bố trí kinh phí và tổ chức duy trì hoạt động điều trị PrEP tại địa phương, bao gồm khám, tư vấn, cấp phát thuốc, theo dõi khách hàng, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và báo cáo kết quả triển khai theo hướng dẫn của Dự án.

c) Kết quả dự kiến

Tại Trung ương

- Cung cấp bao cao su, chất bôi trơn, bơm kim tiêm, thuốc PrEP (đường uống và tiêm) cho các tỉnh/thành phố, bao gồm hàng hóa đã mua năm 2026 để sử dụng trong năm 2027 theo kế hoạch dự kiến tại phụ lục 4, 5 đính kèm.

- Hằng năm, tổ chức 01 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai và tăng cường kết nối khách hàng với các cơ sở điều trị PrEP.

Tại 15 tỉnh/thành phố trọng điểm:

- Dự kiến phân phát khoảng 19 triệu (chiếc) bao cao su, trên 18 triệu gói chất bôi trơn và trên 5 triệu bơm kim tiêm (đã bao gồm số lượng hàng tồn kho) để cung cấp dịch vụ can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV trong 03 năm cho khoảng 166.863 người thuộc nhóm MSM/TGW và 21.066 người thuộc nhóm người nghiện chích ma túy (NCMT). Góp phần đạt tỷ lệ tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm MSM đạt 78% năm 2027, 78% năm 2028 và 79% năm 2029; trong nhóm NCMT đạt 72% năm 2027, 74% năm 2028 và 78% năm 2029.

- Dự kiến tổ chức khoảng 10 lớp tập huấn cho nhân viên tiếp cận cộng đồng, qua đó khoảng 384 nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm NCMT được nâng cao kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV và kỹ năng tiếp cận cộng đồng.

- Dự kiến sử dụng trên 1,2 triệu hộp/lọ thuốc PrEP dạng uống và khoảng 23 nghìn thuốc PrEP tiêm để điều trị dự phòng trước phơi nhiễm khoảng 160.000 lượt khách hàng sử dụng thuốc uống và 25.000 lượt khách hàng sử dụng thuốc tiêm trong giai đoạn 2027-2029. Góp phần đạt chỉ tiêu tỷ lệ nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) được điều trị PrEP ít nhất một lần trong kỳ báo cáo đạt 32,5% năm 2027, 35% năm 2028 và 37,5% năm 2029.

- Dự kiến khoảng 170 nghìn khách hàng điều trị PrEP được xét nghiệm các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) trong quá trình điều trị.

- Dự kiến tổ chức khoảng 45 lớp tập huấn về điều trị PrEP trong giai đoạn 2027-2029, qua đó các cán bộ y tế tại các cơ sở điều trị được nâng cao năng lực chuyên môn.

- Dự kiến tổ chức khoảng 45 sự kiện truyền thông về dự phòng lây nhiễm HIV và tạo cầu điều trị PrEP; tổ chức khoảng 270 buổi truyền thông nhóm nhỏ trong giai đoạn 2027-2029, qua đó khoảng 13.500 khách hàng nguy cơ cao và người dân tại cộng đồng được cung cấp thông tin về dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị PrEP.

- Biên soạn và đăng tải khoảng 1.080 bản tin truyền thông về dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị PrEP trong giai đoạn 2027–2029.

Tại 19 tỉnh/thành phố còn lại

Dự kiến số khách hàng được điều trị PrEP bằng nguồn thuốc hỗ trợ từ Dự án trong giai đoạn 2027-2029 khoảng trên 186.000 lượt khách hàng. Góp phần đạt chỉ tiêu tỷ lệ nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) được điều trị PrEP ít nhất một lần trong kỳ báo cáo đạt 32,5% năm 2027, 35% năm 2028 và 37,5% năm 2029. Dự kiến sử dụng khoảng 1.254.000 hộp thuốc PrEP dạng uống (đã bao gồm số lượng tồn kho năm 2026) để điều trị PrEP cho khoảng 160.000 lượt khách hàng.

d) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2027 đến ngày 31/12/2029.

đ) Kinh phí dự kiến (Vốn viện trợ không hoàn lại): 12.123.662 USD.

### 2.2. Mục tiêu 2: Tăng cường phát hiện sớm người nhiễm HIV, người có nguy cơ cao để kết nối với các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV, bảo đảm chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu 95% người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình vào năm 2030

1.2.1. Mô-đun: Dịch vụ xét nghiệm HIV

a) Mục đích:

Bảo đảm các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV sẵn có, sẵn sàng và dễ tiếp cận; duy trì đa dạng các hình thức xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế, cộng đồng và tự xét nghiệm; tăng cường kết nối giữa xét nghiệm HIV với điều trị ARV, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng PrEP và các dịch vụ dự phòng phù hợp cho nhóm nguy cơ cao; góp phần phát hiện sớm ca nhiễm HIV, chuyển gửi điều trị kịp thời và nâng cao kiến thức, hành vi phòng, chống HIV/AIDS một cách bền vững.

b) Hoạt động chính

Tại Trung ương:

- Tiếp nhận thiết bị xét nghiệm HIV thông qua cơ chế mua sắm tập trung của Quỹ Toàn cầu (PPM) bao gồm: giá hàng hóa và các chi phí liên quan.

- Lựa chọn đơn vị ủy thác nhập khẩu, tiếp nhận, bảo quản và phân phối thiết bị chẩn đoán xét nghiệm HIV.

- Truyền thông tạo cầu, cung cấp kiến thức và thông tin về các sinh phẩm xét nghiệm HIV thế hệ mới cho các nhóm cộng đồng, nhằm huy động sự tham gia của người dân trong xét nghiệm HIV.

- Tập huấn về tư vấn xét nghiệm HIV cho cán bộ tuyến tỉnh; tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm HIV, đảm bảo chất lượng xét nghiệm và an toàn sinh học.

- Tổ chức hội thảo về mạng lưới xét nghiệm và quản lý chất lượng xét nghiệm HIV.

- Tuyển chuyên gia đánh giá mạng lưới xét nghiệm và hiệu quả các mô hình xét nghiệm HIV.

Tại Bộ Công an:

Tổ chức xét nghiệm HIV cho can phạm nhân tại trại giam, trại tạm giam.

Tại 15 tỉnh/thành phố trọng điểm:

- Triển khai xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế cho các nhóm MSM, người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, vợ/chồng/bạn tình của người nhiễm HIV; chuyển gửi người có kết quả xét nghiệm phù hợp tới các dịch vụ dự phòng, điều trị ARV, điều trị PrEP và các dịch vụ liên quan.

- Triển khai xét nghiệm HIV tại cộng đồng do cán bộ y tế và đồng đẳng viên thực hiện cho các nhóm MSM, người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, vợ/chồng/bạn tình của người nhiễm HIV; thực hiện chuyển gửi tới các dịch vụ dự phòng và điều trị phù hợp.

- Cung cấp thiết bị tự xét nghiệm HIV thông qua website.

- Cung cấp thiết bị tự xét nghiệm HIV thông qua hệ thống nhà thuốc.

- Hỗ trợ phát hiện ca nhiễm HIV mới và chuyển gửi điều trị ARV.

- Tập huấn về tư vấn xét nghiệm HIV cho cán bộ y tế tuyến xã/phường/đặc khu, cán bộ trung tâm y tế khu vực và nhân viên tiếp cận cộng đồng.

c) Kết quả dự kiến

Tại Trung ương:

- Cung cấp thiết bị chẩn đoán xét nghiệm HIV cho các tỉnh/thành phố, bao gồm thiết bị chẩn đoán đã mua năm 2026 để sử dụng trong năm 2027 theo kế hoạch dự kiến tại phụ lục 4, 5 đính kèm.

- Các nhóm cộng đồng được cung cấp kiến thức và thông tin về sinh phẩm xét nghiệm HIV thế hệ mới, góp phần tăng cường nhu cầu và sự tham gia của người dân trong xét nghiệm HIV.

- Cán bộ tuyến tỉnh được nâng cao năng lực về tư vấn xét nghiệm HIV, kỹ thuật xét nghiệm HIV, bảo đảm chất lượng xét nghiệm và an toàn sinh học.

- Hoàn thành đánh giá mạng lưới xét nghiệm và đề xuất các mô hình xét nghiệm HIV hiệu quả, bền vững.

Tại Bộ Công an:

Số can phạm nhân được xét nghiệm HIV và biết kết quả trong kỳ báo cáo đạt khoảng 60.000 người năm 2027, khoảng 50.000 người năm 2028 và khoảng 40.000 người năm 2029.

Tại 15 tỉnh/thành phố trọng điểm:

- Tỷ lệ MSM được xét nghiệm HIV và biết kết quả trong kỳ báo cáo đạt 76% năm 2027, 77% năm 2028 và 78% năm 2029.

- Tỷ lệ người nghiện chích ma túy được xét nghiệm HIV và biết kết quả trong kỳ báo cáo đạt 72% năm 2027, 74% năm 2028 và 76% năm 2029.

- Cán bộ y tế tuyến xã/phường/đặc khu, cán bộ trung tâm y tế khu vực và nhân viên tiếp cận cộng đồng được nâng cao năng lực về tư vấn xét nghiệm HIV.

d) Thời gian thực hiện: 01/01/2027-31/12/2029.

đ) Kinh phí dự kiến (vốn viện trợ không hoàn lại): 3.059.911 USD

### 2.3. Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị HIV/AIDS, góp phần đạt mục tiêu 95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi-rút HIV vào năm 2030; Duy trì  tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi-rút HIV có tải lượng vi-rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; Góp phần loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030.

1.3.1 Mô-đun: Điều trị, chăm sóc HIV/AIDS

a) Mục đích

Đảm bảo tính sẵn có của dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV bằng thuốc ARV, xét nghiệm tải lượng vi rút HIV và các xét nghiệm liên quan. Hỗ trợ sàng lọc và điều trị Viêm gan C cho nhóm ưu tiên. Cập nhật hướng dẫn về chăm sóc điều trị HIV/AIDS.

b) Hoạt động chính

Tại Trung ương:

- Tiếp nhận thuốc ARV (thuốc ARV dạng dùng trẻ em, thuốc lây truyền từ mẹ sang con, thuốc ARV chưa được cung ứng ở Việt Nam qua nguồn ngân sách nhà nước hoặc bảo hiểm y tế, thuốc ARV người lớn hỗ trợ cho gián đoạn thẻ và trại giam), thuốc điều trị viêm gan C thông qua cơ chế mua sắm tập trung của Quỹ Toàn cầu (PPM) bao gồm: hàng hóa và các chi phí liên quan. Lựa chọn đơn vị ủy thác nhập khẩu, tiếp nhận, bảo quản và phân phối thuốc.

- Lựa chọn đơn vị thực hiện xét nghiệm tải lượng vi rút HIV và viêm gan C.

- Xây dựng và cập nhật hướng dẫn về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cho người lớn và trẻ em theo khuyến cáo của WHO, đồng thời tổ chức các cuộc Hội thảo về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Tại 15 tỉnh/tp trọng điểm:

- Điều trị ARV cho đối tượng: trẻ em nhiễm HIV và trẻ sơ sinh cần điều trị lây truyền từ mẹ sang con, người nhiễm HIV cần các phác đồ ARV chưa được BHYT hay NSNN chi trả, người nhiễm HIV bị gián đoạn bao phủ BHYT hoặc chưa có thẻ BHYT, người nhiễm HIV trong trại giam, trại tạm giam và cơ sở cai nghiệm ma túy. người lớn và trẻ em.

- Thực hiện các xét nghiệm cơ bản cho can phạm nhân điều trị ARV cho trại giam, trại tạm giam.

- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc viêm gan C.

- Lấy mẫu, vận chuyển mẫu xét nghiệm tải lượng vi rút HIV và viêm gan C

Tại 19 tỉnh/thành phố còn lại:

- Điều trị ARV cho đối tượng: trẻ em nhiễm HIV và trẻ sơ sinh cần điều trị lây truyền từ mẹ sang con, người nhiễm HIV cần các phác đồ ARV chưa được BHYT hay NSNN chi trả, người nhiễm HIV bị gián đoạn bao phủ BHYT hoặc chưa có thẻ BHYT, người nhiễm HIV trong trại giam, trại tạm giam và cơ sở cai nghiệm ma túy, người lớn và trẻ em.

- Lấy mẫu, vận chuyển mẫu xét nghiệm tải lượng vi rút HIV đến các cơ sở xét nghiệm do Dự án lựa chọn. Đối tượng là người bệnh tại trại giam, trại tạm giam, người bệnh trẻ em, người bệnh tại các cơ sở điều trị không thực hiện xét nghiệm được qua nguồn BHYT, hoặc người bệnh không có thẻ, không đủ điều kiện nhận XNTLHIV qua nguồn BHYT. Chi phí lấy mẫu và vận chuyển do tỉnh/thành phố chi trả, Dự án hỗ trợ chi phí xét nghiệm (chi tiết tại Phụ lục 7 đính kèm).

- Lấy mẫu, vận chuyễn mẫu xét nghiệm EID đến các cơ sở xét nghiệm do Dự án lựa chọn. Đối tượng là trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV và trẻ không xác định được tình trạng nhiễm HIV của mẹ. Chi phí lấy mẫu và vận chuyển do tỉnh/thành phố chi trả, Dự án hỗ trợ chi phí xét nghiệm (chi tiết tại Phụ lục 7 đính kèm).

c) Kết quả dự kiến

Tại trung ương:

- Cung cấp thuốc ARV, thuốc điều trị viêm gan C bao gồm thuốc đã mua năm 2026 để sử dụng trong năm 2027, 2028 theo kế hoạch dự kiến tại phụ lục 4, 5 đính kèm.

- Cung cấp xét nghiệm tải lượng vi rút HIV, viêm gan C cho các tỉnh/tp với số lượng

- Cán bộ tuyến tỉnh, tuyến xã/phường/đặc khu được nâng cao năng lực về chăm sóc và điều trị HIV.

Tại 15 tỉnh/tp trọng điểm:

- Tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị ARV đạt 78,04% vào năm 2027, 82,54% vào năm 2028 và 86,22% vào năm 2029.

- Tỷ lệ người lớn (tuổi từ 15 trở lên) đang điều trị ARV trong tổng số người lớn đang nhiễm HIV tại cuối kỳ báo cáo đạt 78,13% vào năm 2027, 82,72% vào năm 2028 và 86,45% vào năm 2029.

- Tỷ lệ trẻ em (tuổi dưới 15) đang điều trị ARV trong tổng số trẻ em đang nhiễm HIV tại cuối kỳ báo cáo đạt 85,5% vào năm 2027, 88,34% vào năm 2028 và 90,23% vào năm 2029.

Tại 19 tỉnh/tp còn lại:

- Tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị ARV đạt 78,04% vào năm 2027, 82,54% vào năm 2028 và 86,22% vào năm 2029.

- Tỷ lệ người lớn (tuổi từ 15 trở lên) đang điều trị ARV trong tổng số người lớn đang nhiễm HIV tại cuối kỳ báo cáo đạt 78,13% vào năm 2027, 82,72% vào năm 2028 và 86,45% vào năm 2029.

- Tỷ lệ trẻ em (tuổi dưới 15) đang điều trị ARV trong tổng số trẻ em đang nhiễm HIV tại cuối kỳ báo cáo đạt 85,5% vào năm 2027, 88,34% vào năm 2028 và 90,23% vào năm 2029.

d) Thời gian thực hiện: 01/01/2027-31/12/2029.

đ) Kinh phí dự kiến (vốn viện trợ không hoàn lại): 8.221.496 USD.

### 2.4. Mục tiêu 4: Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến

a) Mục đích

Hỗ trợ hệ thống y tế trong việc đảm bảo sự bền vững, hiệu quả từ y tế tuyến trung ương, tuyến tỉnh/tp đến y tế tuyến xã/phường/đặc khu trong hoạt động hoạt động phòng chống HIV/AIDS bao gồm các lĩnh vực: xây dựng chính sách, chiến lược, giải pháp chuyên môn trong phòng chống HIV/AIDS; nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm, chú trọng đầu tư cho tuyến xã/phường/đặc khu trong chẩn đoán HIV, xét nghiệm tải lượng vi rút HIV; duy trì mô hình giám sát dịch, củng cố cơ chế cảnh báo dịch HIV, đảm bảo chất lượng dữ liệu về HIV/AIDS; huy động vai trò của cộng đồng trong công tác phòng chống HIV/AIDS nhằm hạn chế các rào cản và kỳ thị trong tiếp cận dịch vụ; đảm bảo nguồn lực hiệu quả, bền vững cho hệ thống phòng, chống HIV/AIDS.

b) Hoạt động chính

Tại trung ương:

- Hỗ trợ kỹ thuật của WHO trong các hoạt động: vận động, điều phối, cập nhật/phát triển chính sách và hướng dẫn về tăng cường y tế cơ sở để cung cấp các dịch vụ HIV; đánh giá chương trình; đàm phán giá thuốc ARV, PrEP.

- Vận động cấp cao và hỗ trợ kỹ thuật cho việc chuyển đổi PrEP sang BHYT và tài trợ trong nước (đánh giá hiệu quả chi phí và phân tích ngân sách dựa trên các kịch bản khác thông qua BHYT và BHXH Việt Nam).

- Nâng cao năng lực xét nghiệm khẳng định HIV và xét nghiệm tải lượng virus HIV trên hệ thống GeneXper sẵn có tại một số trạm y tế xã/ phường, ưu tiên tại các khu vực có gánh nặng HIV cao.

- Tiến hành lập bản đồ để tối ưu hóa hệ thống phòng thí nghiệm (xét nghiệm HIV và tải lượng virus HIV). Hỗ trợ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương triển khai nghiên cứu cập nhật phương cách xét nghiệm HIV. Lựa chọn hệ thống nhà thuốc tư nhân trong việc cấp phát sinh phẩm xét nghiệm HIV và thuốc PrEP.

- Triển khai theo dõi, giám sát hỗ trợ kỹ thuật tại tuyến trung ương; giám sát trọng điểm HIV/giang mai lồng ghép hành vi (HSS/HSS+); ước tính kích thước quần thể nhóm nguy cơ cao (nhóm MSM, PNBD, NCMT).

- Tuyển: chuyên gia đánh giá hệ thống thông tin y tế; chuyên gia đánh giá cuối kỳ, hoàn thiện khung pháp lý bảo đảm tính bền vững sau khi dự án kết thúc; chuyên gia ước tính dự báo dịch HIV/AIDS; chuyên gia xây dựng hệ thống thông tin, kết nối HIV-Lao-các bệnh truyền nhiễm mạn tính để báo cáo về hệ thống quốc gia.

- Rà soát và chỉnh sửa các mô hình và công cụ thu thập, phản hồi của cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS và ban hành hướng dẫn triển khai. Hội thảo vận động chính sách về HIV/AIDS, nhân quyền và bình đẳng giới.

- Xây dựng kế hoạch và ngân sách cho tỉnh/TP. Xây dựng và hoàn thiện quy trình đưa thuốc PrEP và các dịch vụ vào danh mục BHYT.

- Thực hiện kiểm toán độc lập; kiểm toán nội bộ.

- Tập huấn về chăm sóc điều trị HIV; tập huấn về cập nhật phần mềm HIV-info trong quản lý sinh phẩm xét nghiệm HIV; tập huấn hệ thống báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS trực tuyến; tập huấn về đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong phòng, chống HIV/AIDS; tập huấn về lập kế hoạch đảm bảo tài chính khi viện trợ kết thúc, tập huấn về vận động chính sách, ban hành chính sách hỗ trợ các tổ chức xã hội trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS; Tập huấn về quản lý dự án.

Tại Bộ Công an:

- Tổ chức theo dõi, giám sát hỗ trợ kỹ thuật hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong trạm giam, trại tạm giam.

- Tập huấn về phòng chống HIV/AIDS (điều trị, xét nghiệm, dự phòng...) do Bộ Công an thực hiện.

- Hội thảo về phòng chống HIV/AIDS phối hợp với Bộ Công an.

Tại 15 tỉnh/tp trọng điểm:

- Triển khai: giám sát trọng điểm HIV/giang mai lồng ghép hành vi (HSS/HSS+); ước tính kích thước quần thể nhóm nguy cơ cao (Nhóm MSM, PNBD, NCMT); theo dõi, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại tuyến tỉnh/thành phố.

- Hỗ trợ: phụ cấp cho khoảng 700 nhân viên tiếp cận cộng đồng (NVTCCĐ) nhóm nghiện chích ma túy tham gia hoạt động can thiệp giảm tác hại; hỗ trợ trưởng nhóm NVTCCĐ và cán bộ giám sát hoạt động TCCĐ; hỗ trợ sổ ghi chép, bút cho khoảng 700 NVTCCĐ nhóm nghiện chích ma túy tham gia hoạt động can thiệp giảm tác hại; ký Hợp đồng xã hội với các tổ chức xã hội để triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại tại 15 tỉnh/tp.

- Tập huấn về chăm sóc và điều trị HIV; tập huấn nâng cao năng lực triển khai hệ thống báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS trực tuyến; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong phòng, chống HIV/AIDS; tổ chức tập huấn cho tổ chức xã hội, doanh nghiệp xã hội để nâng cao năng lực: dịch vụ HIV/AIDS, quản lý tổ chức, tài chính, huy động nguồn lực và hợp đồng xã hội; triển khai thu thập, phản hồi cải thiện chất lượng dịch vụ.

- Họp, hội thảo của tỉnh/tp.

c) Kết quả dự kiến

Tại Trung ương:

- Ban hành/cập nhật chính sách về tăng cường y tế cơ sở để cung cấp các dịch vụ HIV bao gồm đàm phán giá thuốc ARV, PrEP; đẩy mạnh việc chuyển đổi PrEP sang BHYT và tài trợ trong nước.

- Năng lực hệ thống xét nghiệm (bao gồm y tế cơ sở) được nâng cao: xét nghiệm HIV và các bệnh truyền nhiễm khác như lao, viêm gan; xét nghiệm tải lượng virus HIV tích hợp vào hệ thống GeneXpert.

- Duy trì hệ thống theo dõi giám sát, đánh giá về dịch tễ học HIV/AIDS trong các nhóm nguy cơ cao, đánh giá kết quả cuối kỳ, cung cấp số liệu ước tính tình hình dịch HIV, kết nối thành công HIV-Lao-các bệnh truyền nhiễm mạn tính để báo cáo về hệ thống quốc gia.

- Ban hành hướng dẫn triển khai hoạt động cộng đồng trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

- Ban hành quy trình đưa thuốc PrEP và các dịch vụ vào danh mục BHYT.

- Năng lực cán bộ y tế tuyến tỉnh/tp, tuyến cơ sở được nâng cao trong các hoạt động chăm sóc và điều trị HIV, xét nghiệm HIV, theo dõi giám sát, đảm bảo tài chính.

Tại Bộ Công an:

- Năng lực cán bộ y tế của bộ Công an được nâng cao trong các hoạt động chăm sóc và điều trị HIV, xét nghiệm HIV, theo dõi giám sát.

Tại 15 tỉnh/thành phố trọng điểm:

- Cung cấp được số liệu về dịch tễ học HIV/AIDS trong các nhóm nguy cơ cao, số liệu đánh giá kết quả cuối kỳ, cung cấp số liệu ước tính tình hình dịch HIV, kết nối thành công HIV-Lao-các bệnh truyền nhiễm mạn tính để báo cáo về hệ thống quốc gia.

- Duy trì nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm nghiện chích ma túy tham gia hoạt động can thiệp giảm tác hại; hỗ trợ triển triển khai Hợp đồng xã hội với các tổ chức xã hội tại 15 tỉnh/tp;

- Năng lực cán bộ y tế tuyến xã/phường/đặc khu, trung tâm y tế khu vực được nâng cao trong các hoạt động chăm sóc và điều trị HIV, xét nghiệm HIV, theo dõi giám sát, đảm bảo tài chính.

đ) Thời gian thực hiện: 01/01/2027-31/12/2029.

đ) Kinh phí dự kiến (vốn viện trợ không hoàn lại): 5.536.284 USD.

### 2.5. Quản lý dự án

Quản lý dự án tại Trung ương bao gồm các hoạt động:

- Chi trả lương, bảo hiểm và các khoản có liên quan cho cán bộ hợp đồng làm việc toàn thời gian;

- Chi trả chi phí mua hoặc/và thuê các trang thiết bị văn phòng;

- Đi công tác trong nước phục vụ cho các hoạt động của dự án: các chuyến hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới; tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo chuyên môn về phòng, chống HIV/AIDS…

- Đi công tác nước ngoài: nhằm học hỏi, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Việc học tập, áp dụng các mô hình, sáng kiến mới đảm bảo phù hợp với thực tiễn, điều kiện của Việt Nam, chủ trương, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Họp sơ kết, tổng kết các hoạt động của dự án; tổ chức tập huấn, họp...về các hoạt động liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.

- Chi trả chi phí thuê kiểm toán hằng năm.

- Chi trả chi phí văn phòng như điện thoại, chuyến phát nhanh, văn phòng phẩm, mực in, phôtô tài liệu, chi phí xăng xe, bảo hiểm ô tô...và các chi phí hành chính – quản trị khác.

- Chi trả chi phí khác: phí thuê chuyên gia, phiên dịch, dịch tài liệu, các phần mềm văn phòng (như phần mềm kế toán, họp trực tuyến...) và các chi phí phát sinh khác

Thời gian thực hiện: 01/01/2027-31/12/2029.

Kinh phí dự kiến (vốn viện trợ không hoàn lại): 2.790.905 USD.

## 3. Các kết quả chủ yếu của dự án

### 3.1. Chỉ số tác động

| STT | Tên chỉ số | Số liệu đầu kỳ | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV I-9a: Tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm MSM | 7,19% |  | 7,19% |  |
| 2 | HIV I-10: Tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm PNBD | 2,04% |  | 2,04% |  |
| 3 | HIV I-11: Tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm NCMT | 9,06% | 9,06% |  | 9,06% |

### 3.2. Chỉ số số kết quả

| STT | Tên chỉ số | Số liệu đầu kỳ | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV O-12: Tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi-rút HIV có tải lượng vi-rút dưới ngưỡng ức chế | 95,59% | 95,59% | 95,59% | 95,59% |
| 2 | HIV O-6: Tỷ lệ người NCMT dùng BKT sạch trong lần tiêm chích ma túy gần nhất | 96,07% | 96,07% |  | 96,07% |
| 3 | HIV O-4a: Tỷ lệ MSM có sử dụng BCS trong lần QHTD gần nhất với bạn tình nam | 74,6% |  | 74,6% |  |
| 4 | H O-11: Tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình đến cuối kỳ báo cáo | 87,32% | 87,32% | 87,32% | 87,32% |
| 5 | RSSH O-3, Sự sẵn có trên kệ: Tỷ lệ cơ sở có sẵn các sản phẩm y tế trong danh sách theo dõi cho bệnh HIV vào ngày kiểm tra hoặc ngày báo cáo | 88% | 88% | 88% | 88% |

### 3.3. Chỉ số về độ bao phủ

| STT | Tên chỉ số | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KP-1d: Tỷ lệ người NCMT được tiếp cận dịch vụ can thiệp dự phòng HIV | 41,18% | 43,34% | 47,50% |
| 2 | KP-1a: Tỷ lệ MSM được tiếp cận dịch vụ can thiệp dự phòng | 67,5% | 65,0% | 62,5% |
| 3 | HTS-3d: Tỷ lệ người NCMT được làm xét nghiệm HIV và biết kết quả xét nghiệm trong kỳ báo cáo | 72% | 74% | 76% |
| 4 | HTS-3a: Tỷ lệ MSM được làm xét nghiệm HIV và biết kết quả xét nghiệm trong kỳ báo cáo | 76% | 77% | 78% |
| 5 | HTS-3f: Số tù nhân được làm xét nghiệm HIV và biết kết quả xét nghiệm trong kỳ báo cáo | 60.000 | 50.000 | 40.000 |
| 6 | TCS-1.1. Tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị ARV | 78,04% | 82,54% | 86,22% |
| 7 | TCS-1b: Tỷ lệ người lớn (tuổi từ 15 trở lên) đang điều trị ARV trong tổng số người lớn đang nhiễm HIV tại cuối kỳ báo cáo | 78,13% | 82,72% | 86,45% |
| 8 | TCS-1c: Tỷ lệ trẻ em (tuổi dưới 15) đang điều trị ARV trong tổng số trẻ em đang nhiễm HIV tại cuối kỳ báo cáo | 85,50% | 88,34% | 90,23% |
| 9 | TCS-10: Tỷ lệ PNMT nhiễm HIV được điều trị ARV khi mang thai | 100% | 100% | 100% |
| 10 | KP-6a: Số MSM được nhận dịch vụ PrEP ít nhất 1 lần trong kỳ báo cáo | 57.525 | 62.127 | 66.728 |

# VI. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

## 1. Đối tượng thụ hưởng dự án

### 1.1 Tổ chức

- Cục Phòng bệnh

- Các cơ sở y tế công lập tham gia triển khai Dự án, bao gồm các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố, cơ quan đầu mối chuyên trách về phòng chống HIV/AIDS, bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế xã/phường/đặc khu.

- Các cơ sở y tế ngoài công lập đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tham gia triển khai Dự án.

- Các đơn vị thuộc Bộ Công an, trại giam, trại tạm giam và các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

- Các tổ chức xã hội, doanh nghiệp xã hội, tổ chức cộng đồng, mạng lưới người sống chung với HIV, nhóm cộng đồng và các đơn vị liên quan trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ, tiếp cận cộng đồng, kết nối điều trị, hỗ trợ tuân thủ điều trị, giám sát chất lượng dịch vụ có sự tham gia của cộng đồng  và các hoạt động liên quan của Dự án.

- Các đơn vị quản lý, giám sát, xét nghiệm, đào tạo, quản lý dữ liệu và các cơ sở tham gia triển khai hoạt động tăng cường hệ thống y tế, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phối hợp Lao/HIV.

- Các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển và cơ quan hỗ trợ kỹ thuật được Dự án hỗ trợ kinh phí để tham gia hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực và triển khai các hoạt động của Dự án.

- Các viện, trường đào tạo và nghiên cứu, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở đào tạo và đơn vị chuyên môn kỹ thuật liên quan tham gia hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, xét nghiệm, giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực và triển khai các hoạt động của Dự án.

### 1.2. Cá nhân

- Người nhiễm HIV, người có nguy cơ nhiễm HIV và vợ/chồng, bạn tình của họ;

- Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM);

- Người chuyển giới nữ;

- Người nghiện chích ma túy;

- Phụ nữ bán dâm;

- Bạn tình, bạn chích của người có hành vi nguy cơ cao;

- Người đang được quản lý tại trại giam, trại tạm giam và các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an;

- Người thuộc các nhóm khó tiếp cận dịch vụ;

- Phụ nữ mang thai và trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV;

- Trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi HIV;

- Nhân viên tiếp cận cộng đồng, nhân viên y tế và các đối tượng tham gia cung cấp dịch vụ HIV/AIDS;

- Người dân tại các địa bàn triển khai Dự án, cán bộ tham gia vào triển khai, thực hiện dự án.

## 2. Các đơn vị phối hợp thực hiện Dự án

- Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

- Các tổ chức chính trị xã hội, hiệp hội, tổ chức xã hội và các tổ chức có liên quan tham gia phối hợp, vận động chính sách, kết nối cộng đồng và hỗ trợ triển khai Dự án.

- Các đối tác khác của Quỹ toàn cầu theo quy định và thỏa thuận giữa các bên nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động của Dự án.

Danh sách một số cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai Dự án được quy định tại Phụ lục 7 kèm theo.

# VII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

## 1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trước

Để bảo đảm dự án triển khai ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ dự án sẽ triển khai các hành động thực hiện trước ngay trong quá trình xây dựng dự án phù hợp với hướng dẫn của Quỹ toàn cầu và quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể như sau:

### 1.1 Lựa chọn nhân sự

- Rà soát mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu nhân sự của Ban Quản lý Dự án nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và triển khai Dự án trong giai đoạn 2027–2029.

- Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện điều khoản tham chiếu (TOR) đối với các vị trí nhân sự của Dự án theo yêu cầu chuyên môn và hướng dẫn của Quỹ toàn cầu.

- Rà soát, đánh giá năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân sự hiện có làm cơ sở xem xét kế thừa, tiếp tục sử dụng đối với các vị trí đáp ứng yêu cầu, nhằm bảo đảm tính liên tục trong quá trình triển khai Dự án.

- Thực hiện tuyển chọn, bổ sung nhân sự đối với các vị trí còn thiếu, vị trí mới hoặc trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn theo quy định của Quỹ toàn cầu và quy định hiện hành; việc ký kết hợp đồng lao động chỉ được thực hiện sau khi Văn kiện dự án và Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chi phí nhân sự của Dự án được áp dụng theo định mức, khung chi phí và hướng dẫn đã được Quỹ Toàn cầu chấp thuận, bao gồm tiền lương và các khoản đóng góp theo quy định; các khoản chi phí công tác, phụ cấp và chi phí phát sinh khác được thực hiện theo nội dung và định mức được phê duyệt trong ngân sách dự án.

1.2 Lựa chọn đơn vị cung ứng hàng hóa và dịch vụ

- Xác định nhu cầu hàng hóa, sản phẩm y tế và các dịch vụ thiết yếu cần triển khai trên cơ sở nhu cầu thực tế của các đơn vị thực hiện/triển khai dự án và xác định được phạm vi cung cấp.

- Đối với hàng hóa được tiếp nhận viện trợ: xây dựng kế hoạch đặt hàng và đặt hàng theo hướng dẫn của Quỹ Toàn cầu. Quỹ Toàn cầu chịu trách nhiệm mua sắm, lựa chọn đơn vị mua sắm (PSA), nhà cung ứng thông qua cơ chế mua sắm tập trung của Quỹ Toàn cầu (PPM) trên cơ sở danh mục các sản phẩm y tế do Quỹ Toàn cầu viện trợ và theo kế hoạch tiếp nhận cho từng năm được Bộ Y tế và Quỹ Toàn cầu phê duyệt.

- Đối với các hàng hóa, dịch vụ mua sắm trong nước: xây dựng yêu cầu kỹ thuật, dự toán và các hồ sơ liên quan; thực hiện các bước lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định danh sách ngắn (nếu có), lập, thẩm định (nếu có), phê duyệt hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, xét duyệt trúng thầu, xác định nhà thầu trúng thầu theo quy định hiện hành.

- Việc ký kết hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi văn kiện dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, được giao dự toán và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật cũng như hướng dẫn của Quỹ toàn cầu.

Danh mục dự kiến các hàng hóa và dịch vụ được thực hiện đấu thầu trước tại phụ lục 6 đính kèm.

## 2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án cho năm đầu tiên

### 2.1. Kế hoạch tổng thể

Chi tiết kế hoạch tổng thể tại phụ lục 1.

### 2.2. Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án năm 2027

Chi tiết kế hoạch thực hiện dự án năm 2027 tại phụ lục 2.

## 3. Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án

### 3.1. Theo dõi, giám sát và đánh giá dự án

3.1.1 Theo dõi, giám sát thực hiện dự án

a) Tại Trung ương

- Chủ dự án/Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) thực hiện định kỳ hoặc đột xuất nhằm theo dõi tiến độ triển khai, chất lượng hoạt động, tình hình sử dụng kinh phí, kết quả thực hiện các chỉ số và việc tuân thủ các quy định của Dự án, quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của Quỹ toàn cầu.

- Tổ chức các cuộc họp sơ kết giữa năm, tổng kết cuối năm và các hoạt động rà soát định kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện, xác định khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai.

b) Tại địa phương

- Cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp thực hiện định kỳ hoặc đột xuất tại các đơn vị trực tiếp triển khai hoạt động của Dự án, bao gồm cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV, cơ sở điều trị HIV/AIDS, cơ sở cung cấp PrEP, cơ sở phối hợp HIV/Lao, trạm y tế xã/phường/đặc khu, tổ chức cộng đồng, nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng và các đơn vị liên quan khác theo quy định và hướng dẫn của dự án.

- Đối với các trại giam, trại tạm giam và cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, công tác theo dõi, giám sát được thực hiện thông qua cơ chế phối hợp giữa Ban QLDA, Cục Y tế - Bộ Công an, cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp và các đơn vị liên quan theo quy định hiện hành.

- Kết quả giám sát là cơ sở để rà soát tiến độ thực hiện, phát hiện khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

3.1.2 Đánh giá tình hình thực hiện dự án

- Dự án thực hiện đánh giá hằng năm theo quy định của Quỹ Toàn cầu cụ thể:

+ Dự án được đánh giá hằng năm theo quy định của Quỹ Toàn cầu thông qua rà soát các báo cáo Pulse check, Progress Update, Progress updated disbursement report, dữ liệu chương trình, tài chính, mua sắm chuỗi cung ứng và mức độ hoàn thành các yêu cầu của Dự án. Việc đánh giá xem xét cả kết quả định lượng như mức độ đạt chỉ số, tiến độ hoạt động, giải ngân, khả năng hấp thụ ngân sách và các yếu tố định tính như bối cảnh dịch tễ, khó khăn triển khai, thay đổi chính sách hoặc năng lực quản lý.

+ Dữ liệu đánh giá được kiểm chứng thông qua rà soát chất lượng dữ liệu, kiểm toán, xác minh/giám sát thực địa và đánh giá của LFA. Kết quả đánh giá là căn cứ để Quỹ Toàn cầu xếp hạng hiệu quả thực hiện, quyết định giải ngân, xác định hỗ trợ kỹ thuật, điều chỉnh hoạt động hoặc áp dụng biện pháp quản lý rủi ro; đồng thời được thông báo chính thức cho Chủ dự án qua Thư kết quả đánh giá.

- Dự án thực hiện đánh giá cuối kỳ nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động và tính bền vững sau thời gian triển khai.

- Nội dung đánh giá được thực hiện trên cơ sở các hoạt động của Dự án, hệ thống chỉ số theo dõi đánh giá, số liệu thu thập từ hệ thống quản lý dữ liệu trực tuyến của Dự án và các nguồn dữ liệu liên quan như hệ thống thông tin HIV/AIDS quốc gia, giám sát ca bệnh, giám sát trọng điểm HIV và các nguồn số liệu khác.

- Hoạt động đánh giá cuối kỳ có thể phối hợp với các đơn vị đánh giá độc lập nhằm bảo đảm tính khách quan và đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế, Quỹ Toàn cầu và các bên liên quan.

### 3.2. Chế độ báo cáo và quản lý dữ liệu

3.2.1. Tần suất và phương thức gửi, nhận báo cáo

- Tần suất báo cáo: báo cáo định kỳ hằng quý, 06 tháng, hằng năm và các báo cáo theo yêu cầu của Bộ Y tế, Quỹ Toàn cầu, Cơ quan quản lý Quỹ (LFA) và các cơ quan liên quan.

- Các báo cáo theo yêu cầu của Quỹ Toàn cầu bao gồm Pulse Check (PC), Progress Update (PU), Progress Update and Disbursement Request (PUDR) và các báo cáo khác theo quy định của Quỹ toàn cầu.

- Phương thức gửi, nhận báo cáo được thực hiện thông qua hệ thống báo cáo trực tuyến của Quỹ Toàn cầu, hệ thống báo cáo của Dự án, hệ thống thông tin quản lý hoạt động phòng, chống HIV/AIDS quốc gia và thư điện tử theo yêu cầu cụ thể.

3.2.2. Quy trình thu thập, tổng hợp và báo cáo dữ liệu

- Nội dung thông tin báo cáo quý/6 tháng/12 tháng thực hiện theo hướng dẫn triển khai dự án.

- Đơn vị báo cáo bao gồm nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng, các cơ sở cung cấp dịch vụ và đơn vị liên quan.

- Đơn vị nhận báo cáo: cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp sử dụng nguồn kinh phí Quỹ Toàn cầu.

- Thời gian nộp báo cáo: thực hiện theo Hướng dẫn triển khai dự án.

3.2.3. Nội dung, đối tượng, quy trình báo cáo tại cấp tỉnh

Báo cáo thường quy thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các báo cáo quý/6 tháng/12 tháng thực hiện theo mẫu tương ứng với từng hoạt động được quy định trong Hướng dẫn triển khai các hoạt động chuyên môn.

- Đơn vị báo cáo: cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp

- Đơn vị nhận báo cáo: Ban Quản lý Dự án

- Thời gian nộp báo cáo: thực hiện theo Hướng dẫn triển khai dự án

3.2.4. Cách thức tổ chức thu thập dữ liệu

- Cấp cơ sở: Các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS thực hiện thu thập, tổng hợp, nhập liệu và quản lý dữ liệu trên các hệ thống theo hướng dẫn; báo cáo lên cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp.

- Cấp tỉnh/tp: Cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và thống nhất của dữ liệu trước khi gửi báo cáo lên Ban QLDA.

- Cấp trung ương: Chủ dự án/Ban QLDA chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát, đối chiếu dữ liệu từ địa phương với các hệ thống báo cáo quốc gia nhằm bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và thống nhất; tổng hợp báo cáo gửi Chủ dự án, Bộ Y tế, Quỹ Toàn cầu, LFA và các cơ quan liên quan theo quy định.

3.2.5. Quản lý dữ liệu

- Dữ liệu báo cáo định kỳ được cán bộ phụ trách theo dõi, giám sát, đánh giá thu thập và báo cáo theo hướng dẫn của dự án. Việc rà soát thông tin được hướng dẫn và giám sát thực hiện theo từng cấp.

- Các cơ sở dữ liệu được từng bước chuẩn hóa và kết nối với các phần mềm quản lý chương trình như hệ thống báo cáo C05, phần mềm HIV Info, phần mềm HMED và các hệ thống liên quan.

- Cơ sở dữ liệu được quản lý tập trung về người nhiễm HIV, dữ liệu báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS được lưu tại máy chủ đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; được bảo vệ bằng mật khẩu, phần mềm diệt vi-rút và thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ.

- Các đơn vị đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh/tp, trạm y tế tuyến xã/phường/đặc khu được cung cấp tài khoản riêng có phân quyền để nhập liệu, báo cáo, xem và phân tích số liệu theo quy định.

3.2.6. Đảm bảo chất lượng dữ liệu

- Việc rà soát, bảo đảm chất lượng dữ liệu được thực hiện định kỳ từ Trung ương đến địa phương.

- Số liệu được đối chiếu với các quy định hiện hành của Bộ Y tế và các hướng dẫn liên quan.

- Chất lượng dữ liệu được đánh giá theo các tiêu chí: độ tin cậy, tính kịp thời, tính toàn diện, tính chính xác, tính trung thực và tính đúng đắn.

- Việc tổ chức theo dõi, giám sát, báo cáo và đánh giá Dự án được thực hiện theo cơ chế phối hợp quy định tại Mục VIII của Văn kiện Dự án.

# VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

## 1. Hình thức tổ chức quản lý thực hiện:

Dự án được tổ chức quản lý và triển khai theo hướng dẫn được quy định tại Nghị định số 242/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ và Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 03/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

## 2. Cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện và quản lý dự án

### 2.1. Cơ quan chủ quản - Bộ Y tế

- Tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật.

- Đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại cho dự án.

- Ủy quyền cho Chủ dự án tổ chức bộ máy quản lý và triển khai thực hiện dự án, trong đó có ban hành Quyết định thành lập Ban QLDA.

- Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án; phê duyệt kế hoạch hằng năm thực hiện dự án hoặc phân cấp/ủy quyền theo quy định.

- Chỉ đạo công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành, thỏa thuận về vốn ODA về đấu thầu.

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch; giám sát và đánh giá tình hình thực hiện, tình hình giải ngân, đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và đạt mục tiêu đề ra theo quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh do các nguyên nhân chủ quan, thất thoát, lãng phí, tham nhũng và các sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng vốn ODA thuộc thẩm quyền quản lý của mình theo quy định hiện hành.

- Tổ chức nghiệm thu và tổ chức các biện pháp cần thiết để tiếp tục khai thác và phát huy kết quả đạt được cũng như thực hiện quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính và tài sản của dự án.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại của dự án.

### 2.2. Chủ dự án - Cục Phòng bệnh

- Phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài xây dựng Văn kiện dự án và trình Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt theo quy định.

- Thành lập Ban QLDA tổ chức triển khai dự án trên cơ sở Văn kiện dự án được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng của dự án từ khi chuẩn bị, thực hiện đến khi đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

- Chỉ đạo Ban QLDA xây dựng và trình Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch tổng thể, kế hoạch hằng năm, kế hoạch tài chính thực hiện dự án.

- Xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch, ngân sách thực hiện dự án theo quy định của Quỹ toàn cầu, cụ thể: được thực hiện điều chỉnh các dòng ngân sách hàng năm đã được Quỹ Toàn cầu và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nếu các điều chỉnh này thấp hơn 25% so với tổng ngân sách 3 năm cho từng can thiệp/hợp phần hoặc thấp hơn 10% so với tổng ngân sách 3 năm cho các chi phí về nhân sự, đi lại, văn phòng; đồng thời báo cáo cấp thẩm quyền sau khi điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh cao hơn mức trên, Dự án cần được Quỹ Toàn cầu và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

- Chỉ đạo, phê duyệt nội dung liên quan đến đấu thầu theo quy định; giám sát công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại (được phê duyệt và thực hiện các hoạt động để phục vụ cho việc chuẩn bị, chuẩn bị thực hiện dự án trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện trước tại mục 1 phần VII của Văn kiện dự án này), đàm phán, ký kết, giám sát việc thực hiện các hợp đồng và xử lý vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm xác định số lượng, giá trị các lô hàng viện trợ thực tế tiếp nhận.

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác theo dõi, giám sát và đánh giá dự án theo quy định, đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và đạt mục tiêu đề ra.

- Chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế và pháp luật về công tác quản lý tài chính, tài sản của Dự án; chỉ đạo thực hiện hạch toán, kế toán, quyết toán, kiểm toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kết thúc Dự án, bàn giao tài sản, tài liệu đầu ra và thực hiện các thủ tục đóng Dự án theo quy định của pháp luật và thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về thất thoát, lãng phí, tham nhũng và sai phạm thuộc thẩm quyền trong công tác tổ chức quản lý thực hiện dự án gây thiệt hại về kinh tế, xã hội, môi trường, ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả chung của dự án.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ Y tế trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với dự án.

### 2.3. Ban quản lý dự án (Ban QLDA)

2.3.1 Quy chế tổ chức và hoạt động

- Ban QLDA do Chủ dự án thành lập tại quyết định thành lập Ban quản lý dự án để quản lý thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại.

- Có tư cách pháp nhân, mở tài khoản tiền đồng Việt Nam, tài khoản ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại và được phép sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật để quản lý và thực hiện dự án. Giám đốc Ban QLDA là Chủ các tài khoản của dự án.

- Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA: Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng. Giám đốc Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Chủ dự án, Bộ Y tế về việc tổ chức, điều hành Ban QLDA, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật và thỏa thuận về vốn ODA đã ký.

- Thành phần Ban QLDA gồm có: (i) các cán bộ thuộc biên chế nhà nước kiêm nhiệm hoặc biệt phái; (ii) các cán bộ hợp đồng hưởng lương từ nguồn vốn tài trợ, vốn đối ứng của Dự án và (iii) các chuyên gia trong nước/quốc tế ngắn hạn/dài hạn hưởng lương từ nguồn vốn của dự án theo nhu cầu công việc...; số lượng cán bộ tùy theo nhu cầu, khối lượng công việc được thống nhất với Quỹ toàn cầu trước khi tuyển dụng hoặc lựa chọn. Các cán bộ hợp đồng hưởng lương từ nguồn vốn viện trợ theo quy định của Quỹ toàn cầu.

- Được đảm bảo các điều kiện vật chất hoặc nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ được giao, bao gồm địa điểm làm việc, phương tiện làm việc, phương tiện theo dõi, giám sát hoạt động theo yêu cầu quản lý và thực hiện dự án. Kinh phí hoạt động của Ban QLDA được bố trí từ nguồn vốn viện trợ và vốn đối ứng.

- Xây dựng, trình Chủ dự án ban hành hoặc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA.

2.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn Ban QLDA

Ban QLDA chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, điều phối và thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng, nguồn lực được quy định trong Văn kiện dự án đã được phê duyệt, các thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại và quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể:

- Công tác quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện Dự án

- Tổ chức triển khai các hoạt động của Ban QLDA theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Dự án.

- Xây dựng, trình Chủ dự án ban hành hoặc phê duyệt các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, nội bộ phục vụ công tác quản lý và triển khai Dự án phù hợp với quy định của Chính phủ Việt Nam và Quỹ Toàn cầu.

- Là đầu mối liên hệ với Quỹ Toàn cầu, CCM, các đối tác phát triển, cơ quan quản lý quỹ (LFA) và các cơ quan liên quan đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Dự án.

- Điều phối, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt; theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Quỹ toàn cầu. Việc triển khai dự án tại các đơn vị, địa phương được thực hiện thông qua văn bản giao nhiệm vụ, hợp đồng trách nhiệm hoặc các hình thức phù hợp khác, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, ngân sách, chỉ số cam kết và trách nhiệm của các bên.

- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và các yêu cầu của cơ quan quản lý, cơ quan có thẩm quyền và nhà tài trợ theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ dự án do Chủ dự án giao/ủy quyền được quy định tại Quyết định thành lập Ban QLDA hoặc tại văn bản ủy quyền cụ thể của chủ dự án.

- Công tác lập kế hoạch và quản lý thực hiện

- Trên cơ sở Văn kiện dự án đã được phê duyệt và tình hình triển khai thực tế, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch hằng năm và kế hoạch tài chính trình Chủ dự án xem xét và trình Bộ Y tế phê duyệt.

- Đề xuất điều chỉnh kế hoạch và ngân sách trình Chủ dự án xem xét và phê duyệt theo thẩm quyền.

- Công tác đấu thầu và quản lý hợp đồng

- Lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi Dự án.

- Tổ chức thực hiện hoặc thực hiện các nhiệm vụ được Chủ dự án giao hoặc ủy quyền liên quan đến lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và hướng dẫn của Quỹ toàn cầu.

- Theo dõi, quản lý việc thực hiện hợp đồng; giám sát tiến độ, chất lượng, khối lượng công việc; tổ chức nghiệm thu, thanh toán và thanh lý hợp đồng theo quy định.

- Tổ chức tiếp nhận, bàn giao hàng hóa, tài sản cho các đơn vị thụ hưởng để đưa vào khai thác, sử dụng theo mục tiêu của Dự án.

- Công tác quản lý tài chính và tài sản

- Quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản của Dự án bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quỹ toàn cầu.

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại, vốn đối ứng và các nguồn lực hợp pháp khác theo cơ chế tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán, xác nhận thanh toán, hạch toán, ghi thu ghi chi, quyết toán, báo cáo tài chính và lưu trữ hồ sơ theo quy định của Quỹ toàn cầu và quy định hiện hành.

- Hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát công tác quản lý tài chính, sử dụng kinh phí tại các đơn vị thụ hưởng.

- Tổ chức kiểm toán độc lập, nội bộ theo quy định của Quỹ toàn cầu và quy định pháp luật Việt Nam.

- Quản lý, sử dụng và bàn giao tài sản của Dự án theo quy định hiện hành.

đ) Công tác theo dõi, giám sát và đánh giá

- Theo dõi tiến độ, khối lượng, chất lượng và tình hình thực hiện các hoạt động của Dự án; cập nhật, tổng hợp và báo cáo tình hình triển khai theo quy định.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi, giám sát và đánh giá; tổ chức giám sát định kỳ, đánh giá cuối kỳ và các hoạt động đánh giá khác theo yêu cầu của Bộ Y tế và Quỹ Toàn cầu.

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác báo cáo, tự đánh giá; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo quy định.

- Tổng hợp, lập và gửi các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Bộ Y tế, Quỹ Toàn cầu, LFA và các cơ quan liên quan, bao gồm Progress Update (PU), Progress Update and Disbursement Request (PUDR), Pulse Check và các báo cáo khác theo quy định.

- Phối hợp với Quỹ Toàn cầu, đơn vị kiểm toán, LFA và các đơn vị liên quan trong các hoạt động giám sát, đánh giá và kiểm tra.

- Nhiệm vụ sau khi hoàn thành dự án

- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao kết quả đầu ra, tài sản và hồ sơ của Dự án cho các đơn vị liên quan và Chủ dự án theo quy định.

- Hoàn thành công tác thanh toán, quyết toán, kiểm toán, báo cáo kết thúc và thực hiện các thủ tục đóng Dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Quỹ toàn cầu.

### 2.4. Cơ quan tại địa phương và các đơn vị thụ hưởng dự án

2.4.1. Tại 15 tỉnh trọng điểm

2.4.1.1. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh/thành phố

- Xem xét, thống nhất việc tham gia và tiếp nhận Dự án trên địa bàn

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai Dự án, bao gồm nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực đối ứng phù hợp và các điều kiện liên quan khác.

- Giao Sở Y tế quản lý, theo dõi chung việc triển khai Dự án trên địa bàn.

- Giao cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp trực tiếp tổ chức triển khai các hoạt động của Dự án tại địa phương.

2.4.1.2 Sở Y tế tỉnh/thành phố

- Tham mưu UBND tỉnh/tp quản lý nhà nước về y tế và triển khai Dự án trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/thành phố và các đơn vị y tế liên quan trong quá trình thực hiện Dự án.

- Tổng hợp kế hoạch nhu cầu thuốc ARV hằng năm của địa phương từ tất cả các nguồn và gửi Cục Phòng bệnh theo quy định, làm căn cứ xây dựng kế hoạch cung ứng, tiếp nhận và phân bổ thuốc của Dự án.

- Phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Dự án.

2.4.1.3 Cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh

- Là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố hoặc đơn vị được UBND tỉnh/Sở Y tế giao làm đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, trực tiếp tổ chức triển khai Dự án tại địa phương.

- Đề xuất danh sách các cơ sở y tế, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện Dự án trên địa bàn gửi Chủ dự án và Ban QLDA tổng hợp và thống nhất.

- Ký hợp đồng, văn bản giao nhiệm vụ hoặc hình thức phù hợp khác với Ban QLDA để làm căn cứ triển khai các hoạt động của Dự án tại địa phương.

- Thành lập hoặc phân công Tổ thực hiện Dự án tại địa phương để hỗ trợ tổ chức, điều phối, theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo và triển khai các hoạt động của Dự án trên địa bàn. Thành phần, số lượng và nhiệm vụ cụ thể của Tổ thực hiện Dự án tại địa phương do cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp quyết định phù hợp với quy mô, phạm vi hoạt động và khối lượng công việc của Dự án; thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/thành phố và hướng dẫn của Ban QLDA.

- Chỉ đạo, điều phối, hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị tham gia Dự án triển khai hoạt động theo mục tiêu, kế hoạch và ngân sách được phê duyệt.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng hoạt động, tình hình sử dụng kinh phí, tài sản và việc tuân thủ các quy định của Dự án.

- Tổng hợp nhu cầu, kế hoạch tiếp nhận hàng hóa và danh sách các đơn vị thụ hưởng/cơ sở y tế; theo dõi tình hình phân bổ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng thuốc và tổng hợp báo cáo theo hướng dẫn của Ban QLDA; điều phối việc thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm từ các cơ sở điều trị HIV/AIDS đến cơ sở xét nghiệm do Cục Phòng bệnh/Ban QLDA lựa chọn.

- Quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản được giao; thực hiện thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán, tài liệu chuyên môn và tài liệu liên quan theo quy định.

- Theo dõi, hạch toán tăng tài sản, báo cáo kê khai biến động tài sản và quản lý, sử dụng tài sản theo quy định.

- Thu thập, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Dự án trên địa bàn; phối hợp cung cấp hồ sơ, chứng từ, số liệu khi có yêu cầu và khi thực hiện các thủ tục kết thúc hoạt động theo quy định của Dự án.

- Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và xuất biên lai khấu trừ thuế TNCN cho các đối tượng phải nộp thuế thuộc phạm vi hoạt động được phụ trách theo quy định và theo hướng dẫn của Dự án. Đôn đốc và chịu trách nhiệm rà soát hồ sơ, nội dung kê khai thuế TNCN của các đơn vị trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và tính pháp lý của chứng từ, số liệu thanh quyết toán, lưu giữ chứng từ gốc và chứng từ phô tô theo phân cấp được quy định của Dự án.

2.4.1.4 Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường/đặc khu

- Phối hợp triển khai các hoạt động của Dự án trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh/thành phố, Sở Y tế và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp.

- Chỉ đạo, tạo điều kiện để trạm y tế xã/phường/đặc khu tham gia triển khai các hoạt động của Dự án theo kế hoạch được phê duyệt.

- Phối hợp huy động các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tham gia truyền thông, tiếp cận cộng đồng, chuyển gửi dịch vụ và hỗ trợ quản lý người bệnh tại cộng đồng khi cần thiết.

2.4.1.5 Các đơn vị thuộc Bộ Công an tham gia dự án

- Ban QLDA phối hợp với Cục Y tế, Bộ Công an và các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai các hoạt động của Dự án tại các trại giam, trại tạm giam và cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an theo quy định hiện hành.

- Các đơn vị thuộc Bộ Công an tham gia triển khai Dự án thực hiện các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt; phối hợp với cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp và các cơ sở y tế liên quan để bảo đảm kết nối dịch vụ, chuyển gửi, điều trị và theo dõi người bệnh.

- Các trại giam, trại tạm giam và cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an tham gia Dự án theo danh sách được Chủ dự án phê duyệt trên cơ sở đề xuất của Cục Y tế, Bộ Công an.

- Thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản được giao; thu thập, tổng hợp và báo cáo theo quy định của Dự án và pháp luật hiện hành.

- Thực hiện bàn giao, quyết toán, báo cáo và các thủ tục kết thúc hoạt động theo quy định của Dự án và quy định hiện hành.

- Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và xuất biên lai khấu trừ thuế TNCN cho các đối tượng phải nộp thuế theo quy định và theo hướng dẫn của Dự án.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và tính pháp lý của chứng từ, số liệu thanh quyết toán, lưu giữ chứng từ gốc và chứng từ phô tô theo phân cấp được quy định của Dự án

2.4.1.6 Các đơn vị thụ hưởng, đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa phương

- Bao gồm: (i) cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/thành phố, cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV, cơ sở điều trị HIV/AIDS, cơ sở cung cấp PrEP, cơ sở điều trị Methadone, cơ sở phối hợp HIV/Lao, trạm y tế xã/phường/đặc khu, bệnh viện tuyến tỉnh/tp, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện khu vực, trung tâm y tế khu vực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đủ điều kiện, nhân viên tiếp cận cộng đồng và các đơn vị liên quan khác theo danh sách được Chủ dự án phê duyệt trên cơ sở đề xuất của cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp.

(ii) Hệ thống nhà thuốc tư nhân, doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện, tổ chức xã hội, công ty/doanh nghiệp xã hội và các đơn vị liên quan khác được Cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh phối hợp Ban QLDA lựa chọn tham gia triển khai các hoạt động của Dự án theo quy định.

- Triển khai các hoạt động của Dự án theo mục tiêu, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban QLDA/cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS giao.

- Quản lý, sử dụng kinh phí, hàng hóa, tài sản và các nguồn lực được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, thực hiện theo dõi, hạch toán tăng tài sản, kê khai biến động tài sản, thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ, chứng từ và tài liệu liên quan theo quy định hiện hành.

- Thu thập, cập nhật, quản lý và báo cáo số liệu, kết quả thực hiện hoạt động của dự án (định kỳ, đột xuất) và gửi báo cáo cho cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp theo hướng dẫn của Dự án.

- Phối hợp với cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, Ban QLDA và các đoàn kiểm tra, giám sát, kiểm toán, đánh giá trong quá trình triển khai Dự án.

- Các đơn vị nhận kinh phí của Dự án kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và xuất biên lai khấu trừ thuế TNCN cho các đối tượng phải nộp thuế theo quy định của Nhà nước và theo hướng dẫn của Ban QLDA.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và tính pháp lý của chứng từ, số liệu thanh quyết toán, lưu giữ chứng từ gốc và chứng từ phô tô theo phân cấp được quy định của Dự án.

- Thực hiện bàn giao, báo cáo và các thủ tục kết thúc hoạt động theo quy định của Dự án.

2.4.2. Tại 19 tỉnh/thành phố

2.4.2.1. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh/thành phố

- Xem xét, thống nhất việc tham gia và tiếp nhận Dự án trên địa bàn

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai Dự án, bao gồm nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực đối ứng phù hợp và các điều kiện liên quan khác.

- Giao Sở Y tế quản lý, theo dõi chung việc triển khai Dự án trên địa bàn.

- Giao cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/thành phố trực tiếp tổ chức triển khai các hoạt động của Dự án tại địa phương.

2.4.2.2 Sở Y tế tỉnh/thành phố

- Tham mưu UBND tỉnh/tp quản lý nhà nước về y tế và triển khai Dự án trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/thành phố và các đơn vị y tế liên quan trong quá trình thực hiện Dự án.

- Tổng hợp kế hoạch nhu cầu thuốc ARV hằng năm của địa phương từ tất cả các nguồn và gửi Cục Phòng bệnh theo quy định, làm căn cứ xây dựng kế hoạch cung ứng, tiếp nhận và phân bổ thuốc của Dự án.

- Phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Dự án.

2.4.2.3 Cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/thành phố

- Là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố hoặc đơn vị được UBND tỉnh/Sở Y tế giao làm đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, trực tiếp tổ chức triển khai Dự án tại địa phương.

- Đề xuất danh sách các cơ sở y tế, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện Dự án trên địa bàn gửi Chủ dự án và Ban QLDA tổng hợp và thống nhất.

- Ký hợp đồng, văn bản giao nhiệm vụ hoặc hình thức phù hợp khác với Ban QLDA để làm căn cứ triển khai các hoạt động của Dự án tại địa phương.

- Cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/thành phố phân công đầu mối hoặc cán bộ phụ trách theo dõi, điều phối và tổng hợp báo cáo.

- Chỉ đạo, điều phối, hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị tham gia Dự án triển khai hoạt động theo mục tiêu, kế hoạch và ngân sách được phê duyệt.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng hoạt động, tình hình sử dụng thuốc và việc tuân thủ các quy định của Dự án.

- Tổng hợp nhu cầu, kế hoạch tiếp nhận hàng hóa và danh sách các đơn vị thụ hưởng/cơ sở y tế; theo dõi tình hình phân bổ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng thuốc và tổng hợp báo cáo theo hướng dẫn của Ban QLDA; điều phối việc thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm về xét nghiệm tải lượng vi rút HIV và xét nghiệm EID từ các cơ sở điều trị HIV/AIDS đến cơ sở xét nghiệm do Cục Phòng bệnh/Ban QLDA lựa chọn.

- Quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản được giao; thực hiện thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán, tài liệu chuyên môn và tài liệu liên quan theo quy định.

- Theo dõi, hạch toán tăng tài sản, báo cáo kê khai biến động tài sản và quản lý, sử dụng tài sản theo quy định.

- Thu thập, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Dự án trên địa bàn; phối hợp cung cấp hồ sơ, chứng từ, số liệu khi có yêu cầu và khi thực hiện các thủ tục kết thúc hoạt động theo quy định của Dự án.

2.4.2.4 Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường/đặc khu

- Phối hợp triển khai các hoạt động của Dự án trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh/thành phố, Sở Y tế và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp.

- Chỉ đạo, tạo điều kiện để trạm y tế xã/phường/đặc khu tham gia triển khai các hoạt động của Dự án theo kế hoạch được phê duyệt.

- Phối hợp huy động các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tham gia truyền thông, tiếp cận cộng đồng, chuyển gửi dịch vụ và hỗ trợ quản lý người bệnh tại cộng đồng khi cần thiết.

2.4.2.5 Các đơn vị thuộc Bộ Công an tham gia dự án

- Ban QLDA phối hợp với Cục Y tế, Bộ Công an và các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai các hoạt động cung cấp thuốc điều trị HIV và lấy mẫu xét nghiệm tải lượng vi rút HIV tại các trại giam, trại tạm giam và cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an theo quy định hiện hành, trong đó ưu tiên duy trì các đơn vị đã tham gia triển khai Dự án trong giai đoạn 2024–2026 để bảo đảm tính liên tục của dịch vụ.

- Các đơn vị thuộc Bộ Công an tham gia triển khai Dự án thực hiện các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt; phối hợp với cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp và các cơ sở y tế liên quan để bảo đảm kết nối dịch vụ, chuyển gửi, điều trị và theo dõi người bệnh.

- Các trại giam, trại tạm giam và cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an tham gia Dự án theo danh sách được Chủ dự án phê duyệt trên cơ sở đề xuất của Cục Y tế, Bộ Công an.

- Thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản được giao; thu thập, tổng hợp và báo cáo theo quy định của Dự án và pháp luật hiện hành.

- Thực hiện bàn giao, quyết toán, báo cáo và các thủ tục kết thúc hoạt động theo quy định của Dự án và quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và tính pháp lý của chứng từ, số liệu thanh quyết toán, lưu giữ chứng từ gốc và chứng từ phô tô theo phân cấp được quy định của Dự án

2.4.2.6 Các đơn vị thụ hưởng, đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa phương

- Các đơn vị y tế tham gia vào điều trị ARV cho bệnh nhân và điều trị PrEP cho khách hàng, gồm: cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/thành phố, cơ sở điều trị HIV/AIDS, cơ sở cung cấp PrEP, cơ sở phối hợp HIV/Lao, trạm y tế xã/phường/đặc khu, bệnh viện tuyến tỉnh/tp, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện khu vực, trung tâm y tế khu vực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đủ điều kiện và các đơn vị liên quan khác theo danh sách được Chủ dự án phê duyệt trên cơ sở đề xuất của cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp; trong đó ưu tiên duy trì các đơn vị đã tham gia triển khai Dự án trong giai đoạn 2024–2026 để bảo đảm tính liên tục của dịch vụ.

- Triển khai các hoạt động của Dự án theo mục tiêu, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban QLDA/cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS giao.

- Quản lý, sử dụng kinh phí, hàng hóa, tài sản và các nguồn lực được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, thực hiện theo dõi, hạch toán tăng tài sản, kê khai biến động tài sản, thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ, chứng từ và tài liệu liên quan theo quy định hiện hành.

- Vận chuyển mẫu xét nghiệm tải lượng vi rút HIV và xét nghiệm EID đến cơ sở xét nghiệm theo hướng dẫn của dự án.

- Thu thập, cập nhật, quản lý và báo cáo số liệu, kết quả thực hiện hoạt động của dự án (định kỳ, đột xuất) và gửi báo cáo cho cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp theo hướng dẫn của Dự án.

- Phối hợp với cơ quan đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, Ban QLDA và các đoàn kiểm tra, giám sát, kiểm toán, đánh giá trong quá trình triển khai Dự án.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và tính pháp lý của chứng từ, số liệu thanh quyết toán, lưu giữ chứng từ gốc và chứng từ phô tô theo phân cấp được quy định của Dự án.

- Thực hiện bàn giao, báo cáo và các thủ tục kết thúc hoạt động theo quy định của Dự án.

2.5 Nguyên tắc phối hợp thực hiện dự án

Cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị, thực hiện và quản lý Dự án được thực hiện theo Văn kiện Dự án, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án, các văn bản giao nhiệm vụ, hợp đồng trách nhiệm và các hướng dẫn về quản lý, chuyên môn, tài chính do Chủ dự án hoặc Ban Quản lý Dự án ban hành.

Đối với 15 tỉnh/thành phố trọng điểm, các cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện đầy đủ các nội dung nêu tại Điểm 2.4.1, Mục 2, phần VIII của Văn Kiện này.

Đối với 19 tỉnh/thành phố còn lại, các cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện các nội dung nêu tại Điểm 2.4.2, Mục 2, phần VIII của Văn Kiện này trong phạm vi hỗ trợ thuốc ARV, thuốc PrEP và xét nghiệm tải lượng vi rút HIV, xét nghiệm EID của Dự án; tập trung vào tổng hợp nhu cầu, tiếp nhận, phân bổ, quản lý, sử dụng thuốc, hàng hóa, tài sản, điều phối xét nghiệm tải lượng vi rút HIV, xét nghiệm EID, báo cáo, thanh quyết toán, kiểm tra, giám sát và thực hiện các thủ tục kết thúc hoạt động theo quy định.

Việc phối hợp triển khai Dự án được thực hiện trên nguyên tắc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phạm vi tham gia của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Nhà tài trợ và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai.

Trong giai đoạn chuyển tiếp và sau khi kết thúc Dự án, Chủ dự án giao Ban QLDA phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị, vật tư, thiết bị chẩn đoán, thuốc, tài liệu và các kết quả của Dự án theo quy định hiện hành, bảo đảm duy trì hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.

Các địa phương có trách nhiệm tiếp tục huy động, bố trí và lồng ghép nguồn lực phù hợp nhằm duy trì các kết quả, mô hình và dịch vụ thiết yếu của Dự án, góp phần bảo đảm tính bền vững của chương trình phòng, chống HIV/AIDS sau khi dự án kết thúc.

## 3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án của chủ dự án.

Cục Phòng bệnh là chủ dự án, đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên phạm vi toàn quốc.

Cục Phòng bệnh có kinh nghiệm nhiều năm trong quản lý, điều phối và triển khai các chương trình, dự án phòng, chống HIV/AIDS do Quỹ Toàn cầu và các tổ chức quốc tế tài trợ. Cục có đội ngũ cán bộ chuyên môn trong các lĩnh vực điều trị HIV/AIDS, dự phòng, xét nghiệm, giám sát dịch tễ, theo dõi đánh giá, mua sắm cung ứng thuốc, sinh phẩm, thiết bị chẩn đoán, vật phẩm can thiệp, cũng như quản lý tài chính và quản lý dự án.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, kinh nghiệm triển khai các dự án viện trợ quốc tế và hệ thống phối hợp từ Trung ương đến địa phương, Cục Phòng bệnh có đủ năng lực tổ chức, quản lý và thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2027–2029.

# IX. TỔNG VỐN DỰ ÁN

## 1. Vốn ODA không hoàn lại

Tổng vốn ODA cam kết viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét cho dự án giai đoạn 2027 - 2029 là 31.729.858 USD, quy đổi ra đồng Việt Nam là 793.246.450.000 đồng (1USD = 25.000 đồng). Trong đó:

- Vốn viện trợ bằng tiền dự kiến: 21.214.605 USD (QTC chuyển tiền cho Việt Nam thực hiện);

- Vốn viện trợ bằng hàng hóa dự kiến: 10.515.253 USD (do QTC mua sắm theo cơ chế mua sắm tập trung PPM và thanh toán).

Vốn viện trợ không hoàn lại sẽ được cấp cho Bộ Y tế. Cơ cấu nguồn vốn nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước chiếm 100% tổng vốn ODA; và giải ngân theo các quy định giải ngân của Quỹ toàn cầu và Chính phủ Việt Nam.

Vốn viện trợ bằng hàng hoá có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm trong quá trình thực hiện dự án dựa trên nhu cầu thực tế và được Quỹ Toàn cầu phê duyệt. Việc điều chỉnh này phải đảm bảo không vượt tổng vốn ODA viện trợ không hoàn lại được Quỹ toàn cầu cam kết trong giai đoạn 2027-2029. (Chi tiết tại phụ lục 4 và phụ lục 5).

## 2. Vốn đối ứng

Vốn đối ứng của phía Việt Nam cấp phát từ nguồn NSNN cấp cho Bộ Y tế và Bộ Y tế bố trí trong ngân sách hoạt động hàng năm của đơn vị - nguồn kinh phí chi thường xuyên của NSNN để đảm bảo Dự án được triển khai có hiệu quả và đúng quy định. Tổng vốn đối ứng bằng tiền dự kiến là 13.200.000.000 đồng Việt Nam (quy đổi ra đô la Mỹ là 528.000 USD). Kinh phí này dự kiến được bố trí cho các hoạt động sau:

- Chi phí duy trì hoạt động văn phòng bao gồm tiền điện, tiền nước, dịch vụ vệ sinh, bảo vệ và các chi phí liên quan khác (không chi trùng với các nguồn kinh phí khác được cấp) Ban QLDA.

- Chi trả lương và các khoản đóng góp theo quy định cho các cán bộ hợp đồng, chuyên gia, kiểm toán phục vụ quản lý, điều hành và kết thúc dự án.

- Chi cho các chi phí thuê kho, văn phòng.

- Các chi phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, bảo dưỡng trang thiết bị và chi phí khác của toà nhà (phần của Dự án sử dụng đảm bảo không chi trùng với các nguồn kinh phí khác được cấp)

- Chi phí dự phòng và các chi phí hợp lý khác không thanh toán được từ nguồn ODA.

Vốn đối ứng tại địa phương do các địa phương thụ hưởng dự án bố trí theo quy định hiện hành.

Việc cấp kinh phí đối ứng và chi tiêu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Dự toán vốn đối ứng 2027 - 2029 chi tiết như sau:

| Đơn vị: triệu đồng |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mục | Nội dung | ĐVT | Số tháng | Đơn giá | Tổng kinh phí |
|  | Năm 2027 |  |  |  | 4.092 |
| 6050 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng |  |  |  | 1.860 |
|  | - Cán bộ hợp đồng (khoảng 10 người) | Tháng | 12 | 120 | 1.440 |
|  | - Chuyên gia tư vấn trong nước (02 người x 03 tháng/người) | Tháng | 3 | 140 | 420 |
| 6500 | Dịch vụ công cộng |  |  |  | 336 |
|  | - Tiền điện (văn phòng CPMU) | Tháng | 12 | 18 | 216 |
|  | - Dịch vụ công cộng khác (nước, vệ sinh, bảo vệ…) | Tháng | 12 | 10 | 120 |
| 6750 | Chi phí thuê mướn |  |  |  | 1.896 |
|  | Chi phí thuê văn phòng, mặt bằng | Tháng | 12 | 150 | 1.800 |
|  | Chi phí khác (Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, bảo dưỡng trang thiết bị và chi phí khác của toà nhà (phần của Dự án sử dụng) | Tháng | 12 | 8 | 96 |
|  | Năm 2028 |  |  |  | 4.494 |
| 6050 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng |  |  |  | 2.070 |
|  | - Cán bộ hợp đồng (khoảng 10 người) | Tháng | 12 | 120 | 1.440 |
|  | - Chuyên gia tư vấn trong nước (khoảng 03 người x 03 tháng/người) | Tháng | 3 | 210 | 630 |
| 6500 | Dịch vụ công cộng |  |  |  | 384 |
|  | - Tiền điện (văn phòng CPMU) | Tháng | 12 | 20 | 240 |
|  | - Dịch vụ công cộng khác (nước, vệ sinh, bảo vệ…) | Tháng | 12 | 12 | 144 |
| 6670 | Chi phí khác |  |  |  | 2.040 |
|  | Chi phí thuê văn phòng, mặt bằng | Tháng | 12 | 160 | 1.920 |
|  | Chi phí khác (Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, bảo dưỡng trang thiết bị và chi phí khác của toà nhà (phần của Dự án sử dụng) | Tháng | 12 | 10 | 120 |
|  | Năm 2029 |  |  |  | 4.614 |
| 6050 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng |  |  |  | 2.190 |
|  | - Cán bộ hợp đồng (khoảng 10 người) | Tháng | 12 | 130 | 1.560 |
|  | - Chuyên gia tư vấn trong nước (03 người x 03 tháng/người) | Tháng | 3 | 210 | 630 |
| 6500 | Dịch vụ công cộng |  |  |  | 384 |
|  | - Tiền điện (văn phòng CPMU) | Tháng | 12 | 20 | 240 |
|  | - Dịch vụ công cộng khác (nước, vệ sinh, bảo vệ…) | Tháng | 12 | 12 | 144 |
| 6670 | Chi phí khác |  |  |  | 2.040 |
|  | Chi phí thuê văn phòng, mặt bằng | Tháng | 12 | 160 | 1.920 |
|  | Chi phí khác (Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, bảo dưỡng trang thiết bị và chi phí khác của toà nhà (phần của Dự án sử dụng) | Tháng | 12 | 10 | 120 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 13.200 |

## 3. Cơ chế tài chính

Cơ chế quản lý tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài; Nghị định số 119/2026/NĐ-CP ngày 03/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài; Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

### 3.1. Vốn viện trợ không hoàn lại

Tổng nguồn vốn viện trợ cho giai đoạn 2027 - 2029 (GC8) được nêu tại mục IX.1 của Văn kiện này.

Nguồn vốn viện trợ của Quỹ Toàn cầu cho Dự án được thực hiện theo cơ chế cấp phát: Bộ Y tế phân bổ cho Chủ dự án/Ban QLDA để tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Cục Phòng bệnh là đơn vị tiếp nhận chính nguồn viện trợ. Nguồn tiền viện trợ được Quỹ Toàn cầu chuyển vào tài khoản riêng của Dự án do Ban QLDA mở tại ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý và giải ngân vốn viện trợ không hoàn lại. Ban QLDA thực hiện việc quản lý, giải ngân nguồn vốn viện trợ từ tài khoản của Dự án tại ngân hàng thương mại, đồng thời thực hiện các thủ tục hạch toán nguồn viện trợ vào ngân sách Nhà nước (ghi thu/ghi chi) theo quy định.

Nguồn vốn viện trợ chỉ được giải ngân cho các hoạt động, nội dung chi được Quỹ toàn cầu chấp thuận trên cơ sở dự toán chi tiết do Chủ dự án/Ban QLDA nộp trên hệ thống Partner Portal của Quỹ Toàn cầu và thuộc Kế hoạch thực hiện hàng năm được Bộ Y tế phê duyệt.

Theo quy định của Quỹ Toàn cầu, số kinh phí viện trợ bằng tiền còn dư của giai đoạn 2024 - 2026 (GC7) sau khi được xác định trên cơ sở báo cáo tồn quỹ, báo cáo của LFA, báo cáo kiểm toán, thông báo của Quỹ Toàn cầu cho Chủ dự án, có thể được chuyển sang tài khoản GC8 của dự án để tiếp tục sử dụng cho các hoạt động của dự án giai đoạn 2027 - 2029 và được giảm trừ tương ứng trong số tiền viện trợ quy định cho GC8.

Đối với nguồn vốn viện trợ bằng hàng hóa, dịch vụ, Quỹ toàn cầu thực hiện thanh toán trực tiếp cho các đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ và hạch toán trực tiếp vào chi phí dự án. Phía Việt Nam không tham gia vào quá trình giải ngân này. Chủ dự án/Ban QLDA thực hiện thủ tục ghi thu/ghi chi đối với viện trợ bằng hàng hóa và dịch vụ theo quy định hiện hành.

Các đơn vị thực hiện tại các địa phương tiếp nhận kinh phí từ Ban QLDA để tổ chức triển khai các hoạt động trên địa bàn. Cơ chế phối hợp và phân cấp quản lý tài chính, lưu giữ hồ sơ chứng từ giữa Trung ương và địa phương được quy định cụ thể trong Hợp đồng trách nhiệm hoặc văn bản giao nhiệm vụ hằng năm giữa Ban QLDA và các đơn vị thực hiện.

Các cơ quan đầu mối tại địa phương được chủ động xây dựng cơ chế phối hợp với các đơn vị triển khai, đơn vị/cá nhân thụ hưởng tại địa phương để quản lý nguồn kinh phí viện trợ bảo đảm sử dụng theo đúng nội dung, đối tượng, định mức đã được phê duyệt và đúng quy định được phê duyệt.

### 3.2. Vốn đối ứng

Vốn đối ứng của Dự án bao gồm vốn đối ứng tại Trung ương và vốn đối ứng tại địa phương, được bố trí quản lý, giải ngân và quyết toán hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Vốn đối ứng tại Trung ương do Bộ Y tế bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để hỗ trợ quản lý, điều hành Dự án bao gồm: chi lương và các khoản đóng góp theo quy định cho cán bộ hợp đồng, thuê chuyên gia tư vấn, thuê văn phòng, thuê kho, kiểm toán năm 2030 (nếu cần), chi phí hoạt động văn phòng như điện, nước, xăng xe, công tác phí, vệ sinh, bảo vệ, chi phí sữa chữa nhỏ, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị và chi phí khác.

Vốn đối ứng tại địa phương do các địa phương tham gia Dự án bố trí để bảo đảm triển khai hoạt động trên địa bàn bao gồm: tiền làm thêm giờ, chi phí hành chính và chi phí khác cho các cơ quan đầu mối/đơn vị triển khai khi tham gia Dự án.

Các cơ quan đầu mối tại địa phương có trách nhiệm làm việc với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được bố trí dự toán đối với các nội dung chi thuộc trách nhiệm của địa phương theo quy định.

### 3.3. Tài khoản của dự án

a) Tài khoản quản lý vốn viện trợ không hoàn lại

Ban QLDA mở tài khoản USD tại ngân hàng thương mại để tiếp nhận tiền viện trợ bằng USD bằng ngoại tệ, mở tài khoản VND tại ngân hàng thương mại để thực hiện giải ngân, thanh toán vốn viện trợ cho các hoạt động của Dự án. Việc chuyển đổi từ USD sang VND được thực hiện khi có nhu cầu giải ngân, thanh toán.

Các đơn vị đầu mối triển khai tại địa phương mở tài khoản VND để tiếp nhận và giải ngân nguồn tiền viện trợ do Ban QLDA chuyển theo hợp đồng trách nhiệm hoặc văn bản giao nhiệm vụ.

Lãi tiền gửi và phí ngân hàng được theo dõi riêng để thuận tiện cho việc đối chiếu và báo cáo.

Ban QLDA và các đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo tình hình tiếp nhận, sử dụng và thanh toán từ các tài khoản để phục vụ việc ghi thu, ghi chi và thực hiện các quy định khác của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Quỹ toàn cầu.

b) Tài khoản dự toán

Ban QLDA mở tài khoản dự toán tại Kho bạc Nhà nước sau khi được cấp mã đơn vị quan hệ ngân sách, để thực hiện ghi thu/ghi chi, tiếp nhận và giải ngân vốn đối ứng theo quy định hiện hành.

### 3.4. Định mức chi tiêu

Định mức chi của Dự án thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có.

- Đối với nguồn vốn viện trợ, định mức chi thực hiện theo dự toán chi tiết được Quỹ toàn cầu phê duyệt hoặc theo thư/văn bản phê duyệt định mức của Quỹ toàn cầu.

- Đối với nguồn vốn đối ứng, định mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành của Việt Nam.

### 3.5. Thuế, phí và lệ phí

a) Hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo quy định của Quỹ Toàn cầu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thanh toán từ nguồn viện trợ phải được thực hiện hoàn thuế và nộp lại cho Quỹ toàn cầu theo thời hạn quy định. Chủ dự án/Ban QLDA có trách nhiệm thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và quy định của Quỹ toàn cầu.

b) Thuế thu nhập cá nhân

Ban QLDA và các đơn vị triển khai Dự án có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập chịu thuế của cá nhân tham gia hoạt động Dự án theo quy định hiện hành.

### 3.6. Quản lý tài sản

Tài sản của Dự án được quản lý, sử dụng, hạch toán, theo dõi, điều chuyển và xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các sửa đổi Luật (văn bản hợp nhất số 97/VBHN-VPQH ngày 22/8/2025); Nghị định số 186/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

### 3.7. Chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính

Ban QLDA có trách nhiệm ban hành hướng dẫn về hồ sơ, chứng từ thanh toán phù hợp với đặc thù chuyên môn của Dự án; đồng thời quy định việc phân cấp quản lý, lưu giữ hồ sơ, chứng từ giữa Ban QLDA và các đơn vị thực hiện.

Ban QLDA có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo giải ngân, báo cáo tài chính và gửi các cơ quan có thẩm quyền, Quỹ toàn cầu theo quy định hiện hành.

Chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính phục vụ công tác quản lý tài chính phía Việt Nam được thực hiện theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có.

Dự án sử dụng phần mềm kế toán để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, in sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán theo quy định.

Báo cáo tài chính gửi Quỹ toàn cầu được thực hiện theo quy định của Quỹ Toàn cầu.

### 3.8. Tỷ giá

Tỷ giá áp dụng để hạch toán, ghi nhận vào ngân sách nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại, bao gồm thủ tục ghi thu, ghi chi, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong quá trình chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam được theo dõi, hạch toán riêng theo quy định hiện hành.

Tỷ giá sử dụng để lập báo cáo gửi Quỹ Toàn cầu được thực hiện theo quy định của Quỹ Toàn cầu.

### 3.9. Kiểm toán

Kiểm toán độc lập: Ban QLDA sử dụng nguồn vốn viện trợ để thuê tuyển đơn vị kiểm toán độc lập. Điều khoản tham chiếu và kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phải tuân thủ quy định của Quỹ toàn cầu về kiểm toán và được Quỹ toàn cầu phê duyệt trước khi thực hiện. Báo cáo kiểm toán độc lập hàng năm được nộp cho Nhà tài trợ trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc năm tài chính.

Kiểm toán nội bộ: Ban QLDA được thuê kiểm toán nội bộ từ nguồn vốn viện trợ. Điều khoản tham chiếu và kết quả lựa chọn kiểm toán nội bộ do Ban QLDA xây dựng, thực hiện theo quy định của Quỹ toàn cầu và phải được Quỹ toàn cầu trợ phê duyệt trước khi thực hiện.

# X. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (QTC) được thành lập năm 2002 để gây quỹ, quản lý và tài trợ cho các quốc gia nhằm đối phó với ba trong số các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới. QTC đã huy động và đầu tư hơn 4 tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ các chương trình tại hơn 100 quốc gia. Một số điều kiện ràng buộc của QTC bao gồm:

1. Ban Điều phối quốc gia (CCM) được thành lập theo quy định của Qũy Toàn cầu sẽ tham gia vào hỗ trợ các quốc gia xây dựng đề cương viện trợ, thông qua đề cương trước khi gửi Quỹ toàn cầu, cũng như theo dõi, giám sát việc thực hiện Dự án. Tiến độ triển khai hoạt động và giải ngân cần được Chủ dự án báo cáo định kỳ cho CCM.

2. Tài khoản:

Nguồn vốn viện trợ của Quỹ Toàn cầu được quản lý thông qua tài khoản riêng của Dự án mở tại ngân hàng thương mại phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của Quỹ Toàn cầu. Nguồn vốn viện trợ phải được quản lý riêng, không được gộp chung với các nguồn kinh phí khác, trừ trường hợp được Quỹ Toàn cầu chấp thuận bằng văn bản. Nguồn vốn viện trợ được duy trì tại tài khoản ngân hàng có khả năng sinh lãi theo mức lãi suất cạnh tranh phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm khả năng rút tiền phục vụ nhu cầu triển khai Dự án.

3. Thuế:

Theo quy định của Quỹ toàn cầu, các khoản thuế liên quan đến hàng hóa, dịch vụ sử dụng nguồn viện trợ không thuộc phạm vi tài trợ của Quỹ Toàn cầu, bao gồm thuế nhập khẩu, thuế hải quan, thuế giá trị gia tăng và các khoản tương đương khác. Các khoản thuế phải được thực hiện hoàn trả theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của Quỹ toàn cầu.

Trong trường hợp đơn vị thực hiện không hoàn trả thuế cho Quỹ toàn cầu, Quỹ toàn cầu sẽ phạt gấp đôi số tiền không hoàn thuế đó bằng cách (i) khấu trừ gấp đôi số tiền dự kiến giải ngân tiếp theo của Chương trình đó hoặc (ii) khấu trừ gấp đôi từ số tiền phân bổ kỳ kế tiếp cho quốc gia nhận viện trợ.

4. Lãi suất:

Các khoản lãi phát sinh từ nguồn vốn viện trợ phải được theo dõi, hạch toán và báo cáo cho Quỹ Toàn cầu thông qua các báo cáo định kỳ theo quy định. Việc sử dụng khoản lãi phát sinh cho các hoạt động của Dự án chỉ được thực hiện khi có chấp thuận trước bằng văn bản của Quỹ Toàn cầu.

5. Nguồn thu:

Các khoản thu phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án (nếu có), bao gồm hoàn trả từ nhà cung cấp, khoản giảm giá, hoàn ứng hoặc các nguồn thu hợp pháp khác liên quan đến hoạt động Dự án, phải được theo dõi, hạch toán và báo cáo theo quy định của Quỹ Toàn cầu. Việc sử dụng các khoản thu phát sinh chỉ được thực hiện phục vụ các mục tiêu của Dự án và phải được Quỹ Toàn cầu chấp thuận theo quy định.

6. Sổ sách và hồ sơ của Dự án:

Chủ dự án và các đơn vị tham gia triển khai Dự án có trách nhiệm lập, quản lý và lưu giữ đầy đủ sổ sách, hồ sơ, chứng từ và tài liệu liên quan đến Dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Quỹ toàn cầu và hướng dẫn của Chủ dự án/Ban QLDA.

Sổ sách, hồ sơ của Dự án phải phản ánh đầy đủ tên đơn vị/cá nhân thụ hưởng, nội dung hoạt động, mục đích sử dụng, nguồn kinh phí và từng khoản chi. Tất cả các khoản thanh toán, tiếp nhận, bàn giao và sử dụng kinh phí, hàng hóa, tài sản, thuốc, sinh phẩm, vật tư của Dự án phải được hạch toán, ghi chép kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.

Hồ sơ, sổ sách và chứng từ của Dự án phải được lưu giữ an toàn, bảo mật trong thời hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của Quỹ toàn cầu (ít nhất 7 năm sau ngày giải ngân cuối cùng hoặc trong thời gian dài hơn theo yêu cầu của Quỹ Toàn cầu); đồng thời phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời khi có yêu cầu kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, quyết toán hoặc kết thúc Dự án.

7. Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập phải được lựa chọn trong thời hạn quy định. Thời hạn hợp đồng kiểm toán không vượt quá thời gian thực hiện Dự án hoặc không quá 03 năm, tùy theo thời hạn nào ngắn hơn.

Trong một số trường hợp, Quỹ toàn cầu có quyền trực tiếp lựa chọn và thuê đơn vị kiểm toán độc lập thay cho Dự án, nội dung này được quy định trong Thỏa thuận viện trợ hoặc thông báo chính thức của Quỹ toàn cầu. Chi phí kiểm toán do Quỹ toàn cầu chi trả được ghi nhận trực tiếp vào chi phí của Dự án trên hệ thống quản lý của Quỹ toàn cầu.

Dự án có trách nhiệm nộp báo cáo kiểm toán độc lập đúng thời hạn theo quy định của Quỹ toàn cầu. Trường hợp chậm nộp báo cáo kiểm toán, Quỹ Toàn cầu có thể tạm dừng giải ngân cho đến khi báo cáo kiểm toán được nộp và chấp thuận theo quy định.

8. Tiếp nhận viện trợ bằng hàng hóa do Quỹ Toàn cầu mua sắm qua cơ chế mua sắm tập trung PPM (Pooled Procurement Mechanism):

Quỹ Toàn cầu phê duyệt Danh mục các sản phẩm y tế do Quỹ Toàn cầu viện trợ bằng hàng được Quỹ Toàn cầu mua sắm qua cơ chế mua sắm tập trung PPM tại Phụ lục 1 đính kèm. Quỹ Toàn cầu chịu trách nhiệm về quyết định mua sắm các sản phẩm y tế thông qua cơ chế mua sắm tập trung PPM và chuyển hàng hoá về Việt Nam theo đề nghị của Chủ dự án. Trong trường hợp Quỹ Toàn cầu có quy định khác, Quỹ toàn cầu sẽ thông báo bằng văn bản cho Chủ dự án.

Trên cơ sở danh mục đã được Quỹ Toàn cầu phê duyệt tại Phụ lục 1, Bộ Y tế giao cho Chủ dự án chịu trách nhiệm đề xuất nhu cầu, trình cơ quan chủ quản hoặc cơ quan được Bộ Y tế phân cấp, uỷ quyền phê duyệt nhu cầu tiếp nhận tại kế hoạch thực hiện hàng năm. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện hàng năm được phê duyệt, Chủ dự án và Ban QLDA chịu trách nhiệm tham gia thực hiện một số bước trong quy trình mua sắm đặc thù do Quỹ Toàn cầu quy định như đăng ký kênh mua sắm PPM, đưa ra nhu cầu hàng viện trợ trên kênh mua sắm PPM, theo dõi đơn hàng do Quỹ Toàn cầu quyết định mua sắm. Quỹ Toàn cầu trực tiếp chuyển tiền cho các đại lý mua sắm quốc tế, nhà sản xuất do Quỹ Toàn cầu lựa chọn, phía Việt Nam không tham gia vào quá trình này. Bộ Y tế giao cho Chủ dự án thực hiện việc tiếp nhận hàng viện trợ nhập khẩu từ nước ngoài theo các quy định hiện hành. /.

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG BỆNH |
| --- | --- |
|  | Hoàng Minh Đức |

# PHỤ LỤC 1. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI

1. Kế hoạch tổng thể vốn ODA không hoàn lại theo mục tiêu, mô-đun và hợp phần giai đoạn 2027-2029

|  |  |  |  | Đơn vị: USD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hợp phần/can thiệp | 2027 | 2028 | 2029 | Tổng cộng 2027-2029 |
| I | Viện trợ bằng tiền | 7.531.026 | 7.340.647 | 6.332.934 | 21.204.606 |
| Mục tiêu 1. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV trong các nhóm nguy cơ cao và cộng đồng nhằm góp phần nâng tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030. Mở rộng và nâng cao hiệu quả điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP), góp phần nâng tỷ lệ MSM có nguy cơ cao được tiếp cận và sử dụng PrEP đạt 40% vào năm 2030 |  |  |  |  |  |
| Mô-đun: Dự phòng HIV |  | 2.382.853 | 2.389.998 | 2.297.781 | 7.070.632 |
| 1 | Chương trình bao cao su và chất bôi trơn cho các nhóm nguy cơ và dễ bị tổn thương | 319.890 | 319.890 | 176.244 | 816.024 |
| 2 | Truyền thông và cung cấp thông tin nhằm tăng cường tiếp cận các dịch vụ dự phòng HIV và tiếp cận cộng đồng cho các nhóm nguy cơ và dễ bị tổn thương | 181.166 | 175.886 | 150.446 | 507.499 |
| 3 | Chương trình bơm kim tiêm cho người nghiện chích ma túy | 104.242 | 26.049 | - | 130.291 |
| 4 | Chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) | 1.141.508 | 1.186.717 | 1.237.883 | 3.566.108 |
| 5 | Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục phục vụ công tác dự phòng HIV cho các nhóm nguy cơ và dễ bị tổn thương. | 636.047 | 681.455 | 733.208 | 2.050.710 |
| Mục tiêu 2: Tăng cường phát hiện sớm người nhiễm HIV, người có nguy cơ cao để kết nối với các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV, bảo đảm chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu 95% người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình vào năm 2030 |  |  |  |  |  |
| Mô-đun: Đa dạng hóa các dịch vụ xét nghiệm HIV |  | 867.406 | 764.661 | 360.458 | 1.992.526 |
| 1 | Xét nghiệm HIV cho nhóm nguy cơ cao | 867.406 | 764.661 | 360.458 | 1.992.526 |
| Nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị HIV/AIDS, góp phần đạt mục tiêu 95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi-rút HIV vào năm 2030; Duy trì tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi-rút HIV có tải lượng vi-rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; Góp phần loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030 |  |  |  |  |  |
| Mô-đun: Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con |  | 100.524 | 78.472 | 57.304 | 236.300 |
| 1 | Chẩn đoán và xét nghiệm cho phụ nữ mang thai và trẻ phơi nhiễm HIV | 100.524 | 78.472 | 57.304 | 236.300 |
| Mô đun: Điều trị, chăm sóc HIV/AIDS |  | 1.126.510 | 1.114.070 | 1.099.670 | 3.340.249 |
| 1 | Nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị và chăm sóc HIV/AIDS | 71.390 | 85.790 | 71.390 | 228.569 |
| 2 | Quản lý bệnh đồng nhiễm | 179.041 | 152.201 | 152.201 | 483.444 |
| 3 | Theo dõi điều trị và quản lý kháng thuốc | 876.078 | 876.078 | 876.078 | 2.628.235 |
| Mô-đun: Lao/HIV |  | 61.002 | 42.760 | 61.002 | 164.764 |
| 1 | Tăng cường phối hợp chương trình Lao/HIV | 61.002 | 42.760 | 61.002 | 164.764 |
| Mục tiêu 4: Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến |  |  |  |  |  |
| Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH/PP) – Nhân lực y tế và chất lượng chăm sóc |  | 325.969 | 292.498 | 59.100 | 677.566 |
| 1 | Lập kế hoạch, quản lý và điều hành nhân lực y tế, bao gồm cả nhân viên y tế cộng đồng | 152.900 | 146.700 | 59.100 | 358.700 |
| 2 | Chi trả thù lao và bố trí nhân sự hiện có/nhân sự mới (không bao gồm nhân viên y tế cộng đồng) | 173.069 | 145.798 | - | 318.866 |
| Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH/PP) – Hệ thống xét nghiệm |  | - | 241.660 | 142.520 | 384.180 |
| 1 | An toàn sinh học, an ninh sinh học, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị xét nghiệm | - | - | - | - |
| 2 | Hệ thống thông tin xét nghiệm | - | 48.180 | 32.120 | 80.300 |
| 3 | Cơ chế quản lý và điều hành hệ thống xét nghiệm quốc gia | - | 193.480 | 110.400 | 303.880 |
| Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Hệ thống giám sát và đánh giá |  | 360.662 | 467.537 | 293.176 | 1.121.374 |
| 1 | Chất lượng dữ liệu | 83.536 | 116.853 | 135.764 | 336.153 |
| 2 | Quản trị | 118.552 | 118.552 | 132.952 | 370.056 |
| 3 | Giám sát các bệnh dịch ưu tiên và các sự kiện y tế công cộng có nguy cơ bùng phát dịch | 13.600 | - | - | 13.600 |
| 4 | Giám sát | - | 61.940 | - | 61.940 |
| 5 | Điều tra, đánh giá, rà soát, phân tích và sử dụng dữ liệu, nghiên cứu | 144.974 | 170.192 | 24.460 | 339.625 |
| Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Giảm các yếu tố dễ bị tổn thương và rào cản liên quan đến giới trong tiếp cận dịch vụ HIV, lao và sốt rét |  | 115.722 | - | 36.334 | 152.056 |
| 1 | Giải quyết phân biệt đối xử và các chuẩn mực giới gây cản trở tiếp cận dịch vụ HIV | 79.388 | - | - | 79.388 |
| 2 | Nâng cao hiểu biết pháp luật và hỗ trợ pháp lý liên quan đến dịch vụ y tế | 36.334 | - | 36.334 | 72.668 |
| Mô-đun: Lao/HIV |  | 29.906 | 29.906 | 29.906 | 89.718 |
| 1 | Tăng cường phối hợp chương trình Lao/HIV | 29.906 | 29.906 | 29.906 | 89.718 |
| Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) - Tăng cường hệ thống cộng đồng |  | 20.918 | 6.518 | 6.518 | 33.955 |
| 1 | Điều phối cộng đồng và tham gia vào việc ra quyết định | 14.400 | - | - | 14.400 |
| 2 | Giám sát và vận động do cộng đồng thực hiện | 6.518 | 6.518 | 6.518 | 19.555 |
| Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Hệ thống tài chính y tế |  | 1.201.319 | 981.333 | 967.729 | 3.150.381 |
| 1 | Phân tích tài chính y tế, vận động chính sách, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch tài chính y tế | 198.218 | 166.118 | 171.408 | 535.744 |
| 2 | Hệ thống quản lý tài chính công | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 270.000 |
| 3 | Hệ thống quản lý tài chính thường quy | 35.380 | - | 35.380 | 70.760 |
| 4 | Hợp đồng xã hội | 877.721 | 725.215 | 670.941 | 2.273.877 |
| Quản lý dự án |  |  |  |  |  |
| Mô-đun: Quản lý dự án |  | 938.235 | 931.235 | 921.435 | 2.790.905 |
| II | Viện trợ bằng hàng | 3.423.653 | 4.712.896 | 2.391.102 | 10.527.652 |
|  | Tổngcộng(I+II) | 10.954.679 | 12.053.543 | 8.724.036 | 31.732.258 |

Lưu ý:

Trường hợp 1: Đối với các điều chỉnh trong phạm vi cho phép, gồm: mức điều chỉnh dưới 25% tổng ngân sách 3 năm của từng can thiệp/hợp phần, hoặc dưới 10% tổng ngân sách 3 năm đối với các khoản chi nhân sự, đi lại và văn phòng, Chủ Dự án được phê duyệt điều chỉnh và báo cáo cấp có thẩm quyền sau khi điều chỉnh.

Trường hợp 2: Đối với các điều chỉnh vượt các ngưỡng nêu trên, Chủ Dự án phải được Quỹ Toàn cầu và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

2. Tổng hợp các hoạt động dự kiến thực hiện tại Trung ương, tỉnh/thành phố và Bộ Công an

| Mã hoạt động | Nội dung hoạt động | Trung ương | 15 tỉnh/thành phố trọng điểm | 19 tỉnh/thành phố | Bộ Công an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Viện trợ bằng tiền |  |  |  |  |
|  | Mô-đun: Dự phòng HIV |  |  |  |  |
| 4 | Mua chất bôi trơn | X |  |  |  |
| 5 | Chi phí vận chuyển, điều chuyển vật dụng can thiệp, trang thiết bị chẩn đoán in vitro HIV, điều chuyển thuốc và các vật dụng khác tại các tỉnh/thành phố |  | X |  |  |
| 6 | Mua bơm kim tiêm | X |  |  |  |
| 10 | Hỗ trợ tiền công khám cho phòng khám PrEP (Đối tượng điều trị: được quy định tại Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS) |  | X |  |  |
| 11 | Các xét nghiệm để theo dõi PrEP |  | X |  |  |
| 12 | Tập huấn về PrEP | X | X |  |  |
| 13 | Truyền thông về dự phòng lây nhiễm HIV và tạo cầu cho điều trị dự phòng PrEP |  | X |  |  |
| 14 | Tập huấn cung cấp kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV, kỹ năng tiếp cận cộng đồng để thiết lập mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia chương trình CTGTH |  | X |  |  |
| 15 | Họp, hội thảo về PrEP | X |  |  |  |
| 16 | Xét nghiệm các bệnh STI cho khách hàng sử dụng PrEP |  | X |  |  |
|  | Mô-đun: Đa dạng hóa các dịch vụ xét nghiệm HIV |  |  |  |  |
| 20 | Xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế cho các nhóm MSM, nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, vợ chồng bạn tình người nhiễm và chuyển gửi các dịch vụ dự phòng, điều trị và xét nghiệm HIV cho hoạt động điều trị PrEP |  | X |  |  |
| 21 | xét nghiệm HIV tại cộng đồng được thực hiện bởi cán bộ y tế, đồng đẳng viên cho các nhóm MSM, nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, vợ chồng bạn tình của người nhiễm HIV và chuyển gửi các dịch vụ dự phòng, điều trị |  | X |  |  |
| 22 | Cung cấp sinh phẩm tự xét nghiệm HIV qua webstie |  | X |  |  |
| 23 | Xét nghiệm HIV cho nhóm can phạm nhân trong trại giam trại tạm giam (Đối tượng: can phạm nhân mới vào trại giam trong năm; can phạm nhân có nguy cơ nhiễm HIV đối với trại tạm giam) | X |  |  | X |
| 24 | Hỗ trợ tìm ca nhiễm mới HIV và chuyển gửi điều trị ARV |  | X |  |  |
| 25 | Tập huấn về tư vấn xét nghiệm HIV cho cán bộ y tế tuyến xã/phường/đặc khu, cán bộ trung tâm y tế khu vực và nhân viên tiếp cận cộng đồng |  | X |  |  |
| 26 | Tập huấn về tư vấn xét nghiệm HIV cho cán bộ tuyến tỉnh | X |  |  |  |
| 27 | Tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm HIV (huyết thanh học chẩn đoán HIV và tải lượng HIV, viêm gan), đảm bảo chất lượng xét nghiệm và an toàn sinh học | X |  |  |  |
| 28 | Hội thảo về mạng lưới xét nghiệm và quản lý chất lượng xét nghiệm HIV | X |  |  |  |
| 29 | Chuyên gia đánh giá tính khả thi và hiệu quả mô hình tích hợp xét nghiệm sinh học phân tử (HIV, viêm gan và lao) | X |  |  |  |
| 30 | Chuyên gia Đánh giá mạng lưới xét nghiệm và hiệu quả các mô hình xét nghiệm HIV | X |  |  |  |
| 31 | Truyền thông tạo cầu, cung cấp kiến thức và hiểu biết về các sinh phẩm xét nghiệm HIV thế hệ mới cho các nhóm cộng đồng nhằm huy động sự tham gia của người dân trong việc xét nghiệm HIV | X |  |  |  |
|  | Mô-đun: Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con |  |  |  |  |
| 44 | Xét nghiệm HIV/giang mai cho PNMT |  | X |  |  |
| 45 | Mua dịch vụ xét nghiệm EID | X | X | X |  |
|  | Mô đun: Điều trị, chăm sóc HIV/AIDS |  |  |  |  |
| 35 | Hội thảo điều trị và chăm sóc HIV/AIDS (thuốc ARV, điều trị trẻ em, VGC, VL …) | X |  |  |  |
| 36 | Xây dựng và cập nhật hướng dẫn về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS | X |  |  |  |
| 37 | Xét nghiệm tải lượng vi rút HIV | X | X | X |  |
| 38 | Xét nghiệm cơ bản trong trại giam | X |  |  |  |
| 42 | Xét nghiệm sàng lọc viêm gan C |  | X |  |  |
| 43 | Xét nghiệm tải lượng vi rút viêm gan C (Đối tượng điều trị: người nhiễm HIV, người điều trị Methadone, khách hàng điều trị trước phơi nhiễm PrEP, can phạm nhân trong trại giam, trại tạm giam). | X | X |  |  |
|  | Mô-đun: Lao/HIV |  |  |  |  |
| 46 | Tăng cường điều phối HIV/lao | X |  |  |  |
| 46 | Theo dõi giám sát HIV/Lao, tổ chức cùng với Ban điều phối quốc gia về HIV/Lao | X |  |  |  |
| 47 | Tập huấn cho nhân viên y tế tại CHS về sàng lọc và điều trị lao/HIV | X |  |  |  |
| 48 | Đào tạo cho nhân viên phòng thí nghiệm về việc sử dụng GeneXpert để xét nghiệm tải lượng virus HIV, HCV | X |  |  |  |
|  | Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH/PP) – Nhân lực y tế và chất lượng chăm sóc |  |  |  |  |
| 49 | Hỗ trợ trưởng nhóm NVTCCĐ và cán bộ giám sát hoạt động TCCĐ |  | X |  |  |
| 50 | Hỗ trợ sổ ghi chép, bút cho nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm nghiện chích ma túy tham gia hoạt động can thiệp giảm tác hại |  | X |  |  |
| 51 | Hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm nghiện chích ma túy tham gia hoạt động can thiệp giảm tác hại |  | X |  |  |
| 52 | Tập huấn về chăm sóc và điều trị HIV | X | X |  |  |
|  | Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH/PP) – Hệ thống xét nghiệm |  |  |  |  |
| 53 | Nâng cao năng lực y tế cơ sở về xét nghiệm HIV và các bệnh truyền nhiễm khác như lao, viêm gan (mua sắm trang thiết bị) | X |  |  |  |
| 54 | Tập huấn cập nhật phần mềm HIV-info về theo dõi sử dụng quản lý trang thiết bị xét nghiệm in-vitro HIV | X |  |  |  |
| 55 | Cập nhật phương cách xét nghiệm HIV quốc gia | X |  |  |  |
| 56 | Triển khai xét nghiệm tải lượng virus HIV tích hợp bằng hệ thống máy GeneXpert | X |  |  |  |
| 57 | Tiến hành lập bản đồ để tối ưu hóa phòng thí nghiệm (xét nghiệm HIV và tải lượng virus HIV) | X |  |  |  |
|  | Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Hệ thống giám sát và đánh giá |  |  |  |  |
| 58 | Ước tính kích thước quần thể nhóm nguy cơ cao (Nhóm MSM, PNBD, NCMT) | X | X |  |  |
| 59 | Theo dõi, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại tuyến tỉnh |  | X |  |  |
| 60 | Tập huấn nâng cao năng lực triển khai hệ thống báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS trực tuyến | X | X |  |  |
| 61 | Theo dõi, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại tuyến trung ương | X |  |  |  |
| 62 | Theo dõi, giám sát trong trạm giam, trại tạm giam | X |  |  | X |
| 63 | Tham dự các cuộc họp kỹ thuật, hội thảo, hội nghị chuyên môn tổ chức bởi các đối tác | X |  |  |  |
| 64 | Giám sát trọng điểm HIV/Giang mai lồng ghép hành vi (HSS/HSS+) | X | X |  |  |
| 65 | Chuyên gia ước tính dự báo dịch HIV/AIDS tại Việt Nam | X |  |  |  |
| 66 | Lựa chọn hệ thống nhà thuốc tư nhân - cấp phát thiết bị chẩn đoán HIV và thuốc PrEP | X |  |  |  |
| 67 | Chuyên gia Xây dựng hệ thống thông tin, kết nối HIV-Lao-các bệnh truyền nhiễm mạn tính để báo cáo về hệ thống quốc gia | X |  |  |  |
| 68 | Chuyên gia đánh giá cuối kỳ; hoàn thiện khung pháp lý bảo đảm tính bền vững sau khi dự án kết thúc | X |  |  |  |
| 69 | Đánh giá hệ thống thông tin y tế | X |  |  |  |
| 70 | Hội thảo về phòng chống HIV/AIDS phối hợp với Bộ công an | X |  |  | X |
| 71 | Tập huấn về phòng chống HIV/AIDS (điều trị, xét nghiệm, dự phòng...) do Bộ Công an thực hiện | X |  |  | X |
|  | Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Giảm các yếu tố dễ bị tổn thương và rào cản liên quan đến giới trong tiếp cận dịch vụ HIV, lao và sốt rét |  |  |  |  |
| 72 | Hội thảo vận động chính sách về HIV/AIDS, nhân quyền và bình đẳng giới | X |  |  |  |
| 73 | Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai thu thập, phản hồi cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới | X | X |  |  |
|  | Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) - Tăng cường hệ thống cộng đồng |  |  |  |  |
| 74 | Triển khai thực hiện hoạt động thu thập, phản hồi để cải thiện chất lượng dịch vụ tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân. |  | X |  |  |
| 75 | Rà soát và chỉnh sửa các mô hình và công cụ thu thập, phản hồi của cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS và Hướng dẫn triển khai | X |  |  |  |
|  | Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Hệ thống tài chính y tế |  |  |  |  |
| 77 | Hội thảo vận động chính sách sử dụng ngân sách trung ương cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS | X |  |  |  |
| 78 | Tập huấn hướng dẫn địa phương lập kế hoạch ngân sách cho chương trình phòng chống HIV/AIDS để đảm bảo ổn định tài chính sau khi viện trợ nước ngoài kết thúc | X |  |  |  |
| 79 | Tập huấn về vận động chính sách, ban hành chính sách hỗ trợ các tổ chức xã hội trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS | X |  |  |  |
| 80 | Xây dựng kế hoạch và ngân sách cho tỉnh/TP |  | X |  |  |
| 81 | Hỗ trợ kỹ thuật của WHO - Thúc đẩy tài chính y tế, đánh giá quản lý chương trình và chuyển giao bền vững | X |  |  |  |
| 83 | Tập huấn về quản lý dự án | X |  |  |  |
| 84 | Kiểm toán nội bộ | X |  |  |  |
| 85 | Kiểm toán độc lập | X |  |  |  |
| 86 | Ký hợp đồng xã hội để thực hiện các hoạt động can thiệp dự phòng tại 15 tỉnh/tp | X | X |  |  |
| 87 | Tổ chức tập huấn cho tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp xã hội để nâng cao năng lực: Dịch vụ HIV/AIDS; Quản lý tổ chức, tài chính, huy động nguồn lực và hợp đồng xã hội; triển khai thu thập, phản hồi cải thiện chất lượng dịch vụ. | X | X |  |  |
|  | Quản lý dự án |  |  |  |  |
| 88 | Họp, hội thảo của BQLDA tổ chức hoặc được mời tham dự | X |  |  |  |
| 89 | Họp, hội thảo của tỉnh/thành phố |  | X |  |  |
| 90 | Lương, thưởng cho BQLDA | X |  |  |  |
| 91 | Mua trang thiết bị văn phòng | X |  |  |  |
| 92 | Tổ chức cuộc họp triển khai/đánh giá tiến độ thực hiện dự án | X |  |  |  |
| 93 | Chi phí văn phòng cho BQLDA, chi phí bảo trì, nâng cấp phần mềm kế toán; Thuê kho lưu trữ, thuê máy chủ cho trang web tuxetnghiem.vn | X | X |  |  |
| 94 | Thuê văn phòng | X |  |  |  |
| II. | Viện trợ bằng hàng |  |  |  |  |
|  | Mô-đun: Dự phòng HIV |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp nhận viện trợ bằng bao cao su | X | X |  |  |
| 2 | Chi phí QTC mua sắm bao cao su | X |  |  |  |
| 3 | Nhập khẩu, vận chuyển, bảo quản bao cao su trong nước | X |  |  |  |
| 12 | Tiếp nhận viện trợ bằng thuốc dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) | X | X | X |  |
| 13 | Chi phí QTC mua sắm thuốc PrEP | X |  |  |  |
| 14 | Nhập khẩu, vận chuyển, bảo quản, hủy thuốc dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) trong nước | X |  |  |  |
|  | Mô-đun: Đa dạng hóa các dịch vụ xét nghiệm HIV |  |  |  |  |
| 17 | Tiếp nhận viện trợ thiết bị chẩn đoán in-vitro HIV | X |  |  |  |
| 18 | Chi phí QTC mua sắm thiết bị chẩn đoán in-vitro HIV | X |  |  |  |
| 19 | Nhập khẩu, vận chuyển, bảo quản thiết bị chẩn đoán in-vitro HIV trong nước | X |  |  |  |
|  | Mô đun: Điều trị, chăm sóc HIV/AIDS |  |  |  |  |
| 39 | Tiếp nhận viện trợ bằng thuốc viêm gan C | X | X | X |  |
| 40 | Chi phí QTC mua sắm thuốc viêm gan C | X |  |  |  |
| 41 | Nhập khẩu, vận chuyển, bảo quản thuốc viêm gan C trong nước | X |  |  |  |
| 64 | Tiếp nhận viện trợ bằng thuốc ARV | X | X | X |  |
| 66 | Chi phí QTC mua sắm thuốc ARV | X |  |  |  |
| 68 | Nhập khẩu, vận chuyển, bảo quản, hủy thuốc ARV trong nước | X |  |  |  |

# PHỤ LỤC 2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2027

|  |  |  |  |  | Đơn vị: USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hoạt động | Nội dung hoạt động | Tổng cộng | Trung ương | 15 tỉnh/Tp trọng điểm | Bộ Công An |
|  | I. Viện trợ bằng tiền | 7.531.026 | 4.012.134 | 3.291.704 | 227.188 |
|  | Mô-đun 1: Dự phòng HIV |  |  |  |  |
| 4 | Mua chất bôi trơn | 300.330 | 300.330 | - | - |
| 5 | Chi phí vận chuyển, điều chuyển vật dụng can thiệp, sinh phẩm y tế, điều chuyển thuốc và các vật dụng khác tại các tỉnh/thành phố | 19.560 | - | 19.560 | - |
| 6 | Mua bơm kim tiêm | 104.242 | 104.242 | - | - |
| 10 | Hỗ trợ tiền công khám cho phòng khám PrEP (Đối tượng điều trị: được quy định tại Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS) | 713.203 | - | 713.203 | - |
| 11 | Các xét nghiệm để theo dõi PrEP | 334.705 | - | 334.705 | - |
| 12 | Tập huấn về PrEP | 93.600 | 21.600 | 72.000 | - |
| 13 | Truyền thông về dự phòng lây nhiễm HIV và tạo cầu cho điều trị dự phòng PrEP | 120.446 | - | 120.446 | - |
| 14 | Tập huấn cung cấp kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV, kỹ năng tiếp cận cộng đồng để thiết lập mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia chương trình CTGTH | 30.720 | - | 30.720 | - |
| 15 | Họp, hội thảo về PrEP | 30.000 | 30.000 | - | - |
| 16 | Xét nghiệm các bệnh STI cho khách hàng sử dụng PrEP | 636.047 | - | 636.047 | - |
|  | Mô-đun: Đa dạng hóa các dịch vụ xét nghiệm HIV |  |  |  |  |
| 20 | Xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế cho các nhóm MSM, nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, vợ chồng bạn tình người nhiễm và chuyển gửi các dịch vụ dự phòng, điều trị và xét nghiệm HIV cho hoạt động điều trị PrEP | 121.800 | - | 121.800 | - |
| 21 | Xét nghiệm HIV tại cộng đồng được thực hiện bởi cán bộ y tế, đồng đẳng viên cho các nhóm MSM, nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, vợ chồng bạn tình của người nhiễm HIV và chuyển gửi các dịch vụ dự phòng, điều trị | 223.300 | - | 223.300 | - |
| 22 | Cung cấp sinh phẩm tự xét nghiệm HIV qua webstie | 11.200 | - | 11.200 | - |
| 23 | Xét nghiệm HIV cho nhóm can phạm nhân trong trại giam, trại tạm giam (Đối tượng: can phạm nhân mới vào trại giam trong năm; can phạm nhân có nguy cơ nhiễm HIV đối với trại tạm giam) | 100.800 | - | - | 100.800 |
| 24 | Hỗ trợ tìm ca nhiễm mới HIV và chuyển gửi điều trị ARV | 80.940 | - | 80.940 | - |
| 25 | Tập huấn về tư vấn xét nghiệm HIV cho cán bộ y tế tuyến xã/phường/đặc khu, cán bộ trung tâm y tế khu vực và nhân viên tiếp cận cộng đồng | 122.874 | - | 122.874 | - |
| 26 | Tập huấn về tư vấn xét nghiệm HIV cho cán bộ tuyến tỉnh | 38.669 | 38.669 | - | - |
| 27 | Tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm HIV (huyết thanh học chẩn đoán HIV và tải lượng HIV, viêm gan), đảm bảo chất lượng xét nghiệm và an toàn sinh học | 111.736 | 111.736 | - | - |
| 28 | Hội thảo về mạng lưới xét nghiệm và quản lý chất lượng xét nghiệm HIV | 17.336 | 17.336 | - | - |
| 31 | Truyền thông tạo cầu, cung cấp kiến thức và hiểu biết về các sinh phẩm xét nghiệm HIV thế hệ mới cho các nhóm cộng đồng nhằm huy động sự tham gia của người dân trong việc xét nghiệm HIV | 38.750 | 38.750 | - | - |
|  | Mô-đun: Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con |  |  |  |  |
| 44 | Xét nghiệm HIV/giang mai cho PNMT | 33.600 | - | 33.600 | - |
| 45 | Mua dịch vụ xét nghiệm EID | 66.924 | 66.924 | - | - |
|  | Mô đun: Điều trị, chăm sóc HIV/AIDS |  |  |  |  |
| 35 | Hội thảo điều trị và chăm sóc HIV/AIDS (thuốc ARV, điều trị trẻ em, VGC, VL …) | 26.800 | 26.800 | - | - |
| 37 | Xét nghiệm tải lượng vi rút HIV | 876.078 | 853.708 | 22.370 | - |
| 38 | Xét nghiệm cơ bản trong trại giam | 44.590 | - | 44.590 | - |
| 42 | Xét nghiệm sàng lọc viêm gan C | 18.001 | - | 18.001 | - |
| 43 | Xét nghiệm tải lượng vi rút viêm gan C (Đối tượng điều trị: người nhiễm HIV, người điều trị Methadone, khách hàng điều trị trước phơi nhiễm PrEP, can phạm nhân trong trại giam, trại tạm giam) | 161.040 | 156.000 | 5.040 | - |
|  | Mô-đun: Lao/HIV |  |  |  |  |
| 46 | Tăng cường điều phối HIV/lao | 34.766 | 34.766 | - | - |
| 47 | Tập huấn cho nhân viên y tế tại CHS về sàng lọc và điều trị lao/HIV | 37.428 | 37.428 | - | - |
| 48 | Đào tạo cho nhân viên phòng thí nghiệm về việc sử dụng GeneXpert để xét nghiệm tải lượng virus HIV, HCV | 18.714 | 18.714 | - | - |
|  | Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH/PP) – Nhân lực y tế và chất lượng chăm sóc |  |  |  |  |
| 49 | Hỗ trợ trưởng nhóm NVTCCĐ và cán bộ giám sát hoạt động TCCĐ | 14.400 | - | 14.400 | - |
| 50 | Hỗ trợ sổ ghi chép, bút cho nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm nghiện chích ma túy tham gia hoạt động can thiệp giảm tác hại | 3.840 | - | 3.840 | - |
| 51 | Hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm nghiện chích ma túy tham gia hoạt động can thiệp giảm tác hại | 154.829 | - | 154.829 | - |
| 52 | Tập huấn về chăm sóc và điều trị HIV | 152.900 | 29.200 | 123.700 | - |
|  | Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Hệ thống giám sát và đánh giá |  |  |  |  |
| 59 | Theo dõi, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại tuyến tỉnh | 45.900 | - | 45.900 | - |
| 61 | Theo dõi, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại tuyến trung ương | 29.800 | 29.800 | - | - |
| 62 | Theo dõi, giám sát trong trại giam, trại tạm giam | 7.836 | - | - | 7.836 |
| 64 | Giám sát trọng điểm HIV/Giang mai lồng ghép hành vi (HSS/HSS+) | 125.521 | 32.157 | 93.364 | - |
| 65 | Chuyên gia ước tính dự báo dịch HIV/AIDS tại Việt Nam | 5.600 | 5.600 | - | - |
| 66 | Lựa chọn hệ thống nhà thuốc tư nhân - cấp phát thiết bị chẩn đoán HIV là thuốc | 13.853 | 13.853 | - | - |
| 67 | Chuyên gia Xây dựng hệ thống thông tin, kết nối HIV-Lao-các bệnh truyền nhiễm mạn tính để báo cáo về hệ thống quốc gia | 13.600 | 13.600 | - | - |
| 70 | Hội thảo về phòng chống HIV/AIDS phối hợp với Bộ công an | 48.296 | - | - | 48.296 |
| 71 | Tập huấn về phòng chống HIV/AIDS (điều trị, xét nghiệm, dự phòng...) do Bộ Công an thực hiện | 70.256 | - | - | 70.256 |
|  | Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Giảm các yếu tố dễ bị tổn thương và rào cản liên quan đến giới trong tiếp cận dịch vụ HIV, lao và sốt rét |  |  |  |  |
| 72 | Hội thảo vận động chính sách về HIV/AIDS, nhân quyền và bình đẳng giới | 36.334 | 36.334 | - | - |
| 73 | Tổ chức tập huấn cho cán bộ Y tế về triển khai thu thập, phản hồi cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới | 79.388 | 20.000 | 59.388 | - |
|  | Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) - Tăng cường hệ thống cộng đồng |  |  |  |  |
| 74 | Triển khai thực hiện hoạt động thu thập, phản hồi để cải thiện chất lượng dịch vụ tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân. | 6.518 | - | 6.518 | - |
| 75 | Rà soát và chỉnh sửa các mô hình và công cụ thu thập, phản hồi của cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS và Hướng dẫn triển khai | 14.400 | 14.400 | - | - |
|  | Mô-đun: Tăng cường hệ thống y tế bền vững (RSSH) – Hệ thống tài chính y tế |  |  |  |  |
| 77 | Hội thảo vận động chính sách sử dụng ngân sách trung ương cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS | 16.286 | 16.286 | - | - |
| 79 | Tập huấn hỗ trợ ban hành hướng dẫn cơ chế tài chính cho các tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS | 22.250 | 22.250 | - | - |
| 80 | Xây dựng kế hoạch và ngân sách cho tỉnh/TP | 28.072 | 28.072 | - | - |
| 81 | Hỗ trợ kỹ thuật của WHO - Thúc đẩy tài chính y tế, đánh giá quản lý chương trình và chuyển giao bền vững | 131.610 | 131.610 | - | - |
| 83 | Tập huấn về quản lý dự án | 35.380 | 35.380 | - | - |
| 84 | Kiểm toán nội bộ | 30.000 | 30.000 | - | - |
| 85 | Kiểm toán độc lập | 60.000 | 60.000 | - | - |
| 86 | Ký hợp đồng xã hội để thực hiện các hoạt động can thiệp dự phòng tại 15 tỉnh | 778.373 | 778.373 | - | - |
| 87 | Tổ chức tập huấn cho CBO, DNXH để nâng cao năng lực: Dịch vụ HIV/AIDS; Quản lý tổ chức, tài chính, huy động nguồn lực và hợp đồng xã hội; triển khai thu thập, phản hồi cải thiện chất lượng dịch vụ. | 99.348 | 24.980 | 74.368 | - |
|  | Quản lý dự án |  |  |  |  |
| 88 | Họp, hội thảo của BQLDA tổ chức hoặc được mời tham dự | 70.728 | 70.728 | - | - |
| 89 | Họp, hội thảo của tỉnh/thành phố | 90.000 | - | 90.000 | - |
| 90 | Lương, thưởng cho BQLDA | 635.419 | 635.419 | - | - |
| 91 | Mua trang thiết bị văn phòng | 28.200 | 28.200 | - | - |
| 92 | Tổ chức cuộc họp triển khai/đánh giá tiến độ thực hiện dự án | 4.000 | 4.000 | - | - |
| 93 | Chi phí văn phòng cho BQLDA, chi phí bảo trì, nâng cấp phần mềm kế toán; Thuê kho lưu trữ, thuê máy chủ cho trang web tuxetnghiem.vn | 109.888 | 94.888 | 15.000 | - |
|  | II. Viện trợ bằng hàng | 3.423.653 | 3.423.653 (*) | - | - |
|  | Tổng cộng (I + II) | 10.954.679 | 7.435.787 | 3.291.704 | 227.188 |

(*) Trung ương tiếp nhận hàng hóa viện trợ và phân bổ cho 34 tỉnh/thành phố.

# PHỤ LỤC 3. DỰ KIẾN CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN NĂM 2027-2029

1. Dự kiến chỉ tiêu hoạt động can thiệp

|  |  | Đơn vị: người |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tỉnh/thành phố | Chỉ tiêu MSM (Chỉ tiêu do Doanh nghiệp xã hội thực hiện) |  |  | Chỉ tiêu NCMT (Chỉ tiêu do cơ quan đầu mối thực hiện) |  |  |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 5.660 | 5.119 | 4.612 | 1.000 | 828 | - |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 2.229 | 2.016 | 1.816 | - | - | - |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 3.306 | 2.990 | 2.694 | - | - | - |
| 4 | Thành phố Hà Nội | 7.067 | 6.392 | 5.758 | - | - | - |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | 2.749 | 2.486 | 2.240 | - | - | - |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | 20.125 | 18.202 | 16.398 | - | - | - |
| 7 | Tỉnh An Giang | 5.221 | 4.722 | 4.254 | 1.200 | 995 | - |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | 1.720 | 1.556 | 1.401 | - | - | - |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | 2.971 | 2.687 | 2.421 | - | - | - |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | 1.448 | 1.309 | 1.180 | - | - | - |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 1.263 | 1.143 | 1.030 | 2.883 | 2.388 | - |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 1.780 | 1.610 | 1.450 | 1.700 | 1.408 | - |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 2.169 | 1.962 | 1.768 | 850 | 704 | - |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 2.044 | 1.849 | 1.665 | 3.900 | 3.210 | - |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 1.612 | 1.458 | 1.313 | - | - | - |
|  | Tổng cộng | 61.363 | 55.500 | 50.000 | 11.533 | 9.533 | - |

2. Dự kiến chỉ tiêu xét nghiệm HIV

2.1. Chỉ tiêu các nhóm nguy cơ

Đơn vị: người

| TT | Tỉnh/thành phố | MSM |  |  |  |  |  | NCMT |  | PNBD |  | VCBT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chỉ tiêu do cơ quan đầu mối thực hiện |  |  | Chỉ tiêu do Doanh nghiệp xã hội thực hiện |  |  | Chỉ tiêu do cơ quan đầu mối thực hiện |  | Chỉ tiêu do cơ quan đầu mối thực hiện |  | Chỉ tiêu do cơ quan đầu mối thực hiện |  |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2027 | 2028 | 2027 | 2028 |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 5.322 | 5.025 | 4.584 | 4.150 | 3.736 | 3.063 | 1.600 | 1.400 | 600 | 500 | 800 | 600 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 374 | 301 | 559 | 1.635 | 1.471 | 3.320 | 1.700 | 1.500 | - | - | 600 | 400 |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 747 | 503 | 224 | 2.424 | 2.182 | 1.743 | - | - | - | - | 500 | 300 |
| 4 | Thành phố Hà Nội | 3.921 | 3.316 | 2.236 | 5.182 | 4.664 | 945 | 12.300 | 12.100 | 400 | 300 | 4.200 | 3.300 |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | 1.400 | 1.307 | 1.230 | 2.016 | 1.815 | 1.273 | 4.800 | 4.400 | 200 | 200 | 5.000 | 4.000 |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | 16.804 | 15.477 | 13.192 | 14.758 | 13.282 | 1.009 | 5.000 | 4.900 | 300 | 200 | 4.000 | 3.000 |
| 7 | Tỉnh An Giang | 4.668 | 4.522 | 4.472 | 3.829 | 3.446 | 11.807 | 1.900 | 1.800 | 600 | 500 | 4.100 | 3.500 |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | 1.774 | 1.508 | 1.342 | 1.261 | 1.135 | 4.145 | 700 | 600 | 300 | 200 | 600 | 400 |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | 1.774 | 1.508 | 1.342 | 2.179 | 1.961 | 1.940 | 400 | 300 | 400 | 300 | 2.700 | 2.200 |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | 934 | 804 | 670 | 1.062 | 955 | 1.308 | 2.200 | 2.000 | - | - | 400 | 300 |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 1.214 | 1.005 | 782 | 927 | 834 | 1.199 | 1.000 | 900 | - | - | 900 | 700 |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 1.120 | 1.005 | 895 | 1.305 | 1.175 | 1.612 | 2.800 | 2.600 | 200 | 200 | 1.400 | 1.100 |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 1.494 | 1.406 | 1.118 | 1.591 | 1.432 | 742 | 1.500 | 1.300 | 300 | 200 | 2.500 | 2.000 |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 840 | 703 | 1.118 | 1.499 | 1.348 | 850 | 26.900 | 26.000 | 400 | 300 | 5.000 | 4.000 |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 2.614 | 2.110 | 2.236 | 1.182 | 1.064 | 1.044 | 200 | 200 | 300 | 100 | 300 | 200 |
|  | Tổng cộng | 45.000 | 40.500 | 36.000 | 45.000 | 40.500 | 36.000 | 63.000 | 60.000 | 4.000 | 3.000 | 33.000 | 26.000 |

2.2. Chỉ tiêu trại giam, trại tạm giam

Đối tượng: can phạm nhân mới vào trại giam trong năm; can phạm nhân có nguy cơ nhiễm HIV đối với trại tạm giam.

|  |  |  |  |  | Đơn vị: người |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tỉnh/thành phố | Trại giam |  |  | Trại tạm giam |  |  |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | - | - | - | 700 | 400 | 400 |  |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 1.000 | 600 | 400 | 700 | 400 | 400 |  |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 2.300 | 1.800 | 1.200 | 900 | 500 | 400 |  |
| 4 | Thành phố Hà Nội | 3.000 | 2.800 | 2.100 | 3.200 | 2.900 | 2.500 |  |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | 3.800 | 3.500 | 2.500 | 2.000 | 1.800 | 1.400 |  |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | 4.600 | 4.000 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 1.600 |  |
| 7 | Tỉnh An Giang | 2.300 | 1.700 | 1.200 | 700 | 400 | 400 |  |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | 1.900 | 1.300 | 900 | 600 | 300 | 300 |  |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | 1.600 | 1.200 | 900 | 700 | 300 | 300 |  |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | - | - | - | 800 | 500 | 400 |  |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 2.600 | 2.200 | 1.700 | 1.000 | 800 | 600 |  |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 1.900 | 1.400 | 1.000 | 800 | 500 | 400 |  |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 4.300 | 3.800 | 3.000 | 1.100 | 1.000 | 700 |  |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 12.000 | 11.400 | 10.500 | 1.100 | 1.000 | 700 |  |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 1.500 | 1.200 | 800 | 500 | 300 | 300 |  |
|  | Tổngcộng | 42.800 | 36.900 | 29.200 | 17.200 | 13.100 | 10.800 |  |

3. Dự kiến chỉ tiêu điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP)

Đối tượng điều trị: được quy định tại Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS

Đơn vị: người

| TT | Tỉnh/thành phố | Số người điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng cộng chỉ tiêu PrEP |  |  | PrEP dạng tiêm |  |  | PrEP dạng uống |  |  |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 510 | 795 | 1.100 | 4.590 | 4.505 | 4.400 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 200 | 315 | 440 | 1.800 | 1.785 | 1.760 |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 100 | 225 | 400 | 900 | 1.275 | 1.600 |
| 4 | Thành phố Hà Nội | 4.935 | 5.600 | 6.200 | 494 | 840 | 1.240 | 4.441 | 4.760 | 4.960 |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | 1.500 | 2.000 | 2.300 | 150 | 300 | 460 | 1.350 | 1.700 | 1.840 |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | 21.400 | 22.257 | 23.999 | 2.140 | 3.339 | 4.800 | 19.260 | 18.918 | 19.199 |
| 7 | Tỉnh An Giang | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 300 | 465 | 640 | 2.700 | 2.635 | 2.560 |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | 800 | 850 | 900 | 80 | 128 | 180 | 720 | 722 | 720 |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 170 | 270 | 380 | 1.530 | 1.530 | 1.520 |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | 1.650 | 1.750 | 1.800 | 165 | 262 | 360 | 1.485 | 1.488 | 1.440 |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 400 | 615 | 840 | 3.600 | 3.485 | 3.360 |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 750 | 800 | 850 | 75 | 120 | 170 | 675 | 680 | 680 |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 1.700 | 1.900 | 2.050 | 170 | 285 | 410 | 1.530 | 1.615 | 1.640 |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 210 | 330 | 460 | 1.890 | 1.870 | 1.840 |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 500 | 600 | 700 | 50 | 90 | 140 | 450 | 510 | 560 |
| 16 | Thành phố Huế | 400 | 400 | 400 | - | - | - | 400 | 400 | 400 |
| 17 | Tỉnh Bắc Ninh | 900 | 900 | 900 | - | - | - | 900 | 900 | 900 |
| 18 | Tỉnh Cao Bằng | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 19 | Tỉnh Đắk Lắk | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 20 | Tỉnh Điện Biên | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 21 | Tỉnh Gia Lai | 300 | 300 | 300 | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
| 22 | Tỉnh Hà Tĩnh | 400 | 400 | 400 | - | - | - | 400 | 400 | 400 |
| 23 | Tỉnh Khánh Hòa | 1.200 | 1.300 | 1.400 | - | - | - | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 24 | Tỉnh Lai Châu | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 25 | Tỉnh Lâm Đồng | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 26 | Tỉnh Lạng Sơn | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 27 | Tỉnh Lào Cai | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 28 | Tỉnh Phú Thọ | 650 | 700 | 700 | - | - | - | 650 | 700 | 700 |
| 29 | Tỉnh Quảng Ngãi | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 30 | Tỉnh Quảng Ninh | 10 | 20 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | 30 |
| 31 | Tỉnh Quảng Trị | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 32 | Tỉnh Sơn La | 1.030 | 1.050 | 1.100 | - | - | - | 1.030 | 1.050 | 1.100 |
| 33 | Tỉnh Thái Nguyên | 500 | 700 | 900 | - | - | - | 500 | 700 | 900 |
| 34 | Tỉnh Tuyên Quang | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
|  | Tổng cộng | 57.525 | 62.127 | 66.729 | 5.214 | 8.379 | 12.020 | 52.311 | 53.748 | 54.709 |

4. Dự kiến chỉ tiêu điều trị viêm gan C

Đối tượng điều trị: người nhiễm HIV, người điều trị Methadone, khách hàng điều trị trước phơi nhiễm PrEP, can phạm nhân trong trại giam, trại tạm giam.

Đơn vị: người

| TT | Nội dung | Số người bệnh điều trị viêm gan vi-rút C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Thành phố Hà Nội | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Tỉnh An Giang | 50 | 50 | 50 |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 50 | 50 | 50 |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 50 | 50 | 50 |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 50 | 50 | 50 |
|  | Tổng cộng | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH HÀNG HOÁ TIẾP NHẬN DO QUỸ TOÀN CẦU VIỆN TRỢ GIAI ĐOẠN 2027-2029

| TT | Danh mục | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Đơn vị tính | Dự kiến tồn kho 2026 | Dự kiến số lượng hàng QTC viện trợ năm 2027 | Dự kiến số lượng hàng QTC viện trợ năm 2028 | Dự kiến số lượng hàng QTC viện trợ năm 2029 | Tổng số lượng hàng dự kiến QTC viện trợ 2027 -2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abacavir/ Lamivudine | 120mg/60mg – Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 29.072 | 230 | 230 | 230 | 690 |
| 2 | Abacavir/ Lamivudine | 600mg/300mg - Tablet - Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 12.503 | 11.877 | 8.675 | 3.157 | 23.709 |
| 3 | Darunavir | 600mg – Tablet – Hộp/01 lọ 60 viên hoặc 01 lọ 60 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 8.320 | 8.063 | 14.554 | 3.579 | 26.196 |
| 4 | Dolutegravir | 10mg - Tablet – Hộp/01 lọ 90 viên hoặc 01 lọ 90 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 9.880 | 230 | 230 | 230 | 690 |
| 5 | Dolutegravir | 50mg - Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 88.524 | 311.979 | 170.112 | 55.509 | 537.600 |
| 6 | Dolutegravir/ Lamivudine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate | 50mg/300mg/300mg - Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 219.553 | 80.259 | 142.642 | 47.613 | 270.514 |
| 7 | Efavirenz/ Lamivudine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate | 400mg/300mg/300mg – Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 13.523 | 6.168 | 8.092 | 3.394 | 17.654 |
| 8 | Emtricitabine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate | 200mg/300mg – Tablet – Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 396.162 | 57.467 | 369.902 | 430.464 | 857.732 |
| 9 | Lenacapavir | 463.5mg/1.5mL solution for injection + 300mg tablet (Initiation and Continuation Phases) | Hộp hoặc lọ | 0 | 4.693 | 7.541 | 10.818 | 23.052 |
| 10 | Lamivudine | 150mg – Tablet - Hộp/01 lọ 60 viên hoặc 01 lọ 60 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 0 | 46.302 | 22.326 | 8.723 | 77.351 |
| 11 | Lamivudine/Abacavir/ Dolutegravir (pALD) | 30mg/60mg/5mg - Tablet - Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 0 | 24.783 | 14.165 | 13.145 | 52.093 |
| 12 | Lamivudine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate | 300mg/300mg – Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 13.910 | 4.858 | 3.211 | 1.474 | 9.543 |
| 13 | Lamivudine/ Zidovudine | 150mg/300mg – Tablet – Hộp/01 lọ 60 viên hoặc 01 lọ 60 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 10.469 | 3.133 | 3.695 | 1.628 | 8.456 |
| 14 | Lopinavir/ Ritonavir | 200mg/50mg – Tablet – Hộp/01 lọ 120 viên hoặc 01 lọ 120 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 7.574 | 4.184 | 2.962 | 1.133 | 8.279 |
| 15 | Nevirapine | 10mg/mL Oral suspension - hộp/1 lọ 100ml hoặc 1 lọ 100ml (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 952 | 2.010 | 1.653 | 2.000 | 5.663 |
| 16 | Ritonavir | 100mg - Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 16.640 | 16.126 | 29.108 | 7.158 | 52.392 |
| 17 | Zidovudine | 50mg/5ml Oral Solution – hộp/1 lọ 240ml hoặc 1 lọ 240ml (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 121 | 170 | 200 | 200 | 570 |
| 18 | Daclatasvir | 60mg – Tablet – Hộp/ 01 lọ 28 viên hoặc 01 lọ 28 viên (không vỏ lọ) | Hộp hoặc lọ | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.000 |
| 19 | Sofosbuvir | 400mg – Tablet – Hộp/ 01 lọ 28 viên hoặc 01 lọ 28 viên (không vỏ hộp) | Hộp hoặc lọ | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.000 |
| 20 | Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (Sinh phẩm xét nghiệm HIV lấy máu đầu ngón tay) | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1, HIV-2: Bioline HIV 1/2 3.0 (25 test/hộp) hoặc sinh phẩm tương đương thuộc danh mục sinh phẩm của Dự án. | Test/Khay thử/Thanh thử | 186.550 | 347.150 | 316.350 | 5.350 | 668.850 |
| 21 | Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (Sinh phẩm xét nghiệm HIV lấy máu đầu ngón tay) | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV, Treponema pallidum: Bioline HIV/Syphilis Duo (25 test/hộp) hoặc sinh phẩm tương đương thuộc danh mục sinh phẩm của Dự án. | Test/Khay thử/Thanh thử | 29.500 | 72.150 | 65.850 | 14.500 | 152.500 |
| 22 | Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (Sinh phẩm xét nghiệm HIV dịch miệng) | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1/HIV-2: OraQuick HIV Self-Test (50 test/hộp) hoặc OraQuick ADVANCE Rapid HIV 1/2 Antibody Test (25 test/hộp) hoặc sinh phẩm tương đương thuộc danh mục sinh phẩm của Dự án. | Test/Khay thử/Thanh thử | 7.100 | 12.000 | 10.000 | 2.850 | 24.850 |
| 23 | Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vỉtro xét nghiệm đo tải lượng vi-rút HIV - kỹ thuật GeneXpert | Xpert HIV-1 Viral Load - Quy cách đóng gói: 10 test/hộp - Hãng/ nước SX: Cepheid – Thụy Điển (Manufacturer – Country of manufacturer: Cepheid – Sweden) hoặc sinh phẩm tương đương thuộc danh mục sinh phẩm của Dự án. | Hộp | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 24 | Bao cao su | 51mm – Loại trơn nhẵn không vân 144 chiếc/hộp | Hộp | 35.243 | 38.660 | 38.660 | 19.331 | 96.651 |

Ghi chú: Danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật, số lượng của các mặt hàng trên có thể được điều chỉnh theo khả năng cung cấp hàng hóa của QTC và đề xuất nhu cầu hàng năm của Chủ dự án.

# PHỤ LỤC 5. DỰ KIẾN PHÂN BỔ HÀNG HOÁ, THUỐC

1. Dự kiến phân bổ thiết bị chẩn đoán in-vitro HIV

| TT | Tỉnh/thành phố | Bioline HIV 1/2 3.0 (Đơn vị: Test) |  |  |  |  | Bioline Syphilis/HIV Duo (Đơn vị: Test) |  |  |  |  | Oralquick HIV self-test (Đơn vị: Test) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026* | 2027 | 2028 | 2029 | Tổng cộng | 2026* | 2027 | 2028 | 2029 | Tổng cộng | 2026* | 2027 | 2028 | 2029 | Tổng cộng |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 14.150 | 23.600 | 22.000 |  | 59.750 | 2.500 | 5.600 | 5.600 |  | 13.700 | 650 | 1.100 | 900 |  | 2.650 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 3.000 | 8.400 | 7.000 | 3.275 | 21.675 | 2.000 | 3.500 | 2.900 | 200 | 8.600 | 300 | 400 | 300 |  | 1.000 |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 3.750 | 8.625 | 7.300 | 550 | 20.225 | 550 | 2.000 | 2.000 | 1.450 | 6.000 | 200 | 200 | 200 | 250 | 850 |
| 4 | Thành phố Hà Nội | 25.800 | 41.000 | 38.300 |  | 105.100 |  | 4.950 | 5.600 |  | 10.550 | 550 | 1.900 | 1.800 |  | 4.250 |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | 4.650 | 22.100 | 20.300 | 1.400 | 48.450 | 450 | 1.500 | 2.000 | 1.850 | 5.800 | 300 | 300 | 300 |  | 900 |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | 22.100 | 86.075 | 80.600 |  | 188.775 | 1.400 | 21.400 | 22.250 | 11.000 | 56.050 | 450 | 5.100 | 4.200 |  | 9.750 |
| 7 | Tỉnh An Giang | 18.650 | 25.775 | 23.550 |  | 67.975 | 10.500 | 5.500 | 4.300 |  | 20.300 | 1.100 | 550 | 400 | 1.150 | 3.200 |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | 4.200 | 9.700 | 7.800 | 125 | 21.825 | 1.200 | 2.300 | 1.650 |  | 5.150 | 200 | 150 | 100 | 650 | 1.100 |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | 8.650 | 13.225 | 11.000 |  | 32.875 | 1.050 | 3.200 | 2.600 |  | 6.850 | 850 | 300 | 250 |  | 1.400 |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | 6.000 | 8.000 | 7.100 |  | 21.100 | 850 | 1.650 | 1.750 |  | 4.250 | 300 | 300 | 250 |  | 850 |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 12.700 | 12.850 | 11.600 |  | 37.150 | 4.900 | 6.500 | 5.300 |  | 16.700 | 200 | 750 | 550 |  | 1.500 |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 8.300 | 11.400 | 9.800 |  | 29.500 | 1.100 | 2.250 | 1.600 |  | 4.950 | 400 | 150 | 100 | 100 | 750 |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 12.200 | 16.000 | 14.500 |  | 42.700 | 800 | 3.700 | 2.900 |  | 7.400 | 650 | 300 | 250 |  | 1.200 |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 41.400 | 50.700 | 47.700 |  | 139.800 | 2.200 | 6.100 | 4.000 |  | 12.300 | 850 | 400 | 300 |  | 1.550 |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 1.000 | 9.700 | 7.800 |  | 18.500 | 300 | 2.000 | 1.400 |  | 3.700 | 100 | 100 | 100 | 700 | 1.000 |
|  | Tổng cộng | 186.550 | 347.150 | 316.350 | 5.350 | 855.400 | 29.500 | 72.150 | 65.850 | 14.500 | 182.300 | 7.100 | 12.000 | 10.000 | 2.850 | 31.950 |

Lưu ý: (*) Dự kiến số lượng hàng hoá tồn kho trong năm 2026, tiếp nhận và sử dụng cho năm 2027. Trong trường hợp có sự điều chỉnh về số lượng hàng hoá, Bộ Y tế giao Chủ dự án tổ chức tiếp nhận, phê duyệt kế hoạch phân phối cho các đối tượng thụ hưởng cụ thể.

2. Dự kiến phân bổ hàng hóa can thiệp giảm hại

Đối tượng thụ hưởng: Bao cao su, chất bôi trơn cho MSM; bơm kim tiêm cho người NCMT

| TT | Tỉnh/thành phố | Bao cao su (Đơn vị: Chiếc) |  |  |  |  | Chất bôi trơn (Đơn vị: Chiếc) |  |  |  |  | Bơm kim tiêm (Đơn vị: Chiếc) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026** | 2027 | 2028 | 2029 | Tổng cộng 2026-2029 | 2026** | 2027 | 2028 | 2029 | Tổng cộng 2026-2029 | 2027 | 2028 | 2029 | Tổng cộng 2027-2029 |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 1.289.744 | 161.280 | 161.280 | 80.640 | 1.692.944 | 506.000 | 474.780 | 474.780 | 237.390 | 1.186.950 | 257.400 | 64.300 | - | 321.700 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 975.611 | 40.032 | 40.032 | 19.872 | 1.075.547 | 219.660 | 178.860 | 178.860 | 89.430 | 447.120 | - | - | - | - |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 332.640 | 262.512 | 262.512 | 131.184 | 988.848 | - | 395.520 | 395.520 | 197.760 | 988.830 | - | - | - | - |
| 4 | Thành phố Hà Nội | - | 845.568 | 845.568 | 422.784 | 2.113.920 | - | 845.550 | 845.550 | 422.760 | 2.113.860 | - | - | - | - |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | 185.503 | 254.736 | 254.736 | 127.296 | 822.271 | 150.000 | 268.920 | 268.920 | 134.460 | 672.330 | - | - | - | - |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | 117.862 | 2.360.592 | 2.360.592 | 1.180.656 | 6.019.702 | 623.400 | 2.158.530 | 2.158.530 | 1.079.280 | 5.396.340 | - | - | - | - |
| 7 | Tỉnh An Giang | 535.344 | 410.544 | 410.544 | 205.200 | 1.561.632 | 878.760 | 273.180 | 273.180 | 136.530 | 682.860 | 444.700 | 111.100 | - | 555.800 |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | 248.298 | 106.560 | 106.560 | 53.136 | 514.554 | 332.400 | 72.840 | 72.840 | 36.420 | 182.100 | - | - | - | - |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | - | 355.536 | 355.536 | 177.696 | 888.768 | - | 355.500 | 355.500 | 177.750 | 888.750 | - | - | - | - |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | 562.057 | 40.032 | 40.032 | 19.872 | 661.993 | 190.000 | 97.200 | 97.200 | 48.600 | 243.000 | - | - | - | - |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 40.506 | 134.928 | 134.928 | 67.536 | 377.898 | - | 151.170 | 151.170 | 75.600 | 377.940 | 1.073.500 | 268.300 | - | 1.341.800 |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 3.860 | 211.392 | 211.392 | 105.696 | 532.340 | - | 212.940 | 212.940 | 106.470 | 532.350 | 746.000 | 186.400 | - | 932.400 |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 368.690 | 112.032 | 112.032 | 56.160 | 648.914 | 324.720 | 129.660 | 129.660 | 64.830 | 324.150 | 175.600 | 43.800 | - | 219.400 |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 132.226 | 191.520 | 191.520 | 96.048 | 611.314 | 99.000 | 204.930 | 204.930 | 102.480 | 512.340 | 1.312.100 | 328.000 | - | 1.640.100 |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 282.664 | 79.776 | 79.776 | 39.888 | 482.104 | 133.650 | 139.350 | 139.350 | 69.690 | 348.390 | - | - | - | - |
|  | Tổng cộng | 5.075.005 | 5.567.040 | 5.567.040 | 2.783.664 | 18.992.749 | 3.457.590 | 5.958.930 | 5.958.930 | 2.979.450 | 14.897.310 | 4.009.300 | 1.001.900 | - | 5.011.200 |

Lưu ý: (**) Dự kiến số lượng hàng hoá tồn kho trong năm 2026, tiếp nhận và sử dụng cho năm 2027.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh về số lượng hàng hoá, Bộ Y tế giao Chủ dự án tổ chức tiếp nhận, phê duyệt kế hoạch phân phối cho các đối tượng thụ hưởng cụ thể.

3. Dự kiến phân bổ thuốc

3.1 Thuốc viêm gan C

Đối tượng điều trị: người nhiễm HIV, người điều trị MMT, khách hàng điều trị trước phơi nhiễm PrEP, can phạm trong trại giam, trại tạm giam.

| TT | Tỉnh/thành phố | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sofobuvir (Đơn vị: hộp hoặc lọ) | Daclatasvir (Đơn vị: hộp hoặc lọ) | Sofobuvir (Đơn vị: hộp hoặc lọ) | Daclatasvir (Đơn vị: hộp hoặc lọ) | Sofobuvir (Đơn vị: hộp hoặc lọ) | Daclatasvir (Đơn vị: hộp hoặc lọ) |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Thành phố Hà Nội | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | Tỉnh An Giang | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Tổng cộng | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Trong trường hợp có sự điều chỉnh về số lượng hàng hoá, Bộ Y tế giao Chủ dự án tổ chức tiếp nhận, phê duyệt kế hoạch phân phối cho các đối tượng thụ hưởng cụ thể.

3.2 Thuốc điều trị ARV và PrEP

- Đối tượng điều trị ARV: trẻ nhiễm HIV điều trị thuốc ARV dạng dùng trẻ em,  trẻ điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, người lớn điều trị các phác đồ ARV quỹ Bảo hiểm y tế và NSNN chưa cung cấp, người gián đoạn thẻ BHYT, người nhiễm HIV trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác tại các tỉnh do Quỹ toàn cầu viện trợ.

- Đối tượng điều trị PrEP: được quy định tại Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS.

| Phân bổ thuốc điều trị ARV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tỉnh/thành phố | (1) |  |  |  | (2) |  |  |  | (3) |  |  |  | (4) |  |  |  |
|  |  | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 80 | 11 | 11 | 11 | - | 279 | 163 | 49 | 65 | 164 | 347 | 82 | 25 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 425 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 125 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 793 | 8 | 8 | 8 | 88 | 64 | 40 | 10 | 97 | - | - | - | 68 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Thành phố Hà Nội | 2.604 | 18 | 18 | 18 | 2.201 | 2.267 | 2.449 | 1.044 | 2.309 | 1.433 | 1.889 | 224 | 1.588 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | 2.166 | 8 | 8 | 8 | 1.551 | 870 | 558 | 196 | 49 | - | - | - | 392 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | 3.999 | 8 | 8 | 8 | 2.927 | - | - | - | 4.675 | 205 | 421 | 103 | 1.462 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Tỉnh An Giang | 98 | 12 | 12 | 12 | - | 11 | 10 | - | 7 | 123 | 206 | 38 | 249 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | 176 | 7 | 7 | 7 | - | 268 | 164 | 43 | 54 | 205 | 322 | 58 | 56 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | 915 | 9 | 9 | 9 | 522 | 581 | 384 | 131 | 104 | - | - | - | 160 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | 253 | 1 | 1 | 1 | 100 | 139 | 87 | 27 | 16 | - | - | - | 108 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 81 | 5 | 5 | 5 | - | 730 | 451 | 142 | 12 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 1.402 | 13 | 13 | 13 | 376 | 194 | 136 | 33 | 75 | - | - | - | 243 | 13 | 13 | 13 |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 845 | 15 | 15 | 15 | 1.128 | 323 | 212 | 71 | 250 | 41 | 74 | 9 | 263 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 314 | 5 | 5 | 5 | - | 527 | 336 | 114 | 33 | - | - | - | 147 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 808 | 8 | 8 | 8 | 14 | - | - | - | 19 | 655 | 1.387 | 321 | 350 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Thành phố Huế | - | 38 | 38 | 38 | 125 | 3.766 | 2.451 | 886 | 10 | 4.459 | 8.729 | 2.565 | - | 38 | 38 | 38 |
| 17 | Tỉnh Bắc Ninh | 2.945 | 3 | 3 | 3 | 1.163 | 237 | 164 | 49 | 46 | - | - | - | 996 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Tỉnh Cao Bằng | 85 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 10 | - | 8 | - | - | - | 35 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Tỉnh Đắk Lắk | 164 | 3 | 3 | 3 | 144 | 32 | 19 | 5 | 20 | - | - | - | 234 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Tỉnh Điện Biên | 1.074 | 6 | 6 | 6 | 44 | 86 | 58 | 16 | 35 | - | - | - | 424 | 6 | 6 | 6 |
| 21 | Tỉnh Gia Lai | 575 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Tỉnh Hà Tĩnh | - | 2 | 2 | 2 | - | 64 | 29 | 10 | - | - | - | - | 61 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Tỉnh Khánh Hòa | 142 | 3 | 3 | 3 | - | 53 | 29 | 10 | 28 | - | - | - | 25 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Tỉnh Lai Châu | 782 | 3 | 3 | 3 | - | 21 | 10 | 5 | 8 | - | - | - | 153 | 3 | 3 | 3 |
| 25 | Tỉnh Lâm Đồng | 350 | 3 | 3 | 3 | 100 | 65 | 117 | 49 | 80 | 737 | 1.105 | 170 | 207 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | Tỉnh Lạng Sơn | 291 | 5 | 5 | 5 | 136 | 75 | 48 | 16 | 16 | - | - | - | 120 | 5 | 5 | 5 |
| 27 | Tỉnh Lào Cai | 763 | 1 | 1 | 1 | 172 | 140 | 96 | 33 | 9 | - | - | - | 214 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Tỉnh Phú Thọ | 1.236 | 6 | 6 | 6 | 255 | 258 | 172 | 54 | 137 | - | - | - | 553 | 6 | 6 | 6 |
| 29 | Tỉnh Quảng Ngãi | 424 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 28 | 9 | 9 | 9 |
| 30 | Tỉnh Quảng Ninh | 461 | 2 | 2 | 2 | 36 | 86 | 58 | 22 | 19 | - | - | - | 54 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Tỉnh Quảng Trị | 78 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 32 | Tỉnh Sơn La | 3.550 | 1 | 1 | 1 | 825 | 451 | 241 | 77 | 89 | - | - | - | 871 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Tỉnh Thái Nguyên | 1.130 | 6 | 6 | 6 | 596 | 279 | 183 | 65 | 20 | 41 | 74 | 9 | 258 | 6 | 6 | 6 |
| 34 | Tỉnh Tuyên Quang | 63 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 1 |
|  | Tổng cộng | 29.072 | 230 | 230 | 230 | 12.503 | 11.877 | 8.675 | 3.157 | 8.320 | 8.063 | 14.554 | 3.579 | 9.880 | 230 | 230 | 230 |

Danh mục thuốc:

(1) Abacavir/ Lamivudine, 120mg/60mg – Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(2) Abacavir/ Lamivudine, 600mg/300mg - Tablet - Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(3) Darunavir, 600mg – Tablet – Hộp/01 lọ 60 viên hoặc 01 lọ 60 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(4) Dolutegravir, 10mg - Tablet – Hộp/01 lọ 90 viên hoặc 01 lọ 90 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(**) Dự kiến số lượng hàng hoá tồn kho trong năm 2026, tiếp nhận và sử dụng cho năm 2027

Trong trường hợp có sự điều chỉnh về số lượng hàng hoá, Bộ Y tế giao Chủ dự án tổ chức tiếp nhận, phê duyệt kế hoạch phân phối cho các đối tượng thụ hưởng cụ thể.

| Phân bổ thuốc điều trị ARV và PrEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tỉnh/thành phố | (5) |  |  |  | (6) |  |  |  | (7) |  |  |  | (8) |  |  |  |
|  |  | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 89 | 9.217 | 5.573 | 2.002 | - | 4.265 | 7.592 | 2.523 | 46 | 90 | 119 | 49 | 31.761 | 4.041 | 35.140 | 34.320 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 354 | 299 | 165 | 55 | 998 | 214 | 391 | 131 | 369 | 21 | 33 | 11 | 14.333 | - | 6.962 | 20.397 |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 583 | 2.353 | 1.101 | 301 | 6.352 | 1.425 | 2.533 | 840 | 275 | 64 | 87 | 33 | 2.827 | 4.193 | 9.946 | 12.480 |
| 4 | Thành phố Hà Nội | 7.503 | 9.253 | 5.089 | 1.443 | 10.580 | 22.138 | 39.387 | 13.113 | 1.375 | 739 | 967 | 398 | 16.563 | 18.077 | 37.128 | 38.688 |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | 6.373 | 18.330 | 10.115 | 3.370 | 5.818 | 2.053 | 3.641 | 1.209 | 68 | - | - | - | 9.705 | 825 | 13.260 | 14.352 |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | 52.425 | 88 | 52 | 21 | 74.507 | 66 | 118 | 38 | 2.070 | - | - | - | 149.232 | 3.996 | 150.560 | 152.754 |
| 7 | Tỉnh An Giang | 980 | 3.617 | 1.525 | 361 | 44.775 | 2.635 | 4.686 | 1.561 | 1.491 | 223 | 293 | 120 | 17.580 | 3.480 | 20.554 | 19.968 |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | - | 4.076 | 2.532 | 879 | - | 3.141 | 5.594 | 1.857 | 168 | 43 | 54 | 22 | 8.537 | - | 2.816 | 5.513 |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | 1.306 | 3.424 | 1.751 | 535 | 2.370 | 1.054 | 1.870 | 621 | 853 | 90 | 119 | 49 | 28.858 | - | 5.967 | 899 |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | 613 | 370 | 166 | 50 | 694 | 218 | 400 | 131 | 63 | 5 | 11 | - | 13.771 | - | 5.803 | 14.845 |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 46 | 1.931 | 954 | 279 | - | 2.583 | 4.595 | 1.528 | - | - | - | - | 41.188 | - | 13.592 | 26.692 |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 796 | 529 | 235 | 56 | 6.742 | 1.516 | 2.697 | 895 | 186 | 53 | 76 | 33 | 2.307 | 2.958 | 5.304 | 5.304 |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 4.453 | 7.955 | 4.233 | 1.331 | 7.764 | 3.609 | 6.420 | 2.138 | 104 | 32 | 44 | 22 | 9.656 | 2.278 | 12.598 | 12.792 |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 35 | 4.688 | 2.514 | 813 | - | 3.194 | 5.685 | 1.891 | 48 | - | - | - | 20.848 | - | 7.293 | 15.539 |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 155 | 3.653 | 1.752 | 500 | 2.168 | 843 | 1.507 | 500 | 108 | 58 | 76 | 33 | 2.388 | 1.122 | 3.978 | 4.368 |
| 16 | Thành phố Huế | - | 190.785 | 107.671 | 36.450 | 56 | 14.907 | 26.483 | 8.869 | - | 3.787 | 4.953 | 2.100 | 1.190 | 1.930 | 3.120 | 3.120 |
| 17 | Tỉnh Bắc Ninh | 3.018 | 3.371 | 1.811 | 586 | 7.083 | 751 | 1.326 | 450 | 1.182 | 11 | 11 | 5 | 2.570 | 1.450 | 4.020 | 4.020 |
| 18 | Tỉnh Cao Bằng | 287 | 1.861 | 1.040 | 352 | 339 | 48 | 82 | 27 | - | - | - | - | - | - | 390 | 390 |
| 19 | Tỉnh Đắk Lắk | 352 | 4.373 | 1.934 | 502 | 9.000 | 1.040 | 1.716 | 648 | - | - | - | - | - | - | 390 | 390 |
| 20 | Tỉnh Điện Biên | 519 | 6.690 | 3.286 | 966 | 2.352 | 852 | 1.517 | 506 | - | 48 | 65 | 27 | - | - | 390 | 390 |
| 21 | Tỉnh Gia Lai | 15 | - | - | - | 552 | 131 | 236 | 82 | - | - | - | - | 1.524 | 816 | 2.340 | 2.340 |
| 22 | Tỉnh Hà Tĩnh | - | 53 | 17 | 3 | - | 214 | 381 | 126 | - | - | - | - | 1.528 | 1.592 | 3.120 | 3.120 |
| 23 | Tỉnh Khánh Hòa | 7 | 193 | 87 | 24 | - | 380 | 672 | 225 | 101 | 37 | 43 | 22 | 2.529 | 6.831 | 10.140 | 10.920 |
| 24 | Tỉnh Lai Châu | 257 | 35 | 9 | 3 | 847 | 39 | 73 | 22 | - | - | - | - | - | - | 390 | 390 |
| 25 | Tỉnh Lâm Đồng | 375 | 5.372 | 2.185 | 481 | 5.658 | 2.609 | 4.650 | 1.544 | 403 | 830 | 1.086 | 454 | - | - | 390 | 390 |
| 26 | Tỉnh Lạng Sơn | 403 | 158 | 60 | 16 | 682 | 74 | 136 | 44 | - | - | - | - | - | - | 390 | 390 |
| 27 | Tỉnh Lào Cai | 660 | 2.143 | 972 | 259 | 833 | 1.782 | 3.169 | 1.055 | 4 | - | - | - | - | - | 390 | 390 |
| 28 | Tỉnh Phú Thọ | 856 | 3.003 | 1.630 | 533 | 8.031 | 2.011 | 3.579 | 1.193 | 1.475 | 16 | 22 | 11 | 1.192 | 3.878 | 5.460 | 5.460 |
| 29 | Tỉnh Quảng Ngãi | 162 | - | - | - | 9.376 | 677 | 1.198 | 401 | 120 | - | - | - | - | - | 390 | 390 |
| 30 | Tỉnh Quảng Ninh | 3.070 | 5.811 | 3.347 | 1.150 | 2.883 | 765 | 1.362 | 456 | 28 | 16 | 22 | 5 | 128 | - | 78 | 262 |
| 31 | Tỉnh Quảng Trị | 43 | 18 | 9 | 3 | 743 | 411 | 736 | 247 | - | - | - | - | - | - | 390 | 390 |
| 32 | Tỉnh Sơn La | 964 | 439 | 243 | 81 | 5.451 | 1.031 | 1.834 | 615 | 2.965 | - | - | - | 10.222 | - | 4.095 | 10.487 |
| 33 | Tỉnh Thái Nguyên | 1.824 | 5.513 | 3.078 | 1.012 | 2.454 | 3.522 | 6.267 | 2.089 | 21 | 5 | 11 | - | 5.725 | - | 2.730 | 7.925 |
| 34 | Tỉnh Tuyên Quang | 1 | 12.378 | 4.976 | 1.092 | 445 | 61 | 109 | 38 | - | - | - | - | - | - | 390 | 390 |
|  | Tổng cộng | 88.524 | 311.979 | 170.112 | 55.509 | 219.553 | 80.259 | 142.642 | 47.613 | 13.523 | 6.168 | 8.092 | 3.394 | 396.162 | 57.467 | 369.902 | 430.464 |

Danh mục thuốc:

(5) Dolutegravir, 50mg - Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(6) Dolutegravir/ Lamivudine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate, 50mg/300mg/300mg - Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(7) Efavirenz/ Lamivudine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate, 400mg/300mg/300mg – Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(8) Emtricitabine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate, 200mg/300mg – Tablet – Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(**) Dự kiến số lượng hàng hoá tồn kho trong năm 2026, tiếp nhận và sử dụng cho năm 2027

Trong trường hợp có sự điều chỉnh về số lượng hàng hoá, Bộ Y tế giao Chủ dự án tổ chức tiếp nhận, phê duyệt kế hoạch phân phối cho các đối tượng thụ hưởng cụ thể.

| TT | Tỉnh/thành phố | (9) |  |  |  | (10) |  |  |  | (11) |  |  |  | (12) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | - | 459 | 716 | 990 | - | - | - | - | - | 1.171 | 668 | 623 | 55 | 868 | 432 | 168 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | - | 180 | 284 | 396 | - | - | - | - | - | 119 | 68 | 64 | 48 | - | - | - |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | - | 90 | 203 | 360 | - | 1.299 | 624 | 241 | - | 827 | 472 | 439 | 310 | 260 | 162 | 52 |
| 4 | Thành phố Hà Nội | - | 445 | 756 | 1.116 | - | 2.442 | 1.176 | 462 | - | 1.981 | 1.127 | 1.048 | 749 | 347 | 162 | 65 |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | - | 135 | 270 | 414 | - | - | - | - | - | 827 | 472 | 439 | 72 | 130 | 81 | 26 |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | - | 1.926 | 3.005 | 4.320 | - | 13.194 | 6.371 | 2.490 | - | 4.141 | 2.387 | 2.184 | 9.591 | - | - | - |
| 7 | Tỉnh An Giang | - | 270 | 419 | 576 | - | 3.134 | 1.503 | 588 | - | 1.257 | 722 | 666 | - | 43 | 27 | 13 |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | - | 72 | 115 | 162 | - | 69 | 41 | 16 | - | 741 | 425 | 390 | 41 | 43 | 27 | 13 |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | - | 153 | 243 | 342 | - | 312 | 143 | 55 | - | 936 | 533 | 496 | 318 | 304 | 135 | 52 |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | - | 149 | 236 | 324 | - | - | - | - | - | 344 | 196 | 184 | 72 | - | - | - |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | - | 360 | 554 | 756 | - | - | - | - | - | 1.419 | 809 | 751 | - | - | - | - |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | - | 68 | 108 | 153 | - | - | - | - | - | 635 | 365 | 340 | 218 | 130 | 81 | 26 |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | - | 153 | 257 | 369 | - | 1.749 | 849 | 330 | - | 645 | 371 | 347 | 593 | 390 | 216 | 78 |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | - | 189 | 297 | 414 | - | - | - | - | - | 840 | 479 | 446 | 43 | 87 | 54 | 13 |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | - | 45 | 81 | 126 | - | 1.905 | 920 | 357 | - | 903 | 520 | 481 | 106 | 173 | 108 | 39 |
| 16 | Thành phố Huế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 41 | 42 | 19 | 1.779 | 1.537 | 877 |
| 17 | Tỉnh Bắc Ninh | - | - | - | - | - | 225 | 113 | 44 | - | 367 | 209 | 198 | - | - | - | - |
| 18 | Tỉnh Cao Bằng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 41 | 42 | - | - | - | - |
| 19 | Tỉnh Đắk Lắk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | 202 | 191 | - | - | - | - |
| 20 | Tỉnh Điện Biên | - | - | - | - | - | 2.822 | 1.360 | 533 | - | 688 | 392 | 368 | 288 | - | - | - |
| 21 | Tỉnh Gia Lai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 216 | 205 | - | - | - | - |
| 22 | Tỉnh Hà Tĩnh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 142 | 127 | - | - | - | - |
| 23 | Tỉnh Khánh Hòa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | 182 | 170 | - | - | - | - |
| 24 | Tỉnh Lai Châu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | 209 | 198 | - | - | - | - |
| 25 | Tỉnh Lâm Đồng | - | - | - | - | - | 5.108 | 2.465 | 962 | - | 506 | 291 | 269 | 343 | - | - | - |
| 26 | Tỉnh Lạng Sơn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 68 | 64 | 77 | 87 | 54 | 13 |
| 27 | Tỉnh Lào Cai | - | - | - | - | - | 1.229 | 593 | 231 | - | 496 | 283 | 262 | 174 | - | - | - |
| 28 | Tỉnh Phú Thọ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 989 | 567 | 524 | 23 | - | - | - |
| 29 | Tỉnh Quảng Ngãi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 122 | 113 | - | - | - | - |
| 30 | Tỉnh Quảng Ninh | - | - | - | - | - | 537 | 256 | 99 | - | 397 | 223 | 213 | 73 | - | - | - |
| 31 | Tỉnh Quảng Trị | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 68 | 64 | - | - | - | - |
| 32 | Tỉnh Sơn La | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.634 | 931 | 864 | 682 | 130 | 81 | 26 |
| 33 | Tỉnh Thái Nguyên | - | - | - | - | - | 6 | 41 | 16 | - | 496 | 283 | 262 | - | - | - | - |
| 34 | Tỉnh Tuyên Quang | - | - | - | - | - | 12.208 | 5.871 | 2.299 | - | 139 | 81 | 71 | 15 | 87 | 54 | 13 |
|  | Tổng cộng |  | 4.693 | 7.541 | 10.818 | - | 46.302 | 22.326 | 8.723 | 0 | 24.783 | 14.165 | 13.145 | 13.910 | 4.858 | 3.211 | 1.474 |

Danh mục thuốc:

(9) Lenacapavir, 463.5mg/1.5mL solution for injection + 300mg tablet (Initiation and Continuation Phases) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(10) Lamivudine, 150mg – Tablet - Hộp/01 lọ 60 viên hoặc 01 lọ 60 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(11) Lamivudine/Abacavir/ Dolutegravir (pALD), 30mg/60mg/5mg - Tablet - Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(12) Lamivudine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate, 300mg/300mg – Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(**) Dự kiến số lượng hàng hoá tồn kho trong năm 2026, tiếp nhận và sử dụng cho năm 2027

Trong trường hợp có sự điều chỉnh về số lượng hàng hoá, Bộ Y tế giao Chủ dự án tổ chức tiếp nhận, phê duyệt kế hoạch phân phối cho các đối tượng thụ hưởng cụ thể.

| Phân bổ thuốc điều trị ARV và PrEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tỉnh/thành phố | (13) |  |  |  | (14) |  |  |  | (15) |  |  |  | (16) |  |  |  |  | (17) |  |  |  |
|  |  | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 (**) |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 30 | 42 | 32 | 13 | - | 390 | 279 | 106 | - | 95 | 78 | 95 | 130 | 328 | 694 | 164 | - |  | 8 | 9 | 9 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 38 | 8 | 8 | 4 | 45 | 10 | 10 | 5 | 14 | 10 | 8 | 10 | 26 | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 72 | 75 | 64 | 21 | 305 | 150 | 140 | 48 | 44 | 67 | 55 | 67 | 194 | - | - | - | 6 |  | 6 | 7 | 7 |
| 4 | Thành phố Hà Nội | 734 | 252 | 248 | 104 | 944 | 430 | 290 | 106 | 128 | 160 | 132 | 159 | 4.618 | 2.866 | 3.778 | 448 | 46 |  | 14 | 16 | 16 |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | - | 387 | 288 | 99 | 185 | 220 | 160 | 69 | 34 | 67 | 55 | 67 | 98 | - | - | - | - |  | 6 | 7 | 7 |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | 5.150 | - | - | - | 2.964 | - | - | - | 230 | 68 | 56 | 68 | 9.350 | 410 | 842 | 206 | 41 |  | 6 | 7 | 7 |
| 7 | Tỉnh An Giang | 83 | 117 | 152 | 74 | 23 | 150 | 119 | 47 | 42 | 102 | 84 | 101 | 14 | 246 | 412 | 76 | 5 |  | 9 | 10 | 10 |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | 7 | 24 | 24 | 8 | - | 190 | 130 | 42 | - | 60 | 50 | 59 | 108 | 410 | 644 | 116 | - |  | 5 | 6 | 6 |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | 185 | 101 | 80 | 35 | 363 | 240 | 180 | 75 | 86 | 76 | 62 | 75 | 208 | - | - | - | - |  | 6 | 8 | 8 |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | 71 | - | - | - | 67 | 10 | 10 | - | 21 | 6 | 5 | 6 | 32 | - | - | - | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 11 | 67 | 56 | 18 | - | 280 | 179 | 48 | - | 40 | 33 | 40 | 24 | - | - | - | - |  | 3 | 4 | 4 |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 26 | 75 | 64 | 17 | 238 | 100 | 90 | 32 | 21 | 115 | 95 | 114 | 150 | - | - | - | 4 |  | 10 | 11 | 11 |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 125 | 41 | 40 | 13 | 671 | 130 | 120 | 48 | 36 | 133 | 109 | 131 | 500 | 82 | 148 | 18 | 4 |  | 11 | 13 | 13 |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 7 | 17 | 16 | 4 | - | 80 | 60 | 15 | - | 40 | 33 | 40 | 66 | - | - | - | - |  | 3 | 4 | 4 |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 99 | 92 | 72 | 30 | 85 | 150 | 130 | 53 | 34 | 73 | 61 | 73 | 38 | 1.310 | 2.774 | 642 | - |  | 6 | 7 | 7 |
| 16 | Thành phố Huế | 27 | 1.197 | 1.518 | 707 | 24 | 814 | 436 | 240 | 3 | 338 | 277 | 334 | 20 | 8.918 | 17.458 | 5.130 | - |  | 27 | 32 | 32 |
| 17 | Tỉnh Bắc Ninh | 858 | 92 | 72 | 30 | 170 | 110 | 90 | 37 | 31 | 30 | 24 | 30 | 92 | - | - | - | - |  | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Tỉnh Cao Bằng | - | - | - | - | 42 | 10 | 10 | - | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | - | - | - | - |  | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Tỉnh Đắk Lắk | - | - | - | - | 76 | - | - | - | 15 | 29 | 24 | 29 | 40 | - | - | - | 1 |  | 2 | 3 | 3 |
| 20 | Tỉnh Điện Biên | 338 | - | - | - | 144 | 10 | 10 | - | 22 | 56 | 46 | 56 | 70 | - | - | - | - |  | 5 | 6 | 6 |
| 21 | Tỉnh Gia Lai | 46 | - | - | - | 5 | - | - | - | 29 | 31 | 25 | 31 | - | - | - | - | - |  | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Tỉnh Hà Tĩnh | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 5 | - | 20 | 17 | 19 | - | - | - | - | - |  | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Tỉnh Khánh Hòa | 7 | 67 | 48 | 16 | - | 30 | 30 | 10 | - | 28 | 23 | 28 | 56 | - | - | - | - |  | 2 | 3 | 3 |
| 24 | Tỉnh Lai Châu | 120 | 17 | 8 | 4 | 16 | - | - | - | 10 | 26 | 21 | 26 | 16 | - | - | - | - |  | 2 | 3 | 3 |
| 25 | Tỉnh Lâm Đồng | 327 | 168 | 681 | 350 | 225 | 90 | 90 | 21 | 21 | 30 | 24 | 30 | 160 | 1.474 | 2.210 | 340 | 1 |  | 3 | 3 | 3 |
| 26 | Tỉnh Lạng Sơn | 3 | - | - | - | 38 | 20 | 20 | 5 | 6 | 41 | 34 | 41 | 32 | - | - | - | - |  | 3 | 4 | 4 |
| 27 | Tỉnh Lào Cai | 424 | 34 | 24 | 9 | 43 | - | - | - | 15 | 10 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - |  | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Tỉnh Phú Thọ | 531 | 202 | 144 | 51 | 447 | 80 | 60 | 26 | 29 | 51 | 43 | 52 | 274 | - | - | - | - |  | 4 | 5 | 5 |
| 29 | Tỉnh Quảng Ngãi | 68 | - | - | - | 36 | - | - | - | 11 | 80 | 66 | 80 | 28 | - | - | - | - |  | 7 | 8 | 8 |
| 30 | Tỉnh Quảng Ninh | 586 | 8 | 8 | 4 | 48 | 10 | 10 | 5 | 18 | 17 | 14 | 17 | 38 | - | - | - | - |  | 1 | 2 | 2 |
| 31 | Tỉnh Quảng Trị | - | 25 | 24 | 8 | - | 30 | 30 | 10 | 2 | 32 | 26 | 32 | - | - | - | - | - |  | 3 | 3 | 3 |
| 32 | Tỉnh Sơn La | 420 | 25 | 24 | 9 | 294 | 400 | 249 | 75 | 15 | 10 | 8 | 10 | 178 | - | - | - | 8 |  | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Tỉnh Thái Nguyên | 38 | - | - | - | 61 | - | - | - | 19 | 52 | 43 | 53 | 40 | 82 | 148 | 18 | - |  | 4 | 5 | 5 |
| 34 | Tỉnh Tuyên Quang | 39 | - | - | - | 15 | 20 | 20 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Tổng cộng | 10.469 | 3.133 | 3.695 | 1.628 | 7.574 | 4.184 | 2.962 | 1.133 | 952 | 2.010 | 1.653 | 2.000 | 16.640 | 16.126 | 29.108 | 7.158 | 121 |  | 170 | 200 | 200 |

Danh mục thuốc:

(12) Lamivudine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate, 300mg/300mg – Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(13) Lamivudine/ Zidovudine, 150mg/300mg – Tablet – Hộp/01 lọ 60 viên hoặc 01 lọ 60 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(14) Lopinavir/ Ritonavir, 200mg/50mg – Tablet – Hộp/01 lọ 120 viên hoặc 01 lọ 120 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(15) Nevirapine, 10mg/mL Oral suspension - hộp/1 lọ 100ml hoặc 1 lọ 100ml (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(16) Ritonavir, 100mg - Tablet – Hộp/01 lọ 30 viên hoặc 01 lọ 30 viên (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(17) Zidovudine, 50mg/5ml Oral Solution – hộp/1 lọ 240ml hoặc 1 lọ 240ml (không vỏ hộp) (Đơn vị tính: Hộp hoặc lọ)

(**) Dự kiến số lượng hàng hoá tồn kho trong năm 2026, tiếp nhận và sử dụng cho năm 2027

Trong trường hợp có sự điều chỉnh về số lượng hàng hoá, Bộ Y tế giao Chủ dự án tổ chức tiếp nhận, phê duyệt kế hoạch phân phối cho các đối tượng thụ hưởng cụ thể.

# PHỤ LỤC 6. DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ THỰC HIỆN ĐẤU THẦU TRƯỚC NĂM 2026

| STT | Mã HĐ | Danh mục hàng hoá và dịch vụ | Ngân sách dự kiến (USD) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027-2029 | Thực hiện đấu thầu năm 2026 |
| 1 | 37 | Dịch vụ xét nghiệm tải lượng vi-rút HIV | 2.631.954 | 2.631.954 |
| 2 | 43 | Dịch vụ xét nghiệm tải lượng vi-rút viêm gan C | 429.440 | 429.440 |
| 3 | 45 | Dịch vụ xét nghiệm EID | 185.900 | 185.900 |
| 4 | 85 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập | 180.000 | 180.000 |
| 5 | 84 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ | 90.000 | 90.000 |
| 6 | 86 | Dịch vụ cộng đồng, truyền thông và can thiệp do tổ chức cộng đồng/xã hội thực hiện | 2.174.529 | 2.174.529 |
| 7 | 34 | Ủy thác nhập khẩu, bảo quản, phân phối và điều chuyển thuốc ARV | 1.873.124 | 1.873.124 |
| 8 | 9 | Ủy thác nhập khẩu, bảo quản, phân phối và điều chuyển thuốc PrEP | 1.957.409 | 1.957.409 |
| 9 | 41 | Ủy thác nhập khẩu, bảo quản, phân phối và điều chuyển thuốc viêm gan C | 100.912 | 100.912 |
| 10 | 3 | Dịch vụ uỷ thác nhập khẩu, bảo quản, phân phối bao cao su | 325.675 | 325.675 |
| 11 | 19 | Dịch vụ uỷ thác nhập khẩu, bảo quản, phân phối thiết bị chẩn đoán in vitro HIV (các xét nghiệm nhanh) | 480.323 | 480.323 |
| 12 | 6 | Cung cấp và phân phối bơm kim tiêm 3ml giai đoạn 2027-2029 | 130.291 | 130.291 |
| 13 | 4 | Cung cấp và phân phối chất bôi trơn giai đoạn 2027-2029 | 750.824 | 750.824 |
| 14 | 103 | Thuê kho lưu trữ tài liệu của dự án giai đoạn 2027-2029 | 72.000 | 72.000 |
| 15 | 103 | Nâng cấp và bảo trì bảo dưỡng phần mềm ANA giai đoạn 2027-2029 | 14.400 | 14.400 |
| 16 | 103 | Thuê máy chủ để vận hành phần mềm ANA và các hoạt động chuyên môn giai đoạn 2027-2029 | 4.000 | 4.000 |

* Danh sách trong Phụ lục này có thể cập nhật, bổ sung, điều chỉnh trong kế hoạch thực hiện hằng năm trên cơ sở phê duyệt của Bộ Y tế

# PHỤ LỤC 7. DỰ KIẾN NHU CẦU XÉT NGHIỆM

| TT | Tỉnh/thành phố | Dự kiến nhu cầu xét nghiệm EID |  |  | Dự kiến nhu cầu xét nghiệm tải lượng vi rút HIV |  |  | Dự kiến nhu cầu xét nghiệm tải lượng vi rút VGC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 200 | 200 | 200 | 982 | 982 | 982 | 300 | 250 | 250 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 34 | 34 | 34 | 24 | 24 | 24 | 300 | 250 | 250 |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 85 | 85 | 85 | 409 | 409 | 409 | 150 | 125 | 125 |
| 4 | Thành phố Hà Nội | 50 | 50 | 50 | 751 | 751 | 751 | 300 | 250 | 250 |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | 70 | 70 | 70 | 355 | 355 | 355 | 150 | 125 | 125 |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | 364 | 364 | 364 | 10.706 | 10.706 | 10.706 | 300 | 250 | 250 |
| 7 | Tỉnh An Giang | 60 | 60 | 60 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 150 | 125 | 125 |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | 20 | 20 | 20 | 332 | 332 | 333 | 150 | 125 | 125 |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | 35 | 35 | 35 | 66 | 66 | 66 | 150 | 125 | 125 |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | 36 | 36 | 36 | - | - | - | 150 | 125 | 125 |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 50 | 50 | 50 | 191 | 191 | 191 | 150 | 125 | 125 |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 40 | 40 | 40 | 289 | 289 | 289 | 150 | 125 | 125 |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 120 | 120 | 120 | 270 | 270 | 270 | 150 | 125 | 125 |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 18 | 18 | 18 | 2.079 | 2.079 | 2.079 | 300 | 250 | 250 |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 74 | 74 | 74 | 8 | 8 | 8 | 150 | 125 | 125 |
| 16 | Thành phố Huế | 10 | 10 | 10 | 221 | 221 | 221 | - | - | - |
| 17 | Tỉnh Bắc Ninh | 50 | 50 | 50 | 118 | 118 | 118 | - | - | - |
| 18 | Tỉnh Cao Bằng | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Tỉnh Đắk Lắk | 25 | 25 | 25 | 252 | 252 | 252 | - | - | - |
| 20 | Tỉnh Điện Biên | 46 | 46 | 46 | 24 | 24 | 24 | - | - | - |
| 21 | Tỉnh Gia Lai | 34 | 34 | 34 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| 22 | Tỉnh Hà Tĩnh | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Tỉnh Khánh Hòa | 30 | 30 | 30 | 778 | 778 | 778 | - | - | - |
| 24 | Tỉnh Lai Châu | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Tỉnh Lâm Đồng | 15 | 15 | 15 | 423 | 423 | 423 | - | - | - |
| 26 | Tỉnh Lạng Sơn | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Tỉnh Lào Cai | 40 | 40 | 40 | 126 | 126 | 126 | - | - | - |
| 28 | Tỉnh Phú Thọ | 60 | 60 | 60 | 836 | 836 | 836 | - | - | - |
| 29 | Tỉnh Quảng Ngãi | 20 | 20 | 20 | 398 | 398 | 398 | - | - | - |
| 30 | Tỉnh Quảng Ninh | 58 | 58 | 58 | 102 | 102 | 102 | - | - | - |
| 31 | Tỉnh Quảng Trị | 6 | 6 | 6 | 238 | 238 | 238 | - | - | - |
| 32 | Tỉnh Sơn La | 40 | 40 | 40 | 579 | 579 | 579 | - | - | - |
| 33 | Tỉnh Thái Nguyên | 26 | 26 | 26 | 279 | 279 | 279 | - | - | - |
| 34 | Tỉnh Tuyên Quang | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |
|  | Tổng cộng | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 22.561 | 22.561 | 22.562 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |

Trong trường hợp có sự điều chỉnh về số lượng, Bộ Y tế giao Chủ dự án điều chỉnh và tổ chức thực hiện.

Đối tượng xét nghiệm:

- EID: Trẻ dưới 18 tháng tuổi, sinh ra từ mẹ nhiễm HIV hoặc trẻ có mẹ không rõ tình trạng nhiễm HIV nhưng có triệu chứng nghi ngờ bệnh HIV/AIDS và/hoặc có kháng thể kháng HIV dương tính.

- Tải lượng vi-rút HIV: Người bệnh tại trại giam, trại tạm giam, người bệnh trẻ em, người bệnh tại các cơ sở điều trị không thực hiện xét nghiệm được qua nguồn BHYT, hoặc người bệnh không có thẻ, không đủ điều kiện nhận XNTLHIV qua nguồn BHYT.

- Xét nghiệm tải lượng vi-rút viêm gan C: Người nhiễm HIV, người điều trị Methadone, khách hàng điều trị trước phơi nhiễm PrEP, can phạm nhân trong trại giam, trại tạm giam.

| TT | Tỉnh/thành phố | Dự kiến nhu cầu xét nghiệm HIV cho PNMT |  | Dự kiến nhu cầu tự xét nghiệm tại các CSYT |  |  | Dự kiến số lượng NVTCCĐ cho nhóm NCMT |  |  | Dự kiến số lượng tìm ca nhiễm mới HIV và chuyển gửi điều trị |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Thành phố Cần Thơ | 500 | 300 | 1.048 | 852 | 613 | 33 | 27 | - | 160 | 151 | 138 |
| 2 | Thành phố Đà Nẵng | 1.500 | 800 | 228 | 187 | 368 | - | - | - | 11 | 9 | 17 |
| 3 | Thành phố Đồng Nai | 1.000 | 500 | 359 | 282 | 188 | - | - | - | 22 | 15 | 7 |
| 4 | Thành phố Hà Nội | - | - | 1.017 | 802 | 244 | - | - | - | 118 | 99 | 67 |
| 5 | Thành phố Hải Phòng | - | - | 382 | 314 | 209 | - | - | - | 42 | 39 | 37 |
| 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | - | - | 3.499 | 2.818 | 985 | - | - | - | 504 | 464 | 396 |
| 7 | Tỉnh An Giang | 2.500 | 1.200 | 941 | 776 | 1.476 | 40 | 33 | - | 140 | 136 | 134 |
| 8 | Tỉnh Cà Mau | 1.500 | 800 | 335 | 257 | 503 | - | - | - | 53 | 45 | 40 |
| 9 | Tỉnh Đồng Tháp | 1.500 | 800 | 441 | 347 | 283 | - | - | - | 53 | 45 | 40 |
| 10 | Tỉnh Hưng Yên | - | - | 222 | 175 | 175 | - | - | - | 28 | 24 | 20 |
| 11 | Tỉnh Nghệ An | 2.500 | 1.200 | 237 | 180 | 172 | 96 | 80 | - | 36 | 30 | 23 |
| 12 | Tỉnh Ninh Bình | 1.500 | 800 | 270 | 217 | 221 | 57 | 47 | - | 34 | 30 | 27 |
| 13 | Tỉnh Tây Ninh | 2.000 | 1.000 | 343 | 281 | 149 | 28 | 23 | - | 45 | 42 | 34 |
| 14 | Tỉnh Thanh Hóa | 4.000 | 1.800 | 262 | 209 | 160 | 130 | 108 | - | 25 | 21 | 34 |
| 15 | Tỉnh Vĩnh Long | 1.500 | 800 | 416 | 303 | 254 | - | - | - | 78 | 63 | 67 |
|  | Tổng cộng | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 384 | 318 | 0 | 1.349 | 1.213 | 1.081 |

Trong trường hợp có sự điều chỉnh về số lượng, Bộ Y tế giao Chủ dự án điều chỉnh và tổ chức thực hiện.

# PHỤ LỤC 8. BẢNG MÔ TẢ CÁC CHỈ SỐ

1. Chỉ số tác động

| Chỉ số | HIV I-9a: Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm MSM |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá sự lây truyền HIV trong nhóm MSM |
| Tử số | Số MSM có kết quả HIV (+) |
| Mẫu số | Số MSM làm xét nghiệm HIV |
| Tần suất thu thập số liệu | 02 năm/lần (2026, 2028) |
| Công cụ thu thập | Giám sát HSS/HSS+ |
| Phương pháp thu thập | Điều tra (phỏng vấn, lấy máu, xét nghiệm) |

| Chỉ số | HIV I-10: Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm PNBD |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá sự lây truyền HIV trong nhóm PNBD |
| Tử số | Số PNBD có kết quả HIV (+) |
| Mẫu số | Số PNBD làm xét nghiệm HIV |
| Tần suất thu thập số liệu | 02 năm/lần (2026, 2028) |
| Công cụ thu thập | Giám sát HSS/HSS+ |
| Phương pháp thu thập | Điều tra (phỏng vấn, lấy máu, xét nghiệm) |

| Chỉ số | HIV I-11: Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm NCMT |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá sự lây truyền HIV trong nhóm NCMT |
| Tử số | Số NCMT có kết quả HIV (+) |
| Mẫu số | Số NMCT làm xét nghiệm HIV |
| Tần suất thu thập số liệu | 02 năm/lần (2027, 2029) |
| Công cụ thu thập | Giám sát HSS/HSS+ |
| Phương pháp thu thập | Điều tra (phỏng vấn, lấy máu, xét nghiệm) |

2. Chỉ số kết quả

| Chỉ số | HIV O-12: Tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị ARV có tải lượng vi-rút đạt ngưỡng ức chế |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá tính hiệu quả của chương trình ARV |
| Tử số | Số người nhiễm HIV đang điều trị ARV tại các thời điểm 12 tháng và có tải lượng vi-rút dưới ngưỡng ức chế (<1000 bản ghi/ml) |
| Mẫu số | Số người nhiễm HIV điều trị ARV có làm xét nghiệm tải lượng tại các thời điểm 12 tháng điều trị |
| Tần suất thu thập số liệu | Hàng năm |
| Công cụ thu thập | Báo cáo định kỳ |
| Phương pháp thu thập | Tổng hợp số liệu riêng của từng tỉnh/tp. Báo cáo tỉnh/tp gửi Cục Phòng bệnh |

| Chỉ số | HIV O-6: Tỷ lệ % NCMT sử dụng BKT sạch trong lần tiêm chích gần đây nhất |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá hành vi sử dụng BKT an toàn trong nhóm NCMT |
| Tử số | Số người NCMT báo cáo có sử dụng BKT sạch trong lần TCMT gần đây nhất |
| Mẫu số | Số NCMT báo cáo có TCMT trong tháng qua |
| Tần suất thu thập số liệu | 02 năm/lần (2027, 2029) |
| Công cụ thu thập | Giám sát HSS/HSS+ |
| Phương pháp thu thập | Điều tra (phỏng vấn, lấy máu, xét nghiệm) |

| Chỉ số | HIV O-4a: Tỷ lệ % MSM có dùng BCS khi QHTD với bạn tình nam trong lần QHTD gần đây nhất |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá hành vi QHTD an toàn trong nhóm MSM |
| Tử số | Số người MSM báo cáo có sử dụng BCS trong lần QHTD qua đường hậu môn gần đây nhất |
| Mẫu số | Số MSM báo cáo có QHTD qua đường hậu môn với bạn tình nam trong vòng 12 tháng qua |
| Tần suất thu thập số liệu | 02 năm/lần (2026, 2028) |
| Công cụ thu thập | Giám sát HSS/HSS+ |
| Phương pháp thu thập | Điều tra (phỏng vấn, lấy máu, xét nghiệm) |

| Chỉ số | HIV O-11: Tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình đến cuối kỳ báo cáo |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá tính hiệu quả của chương trình tư vấn xét nghiệm HIV |
| Tử số | Số người được xét nghiệm HIV và nhận kết quả dương tính |
| Mẫu số | Ước tính số người nhiễm HIV còn sống |
| Tần suất thu thập số liệu | Hàng năm |
| Công cụ thu thập | Báo cáo định kỳ |
| Phương pháp thu thập | Báo cáo tình hình dịch HIV/AIDS quốc gia của Cục Phòng bệnh |

| Chỉ số | RSSH O-3 Sự sẵn có trên kệ: Tỷ lệ cơ sở có sẵn các sản phẩm y tế trong danh sách theo dõi cho bệnh HIV vào ngày kiểm tra hoặc ngày báo cáo |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá tính sẵn có các sản phẩm y tế tại cơ sở |
| Tử số | Số cơ sở có sẵn các sản phẩm y tế theo dõi tại thời điểm kiểm tra/báo cáo |
| Mẫu số | Tổng số cơ sở được lựa chọn cần báo cáo |
| Tần suất thu thập số liệu | 1 năm/lần |
| Công cụ thu thập | Bảng kiểm, bảng báo cáo |
| Phương pháp thu thập | Tổng hợp báo cáo, kết quả kiểm tra giám sát |

3. Chỉ số về độ bao phủ

| Chỉ số | KP-1d: Tỷ lệ % người NCMT tiếp cận với dịch vụ dự phòng –nhận được gói dịch vụ BKT |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá hoạt động can thiệp giảm hại cho nhóm NCMT của dự án QTC |
| Tử số | Số NCMT nhận được gói dịch vụ dự phòng (BKT) |
| Mẫu số | Số ước tính quần thể NCMT |
| Tần suất thu thập số liệu | 3 tháng/lần |
| Công cụ thu thập | Báo cáo định kỳ |
| Phương pháp thu thập | Tổng hợp báo cáo tỉnh/tp |

| Chỉ số | KP-1a: Tỷ lệ % MSM được tiếp cận dịch vụ dự phòng HIV – nhận gói dịch vụ BCS |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá hoạt động can thiệp giảm hại cho nhóm MSM ở các tỉnh thuộc dự án QTC hỗ trợ |
| Tử số | Số MSM được nhận gói dự phòng HIV (BCS) |
| Mẫu số | Kích thước quần thể MSM có nguy cơ |
| Tần suất thu thập số liệu | 3 tháng/lần |
| Công cụ thu thập | Báo cáo định kỳ |
| Phương pháp thu thập | Tổng hợp báo cáo tỉnh/tp Ước tính |

| Chỉ số | HTS-3d: Tỷ lệ % người NCMT được làm xét nghiệm HIV và biết kết quả của họ |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá hoạt động can thiệp giảm hại và xét nghiệm cho nhóm NCMT của dự án QTC |
| Tử số | Số người NCMT được làm xét nghiệm HIV và biết kết quả của họ trong kỳ báo cáo |
| Mẫu số | Kích thước quần thể người NCMT |
| Tần suất thu thập số liệu | 3 tháng/lần |
| Công cụ thu thập | Báo cáo định kỳ |
| Phương pháp thu thập | Tổng hợp báo cáo tỉnh/tp Ước tính |

| Chỉ số | HTS-3a: Tỷ lệ % MSM được làm xét nghiệm HIV và biết kết quả trong kỳ báo cáo |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá hoạt động can thiệp giảm hại và xét nghiệm cho nhóm MSM của dự án QTC |
| Tử số | Số người MSM được làm xét nghiệm HIV và biết kết quả trong kỳ báo cáo |
| Mẫu số | Kích thước quần thể MSM có nguy cơ |
| Tần suất thu thập số liệu | 3 tháng/lần |
| Công cụ thu thập | Báo cáo định kỳ |
| Phương pháp thu thập | Tổng hợp báo cáo tỉnh/tp Ước tính |

| Chỉ số | HTS-3f: Số tù nhân được làm xét nghiệm HIV và biết kết quả của họ trong kỳ báo cáo |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá việc xét nghiệm HIV trong nhóm tù nhân ở các tỉnh dự án QTC hỗ trợ |
| Tử số | Số người trong trại giam và trại tạm giam được làm xét nghiệm HIV và biết kết quả trong kỳ báo cáo |
| Tần suất thu thập số liệu | 3 tháng/lần |
| Công cụ thu thập | Báo cáo định kỳ |
| Phương pháp thu thập | Tổng hợp báo cáo xét nghiệm HIV tù nhân từ Bộ Công an Tổng hợp báo cáo tỉnh/tp |

| Chỉ số | TCS-1.1: Tỷ lệ % người nhiễm HIV được điều trị ARV |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá độ bao phủ của chương trình ARV |
| Tử số | Số người đang được điều trị ARV tại thời điểm cuối kỳ báo cáo |
| Mẫu số | Ước tính số người nhiễm HIV |
| Tần suất thu thập số liệu | 3 tháng/lần |
| Công cụ thu thập | Báo cáo thường quy |
| Phương pháp thu thập | Tổng hợp báo cáo tỉnh/tp Ước tính |

| Chỉ số | TCS-1b: Tỷ lệ người lớn (tuổi từ 15 trở lên) đang điều trị ARV trong tổng số người lớn đang nhiễm HIV tại cuối kỳ báo cáo |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá độ bao phủ điều trị ARV trong nhóm người lớn nhiễm HIV |
| Tử số | Số người lớn (tuổi từ 15 trở lên) đang được điều trị ARV tại thời điểm cuối kỳ báo cáo |
| Mẫu số | Số người lớn (tuổi từ 15 trở lên) nhiễm HIV ước tính |
| Tần suất thu thập số liệu | 3 tháng/lần |
| Công cụ thu thập | Báo cáo thường quy và báo cáo quốc gia |
| Phương pháp thu thập | Tổng hợp báo cáo của tỉnh/tp, Ước tính |

| Chỉ số | TCS-1c: Tỷ lệ trẻ em (tuổi dưới 15) đang điều trị ARV trong tổng số trẻ em đang nhiễm HIV tại cuối kỳ báo cáo |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá độ bao phủ điều trị ARV trong nhóm trẻ em nhiễm HIV |
| Tử số | Số trẻ em (dưới 15 tuổi) đang được điều trị ARV tại thời điểm cuối kỳ báo cáo |
| Mẫu số | Số trẻ em nhiễm HIV ước tính |
| Tần suất thu thập số liệu | 3 tháng/lần |
| Công cụ thu thập | Báo cáo thường quy và Báo cáo ước tính |
| Phương pháp thu thập | Tổng hợp báo cáo của tỉnh/tp Ước tính |

| Chỉ số | TCS-10: Tỷ lệ % PNMT nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền HIV |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá độ bao phủ của hoạt động dự phòng lây truyền từ mẹ sang con |
| Tử số | Số PNMT nhiễm HIV được điều trị ARV trong kỳ báo cáo (điều trị trước khi có thai; bắt đầu điều trị trong kỳ mang thai; bắt đầu điều trị trong kỳ chuyển dạ, đẻ) |
| Mẫu số | Ước tính số PNMT nhiễm HIV trong kỳ báo cáo |
| Tần suất thu thập số liệu | 3 tháng/lần |
| Công cụ thu thập | Báo cáo định kỳ |
| Phương pháp thu thập | Tổng hợp báo cáo tỉnh/tp Ước tính |

| Chỉ số | KP-6a: Số khách hàng MSM nhận dịch vụ PrEP ít nhất 1 lần trong kỳ báo cáo |
| --- | --- |
| Lý do/Mục đích | Đánh giá việc triển khai dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV |
| Tần suất thu thập số liệu | 3 tháng/lần |
| Công cụ thu thập | Báo cáo định kỳ |
| Phương pháp thu thập | Tổng hợp báo cáo của tỉnh/tp |

# PHỤ LỤC 9. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP VÀ THAM GIA TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Danh sách dưới đây là một số cơ quan, đơn vị dự kiến phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật hoặc tham gia triển khai Dự án. Việc lựa chọn, giao nhiệm vụ, ký hợp đồng hoặc hỗ trợ kinh phí cho từng đơn vị cụ thể được thực hiện theo phạm vi hoạt động được phê duyệt, kế hoạch hằng năm, quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của Nhà tài trợ.

1. BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ HIỆP HỘI

| TT | Tổ chức, đơn vị |
| --- | --- |
| I | CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC |
| 1 | Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc |
| 2 | Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc |
| 3 | Bộ Ngoại giao và các đơn vị trực thuộc |
| 4 | Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc |
| 5 | Bộ Tư pháp và các đơn vị trực thuộc |
| 6 | Bộ Quốc Phòng và các đơn vị trực thuộc |
| 7 | Vụ Văn hóa- Xã hội thuộc Ủy ban Văn hóa- Xã hội của Quốc hội |
| 8 | Ban Tuyên giáo Trung ương |
| II | CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ |
| 1 | WHO |
| 2 | UNAIDS |
| 3 | Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam |
| 4 | Cơ quan quản lý Quỹ tại địa phương LFA (Local Fund Agency) |
| III | HIỆP HỘI |
| 1 | Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật (Vusta) |
| 2 | Hội phòng chống HIV/AIDS Việt Nam |

2. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI, PHỐI HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI TỈNH/TP

| TT | Tổ chức, đơn vị tại mỗi tỉnh |
| --- | --- |
| 1 | Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (UBND tỉnh/tp) |
| 2 | Sở Y tế tỉnh, thành phố (SYT tỉnh/tp) |
| 3 | Sở, ngành liên quan (nếu có) |
| 4 | Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố, gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/tp; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. |
| 5 | Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh/tp |
| 6 | Bệnh viện khu vực |
| 7 | Trung tâm y tế khu vực |
| 8 | Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (UBND xã) |
| 9 | Phòng Văn hóa-Xã hội thuộc UBND xã |
| 10 | Trạm y tế xã, phường, đặc khu |
| 11 | Các phòng khám khu vực, phòng cấp phát thuốc ngoại trú, Phòng điều trị bằng Methadone thuộc y tế công lập |
| 12 | Các phòng khám, bệnh viện tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ của dự án |
| 13 | Các trại giam, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh/tp |
| 14 | Cơ quan Bảo hiểm Xã hội |

3. CÁC VIỆN, TRƯỜNG NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO, HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO DỰ ÁN

| TT | Tổ chức, đơn vị |
| --- | --- |
| 1 | Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương |
| 2 | Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh |
| 3 | Viện Pasteur Nha Trang |
| 4 | Trường Đại học Y Hà Nội |
| 5 | Bệnh viện Phổi Trung ương |
| 6 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương |
| 7 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh |

4. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, CÔNG TY DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Các tổ chức dưới đây là các đơn vị đã hoặc đang tham gia cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tại Việt Nam và có thể được xem xét tham gia triển khai Dự án theo quy định hiện hành.

| TT | Tỉnh/thành phố | Tên tổ chức/doanh nghiệp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tỉnh An Giang | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI THE POWER VIỆT NAM |
| 2 | Tỉnh An Giang | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI THE SUN VIỆT NAM |
| 3 | Tỉnh An Giang | Công Ty TNHH Truyền Thông & Phát Triển Cộng Đồng YouMe |
| 4 | Thành phố Cần Thơ | CHI NHÁNH GLINK CẦN THƠ - CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI GLINK VIỆT NAM |
| 5 | Thành phố Đồng Nai | CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG HƯNG VŨ |
| 6 | Thành phố Đồng Nai | Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Phát triển Cộng Đồng GNET |
| 7 | Thành phố Đồng Nai | CÔNG TY TNHH DNXH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG XUÂN HỢP |
| 8 | Thành phố Đồng Nai | CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THUẬN TRƯỜNG - PHÒNG KHÁM ALOCARE 2 |
| 9 | Thành phố Đồng Nai | Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Phát triển cộng đồng Đình Ân |
| 10 | Tỉnh Đồng Tháp | CÔNG TY TNHH XÃ HỘI NIỀM TIN SÔNG TIỀN |
| 11 | Tỉnh Đồng Tháp | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI SỨC KHỎE VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG SEN CỬU LONG |
| 12 | Thành phố Hà Nội | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI RUBY |
| 13 | Thành phố Hà Nội | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG PLUTO |
| 14 | Thành phố Hà Nội | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI THE TIMES/ CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI PHÒNG KHÁM THE TIMES |
| 15 | Thành phố Hà Nội | CHI NHÁNH GLINK HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI GLINK VIỆT NAM |
| 16 | Thành phố Hà Nội | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI WECARE |
| 17 | Thành phố Hà Nội | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG GCARE – PHÒNG KHÁM GALANT |
| 18 | Thành phố Hà Nội | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VENUS |
| 19 | Thành phố Hà Nội | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI HẢI ĐĂNG |
| 20 | Thành phố Hải Phòng | Công ty TNHH Dịch vụ Xã hội 6Colors |
| 21 | Thành phố Hải Phòng | Hợp tác xã Sống tích cực |
| 22 | Thành phố Hồ Chí Minh | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SÁNG KIẾN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG G3VN/ |
| 23 | Thành phố Hồ Chí Minh | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI KẾT NỐI TRẺ |
| 24 | Thành phố Hồ Chí Minh | CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE THE MOON |
| 25 | Thành phố Hồ Chí Minh | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO IN ẤN BAO BÌ ĐẠI PHÁT THÀNH |
| 26 | Thành phố Hồ Chí Minh | CÔNG TY TNHH FGG VIỆT NAM |
| 27 | Thành phố Hồ Chí Minh | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI THE GATE |
| 28 | Thành phố Hồ Chí Minh | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI SONG PHÚC CARE |
| 29 | Thành phố Hồ Chí Minh | Công Ty TNHH Phát Triển Cộng Đồng Hải Đường |
| 30 | Thành phố Hồ Chí Minh | CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THUẬN TRƯỜNG - CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC TẠI NHÀ ALO BOY |
| 31 | Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội TestSGN |
| 32 | Thành phố Hồ Chí Minh | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRIDE |
| 33 | Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Gia Tộc Rồng |
| 34 | Thành phố Hồ Chí Minh | CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI BẦU TRỜI XANH |
| 35 | Thành phố Hồ Chí Minh | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG STRONG LADIES |
| 36 | Thành phố Hồ Chí Minh | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG MINH QUÂN |
| 37 | Thành phố Hồ Chí Minh | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SÁNG KIẾN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG G3VN – PHÒNG KHÁM GALANT 3 |
| 38 | Tỉnh Nghệ An | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG GLINK NGHỆ AN |
| 39 | Tỉnh Tây Ninh | CÔNG TY TNHH XÃ HỘI TÂY NINH PRIDE |

Danh sách tại phụ lục này tiếp tục được cập nhật trong quá trình triển khai dự án do Chủ dự án phê duyệt. Danh sách bổ sung sẽ báo cáo với Bộ Y tế trong Kế hoạch thực hiện hàng năm.

Danh mục các sản phẩm y tế do QTC viện trợ bằng hàng được QTC mua sắm qua cơ chế mua sắm tập trung PPM giai đoạn 2027 – 2029 tại Phụ lục 1 là danh mục dự kiến, có thể được điều chỉnh theo khả năng cung cấp hàng hóa của QTC và đề xuất nhu cầu hàng năm của Chủ dự án.