| UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /SKHCN-QLCN | Đồng Tháp, ngày tháng 9 năm 2020 |
| V/v đề nghị sớm thông qua logo chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài |  |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh

Căn cứ Công văn số 106/UBND-KTN ngày 15/3/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài;

Căn cứ Hợp đồng số 365/2018/HĐ-SKHCN ngày 07/9/2018 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL về việc thực hiện Dự án Đăng ký xác lập quyền (bảo hộ) chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài,

Đến nay, Dự án đã hoàn thành khoảng 85% nội dung của toàn Dự án. Các nội dung còn lại (chưa thực hiện) của dự án như: (i) xây dựng hệ thống nhận diện (thiết kế tem; voucher, standy, pano, áp phích, bao bì, thùng chứa,…); (ii) tập huấn, phổ biến nội dung các Quy chế có liên quan đến quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý; (iii) Hướng dẫn đơn vị thí điểm áp dụng mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý và theo dõi việc áp dụng trên thực tế;… vì chưa có được mẫu logo chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

Để thực hiện các nội dung công việc còn lại một cách có hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và tiến tới nghiệm thu Dự án, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định lựa chọn mẫu logo chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài.

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét,        quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - PGĐ. Tài (iDesk); - Cty AGL (để biết); - Lưu: VT, QLCN (M). | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Thành Tài |
| --- | --- |