| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020 |
| --- | --- |

Dự thảo

KẾ HOẠCH

Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ-TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”;

Căn cứ Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của Tỉnh.

- Tạo lập, tiến tới hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng tạo môi trường thuận lợi, từng bước nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đột phá nhằm hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sát với thực tiễn, phù hợp với nguồn lực và điều kiện của tỉnh..

- Hình thành phong trào và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thanh niên, lực lượng lao động ở thành thị và nông thôn, học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên, giảng viên, thanh, thiếu niên,…

- Nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm của Tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng và hoàn thiện chính sách thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, trong đó, xây dựng và ban hành 1-2 chính sách có liên quan để hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- 100 % các trường cao đẳng, đại học, 50% các trường phổ thông trung học có kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ít nhất 50% học sinh phổ thông trung học và sinh viên các trường đại học, cao đẳng được đào tạo, tập huấn kiến thức và tư duy về đổi mới sáng tạo.

- Thúc đẩy, hỗ trợ phát triển ít nhất 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ 100% các dự án, giải pháp sáng tạo không chuyên (có hiệu quả trong áp dụng thực tế; khả thi trong nhận rộng; có khả năng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; khả năng thương mái hóa cao) từ cộng đồng.

- Ưu tiên hỗ trợ phát triển đối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; khuyến khích doanh nghiệp trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Tỉnh; hỗ trợ, khuyến khích hình thành và phát triển các thành phần của hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN HỖ TRỢ

1. Đối tượng hỗ trợ

- Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST, hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

2. Lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ

Công nghệ thông tin, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ thực phẩm, dịch vụ du lịch, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

- Các đơn vị giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp được phân bổ cho đơn vị hàng nằm để triển khai thực hiện.

- Đối với các nhiệm vụ có liên quan đến nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, tháng 6 hàng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí cho năm sau.

2. Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư trên địa bàn Tỉnh, trong nước và quốc tế.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này;

- Xây dựng kế hoạch, dự toán và bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm, kinh phí từ các chương trình, quỹ, dự án đầu tư, dự án hỗ trợ ĐMST trong nước và quốc tế có nội dung phù hợp để triển khai Kế hoạch này;

- Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổ chức sơ kết và tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí ngân sách hàng năm để triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

3. Thủ trưởng các cơ quan/ đơn vị liên quan, căn cứ nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét./.

| Nơi nhận: - TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; - Mặt trận Tổ quốc VN Tỉnh; - Chủ tịch và các PCT/Ủy ban nhân dân tỉnh; - Các Sở: TC, CT, KHĐT, NV, TT&TT, NN&PTNT, KH&CN, XD, TP. - Cục Thuế Tỉnh; - NHNN VN chi nhánh Tỉnh; - Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh; - UBND huyện, thị xã, thành phố; - Hiệp Hội DN, Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh; - Trung tâm XTTMDL&ĐT; - ĐTNCS HCM Tỉnh; - Liên hiệp các Hội KH&KT Tỉnh; - Các trường: ĐHĐT, CĐYT, CĐCĐ, CĐ Nghề; - Lãnh đạo VP Ủy ban nhân dân Tỉnh; - Lưu: VT, KT. | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     tháng     năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

| STT | NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | THỜI GIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | NHÓM GIẢI PHÁP VỀ TỔNG QUAN |  |  |  |
| 1. | Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp | Sở Khoa học và Công nghệ | Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Sở kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Đoàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức/ cá nhân có liên quan. | Từ Quý I/2021 |
| 2. | Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp theo hướng lồng ghép các hoạt động, sự kiện trọng tâm trong hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tỉnh Đoàn; Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; MTTQ và các tổ chức thành viên; Trung tâm Xúc tiến Thượng mại, Du lịch và Đầu tư; tổ chức/ cá nhân có liên quan. | 02 năm/ lần |
| 3. | Xây dựng 1-2 chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (hoạt động đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức/ cá nhân có liên quan | Năm 2021 |
| II. | NHÓM GIẢI PHÁP VỀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN |  |  |  |
| 1. | a) Xây dựng chuyên mục thông tin khởi nghiệp ĐMST nhằm cung cấp thông tin về: - Công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; - Chính sách, pháp luật; - Nguồn nhân lực; - Nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; - Sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; - Tổ chức, cá nhân hỗ trợ; - Tin tức, sự kiện trong tỉnh, trong nước, quốc tế và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST; - Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Thông tin và Truyền thông; Cổng Thông tin điện tử tỉnh. | Từ quý I/2021 |
|  | b) Tổ chức hội thảo công bố và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của tỉnh đến tổ chức/ cá nhân có nhu cầu trên địa bàn Tỉnh (01 cuộc/ năm). | Sở Khoa học và Công nghệ | Tổ chức/ cá nhân có liên quan | Hằng năm |
|  | c) Tổ chức Hội thảo, Hội nghị về phát triển doanh nghiệp KH&CN; hình thành và phát triển Quỹ phát triển KH&CN trong doanh nghiệp. | Sở Khoa học và Công nghệ |  | Hằng năm |
| 2. | - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST của Tỉnh; các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Quốc gia và Tỉnh; - Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các phóng sự về hoạt động khởi nghiệp ĐMST; - Phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công đến với các tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Khoa học và Công nghệ; Tỉnh Đoàn; Đài THĐT; Báo Đồng Tháp; Cổng Thông tin điển tử Đồng Tháp; Đại học Đồng Tháp; Cao đẳng Cộng đồng; Cao đẳng Y tế; Cao đẳng nghề. | Từ Quý I/2021 |
| III. | NHÓM GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG |  |  |  |
| 1. | - Mua và cung cấp bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp; - Thuê chuyên gia trong nước và quốc tế để triển khai các khóa đào tạo khởi nghiệp ĐMST, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | Hằng năm |
| 2. | Biên soạn và ban hành bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tài liệu đào tạo giáo viên hướng nghiệp; | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tỉnh Đoàn; Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông | Từ Quý I/2021 |
| 3. | Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. |  |  |  |
| 4. | Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các trường trung cấp, trung học phổ thông. |  |  |  |
| III. | NHÓM GIẢI PHÁT VỀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC THÀNH PHẦN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN CỦA THỊ TRƯỜNG KH&CN; TRUNG TÂM ƯƠM TẠO;…) |  |  |  |
| 1. | a) Hình thành không gian làm việc chung (co-working space) với những chức năng hỗ trợ phù hợp với sự hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp - PTNT; Tỉnh Đoàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố. | Quý II/2021 |
|  | b) Đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ công liên quan đến phân tích, thử nghiệm, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; kết nối chuyển giao công nghệ, thiết bị tại Trung tâm Kiểm định - Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động hoàn thiện, phát triển; thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp - PTNT; Tỉnh Đoàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố. | Quý I/2021 |
| 2. | Tạo điều kiện, hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | Thường xuyên |
| 3. | Nâng cao năng lực và phát huy vai trò hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Sinh viên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ về đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của người lao động, các hội viên, đoàn thanh niên, sinh viên, giảng viên… trên địa bàn tỉnh. | Sở Khoa học và Công nghệ | Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Sinh viên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ | Bắt đầu từ 2021 |
| IV. NHÓM GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG |  |  |  |  |
| 1. | Triển khai tiếp nhận và hỗ trợ phát triển các sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giáo dục - Đào tạo; Tỉnh Đoàn; tổ chức/ cá nhân có liên quan | Thường xuyên |
| 2. | Hình thành sàn giao dịch công nghệ, thiết bị trực thuộc Trung tâm Kiểm định - Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Thông Tin và Thống kê khoa học và công nghệ TP.HCM;… | Quý II/2021 |
| 3. | Tổ chức cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia các chợ công nghệ và thiết bị do Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có chức năng tổ chức | Sở Khoa học và Công nghệ | Tổ chức/ cá nhân có liên quan | Thường xuyên |
| 4. | Tuyển chọn các dự án khởi nghiệp thông qua các cuộc thi về ĐMST do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, phối hợp tổ chức; hoặc từ các dự án khởi nghiệp đăng ký trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ hoặc từ Cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật của Tỉnh/ Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng;… để ươm tạo, hỗ trợ phát triển. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giáo dục - Đào tạo; Tỉnh Đoàn; Đại học Đồng Tháp; Cao đẳng Cộng đồng; Cao đẳng Y tế; Cao đẳng nghề; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; tổ chức/ cá nhân có liên quan. | Hằng năm |
| 5. | Phát triển thị trường khoa học và công nghệ nhằm kết nối, chuyển giao công nghệ; tạo điều kiện các sáng chế, kết quả nghiên cứu có tiềm năng thương mại hóa trong lĩnh vực nông nghiệp để chuyển giao, ứng dụng nhằm phục vụ cho mục đích phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp của Tỉnh; Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; tổ chức, cá nhân có liên quan. | Hằng năm |
| 6. | Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Đoàn | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tỉnh Đoàn; Sở Công Thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; MTTQ và các tổ chức thành viên; tổ chức/ cá nhân có liên quan. | Hằng năm |
| V. | NHÓM GIẢI PHÁP VỀ KẾT NỐI VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP |  |  |  |
| 1. | Tổ chức mạng lưới liên kết hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST gồm Các sở, ban, ngành Tỉnh; Các hội, hiệp hội; Các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu; Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất- kỹ thuật;... | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Trường Đại học Đồng Tháp; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật; Hiệp hội Doanh nghiệp; Hội Doanh nhân trẻ; Các trường cao đẳng và các cơ quan, đơn vị có liên quan. | Bắt đầu từ 2021 |
| 2. | - Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tham gia các sự kiện khởi nghiệp ĐMST ở trong nước, quốc tế. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính; Hiệp hội Doanh nghiệp; Hội Doanh nhân trẻ và các cơ quan, đơn vị có liên quan. | Bắt đầu từ 2021 |
| 3. | - Tạo hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích Doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính; Hiệp hội Doanh nghiệp; Hội Doanh nhân trẻ và các cơ quan, đơn vị có liên quan. | Bắt đầu từ 2021 |