| UBND TỈNH ĐỒNG THÁP THANH TRA TỈNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-TTr | Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2023 |

KẾ HOẠCH

Cải thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Trong đó, Thanh tra Tỉnh được giao chủ trì thực hiện nội dung 4.4. về “Quyết tâm chống tham nhũng”.

Để đảm bảo thực hiện tốt nội dung nêu trên, Thanh tra Tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho công chức, người lao động của các cơ quan và Nhân dân trên địa bàn Tỉnh; góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, “gợi ý”, “lót tay”, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

2. Yêu cầu

Chủ động thanh tra, kiểm tra, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác PCTN, TC; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình, kế hoạch thực hiện công tác PCTN, TC năm 2023; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN, TC; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU

1. Chỉ tiêu về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

| STT | Nội dung | Thang điểm | Kết quả năm 2022 | Số điểm tăng tối thiểu | Chỉ tiêu thực hiện năm 2023 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ lệ người dân cho biết KHÔNG bị vòi vĩnh đòi hối lộ trong 12 tháng vừa qua | 0%-100% | 94,74% | 1% | 95,74% |  |
| 2 | Tỷ lệ người dân cho biết chính quyền tỉnh/thành phố đã xử lý nghiêm túc vụ việc tham nhũng ở địa phương | 0%-100% | 36,28% | 1% | 37,28% |  |
| 3 | Mức tiền đòi hối lộ người dân bắt đầu tố cáo (đơn vị 1000 VNĐ) | 0-150,000VND | 29.452 | giảm 10.000 | 19.452 |  |
| 4 | Người bị vòi vĩnh đã tố cáo hành vi đòi hối lộ | 0%-100% | 0% | 0 | 0% |  |
| 5 | Tỷ lệ người làm thủ tục sổ đỏ đã phải 'chung chi' | 0%-100% | 31,96% | giảm 1% | 30,96% |  |
| 6 | Tỷ lệ người dân (có người thân hoặc bản thân) đi điều trị ở bệnh viện tuyến huyện/quận đã phải “chung chi” | 0%-100% | 43,25% | giảm 3% | 40,25% |  |

2. Nhiệm vụ, giải pháp

Tuyên truyền các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra, tiêu biểu như:

- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh.

- Sách của Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ta và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh”.

3. Hình thức tuyên truyền

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp và UBND huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền đến người dân về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hình thức tuyên truyền có thể áp dụng gồm:

- Thông qua các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Tỉnh, của các sở, ngành, Thanh tra các huyện, thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Tổ chức các Hội nghị, hội thảo nhằm phổ biến, quán triệt chính sách, pháp luật hoặc hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng pháp luật trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Tham gia tổ chức, triển khai các cuộc thi tìm hiểu pháp luật của Thanh tra Chính phủ, UBND Tỉnh, các đơn vị tổ chức.

- Thông qua thực tiễn hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích pháp luật cho công chức, người lao động và Nhân dân.

- Chia sẻ kết quả nghiên cứu, tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC; tôn vinh người tốt, việc tốt trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo nhu cầu của các sở, ngành và UBND huyện, thành phố.

- Các hình thức khác phù hợp với nội dung, đối tượng tuyên truyền và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, đề nghị Thanh tra các sở, ngành Tỉnh và Thanh tra các huyện, thành phố tham mưu Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC năm 2023 và các nội dung nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện, gửi về Thanh tra Tỉnh trước ngày 15/11/2023.

2. Giao Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các phòng thuộc Thanh tra Tỉnh theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố nhằm tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Đồng Tháp năm 2023 của Thanh tra Tỉnh./.

| Nơi nhận: - UBND Tỉnh (b/c); - Sở Nội vụ (tổng hợp); - Các sở, ngành Tỉnh; - UBND huyện, thành phố; - CVP, các Trưởng phòng Thanh tra Tỉnh; - CTTr, các PCTTr; - Trang TTĐT; - Lưu: VT, PCTN, PK(40b). | CHÁNH THANH TRA Dương Hồng Lạc |
| --- | --- |