## so lieu bc (hidden)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
Ký báo cáo : năm 2016
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Kết quả của năm trước | KH của năm báo cáo | Kết quả của năm báo cáo | So sánh năm trước và kế hoạch |  | Ghi chú
[5 empty] | Cộng | So sánh với năm trước | So sánh với kế hoạch
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 (%) | 8=6/5 (%) | 9
I | Trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
1 | Số văn bản quy định tiêu chuẩn, định mức mới ban hành | văn bản | 8 | 5 | 5 | 62.5% | 100%
2 | Số văn bản quy định tiêu chuẩn, định mức được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp | văn bản | 2 | 4 | 2 | 100% | 50%
3 | Số cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn | cuộc
4 | Số vụ vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được phát hiện và xử lý | vụ
5 | Tổng giá trị các vi phạm chế độ định mức, tiêu chuẩn được kiến nghị thu hồi và bồi thường (nếu là ngoại tệ, tài sản thì quy đổi thành tiền) | Triệu đồng
II | Trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí NSNN |  | 17533.423 | 7074 | 5045.17 | 28.3551 | 981.7689
1 | Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán NSNN |  | 211 | 278 | 745 | 353.1% | 268%
1.1 | Dự toán lập sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn, định mức | triệu đồng | 211 | 278 | 283 | 134.1% | 101.8%
1.2 | Số tiền tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ | triệu đồng |  |  | 462
1.3 | Số tiền vi phạm đã xử lý, cắt giảm dự toán | triệu đồng
1.4 | Các nội dung khác
2 | Sử dụng và thanh quyết toán NSNN |  | 17322.423 | 6796 | 4300.17 | 24.8243 | 979.089
2.1 | Tiết kiệm chi quản lý hành chính |  | 4453.972 | 6796 | 2803.7 | 62.9483 | 979.089
| Tiết kiệm văn phòng phẩm | triệu đồng | 747.749 | 476 | 210.2 | 28.111 | 44.1597
| Tiết kiệm cước phí thông tin liên lạc | triệu đồng | 684.409 | 442 | 218.8 | 31.9692 | 49.5023
| Tiết kiệm sử dụng điện | triệu đồng | 403.63 | 1362 | 255.4 | 63.2758 | 18.7518
| Tiết kiệm xăng, dầu | triệu đồng | 477.71 | 281 | 610.6 | 127.8181 | 217.2954
| Tiết kiệm nước sạch | triệu đồng | 293.35 | 12 | 39.3 | 13.397 | 327.5
| Tiết kiệm công tác phí | triệu đồng | 407.6 | 1036 | 893.1 | 219.1119 | 86.2066
| Tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo | triệu đồng | 356.82 | 111 | 237.4 | 66.5321 | 213.8739
| Tiết kiệm chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, kỷ niệm | triệu đồng | 544.01 | 1573 | 252.9 | 46.4881 | 16.0776
| Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện thông tin, liên lạc | triệu đồng | 538.694 | 1503 | 86 | 15.9645 | 5.7219
2.2 | Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại (ô tô, mô tô, xe gắn máy) |  | 866.86 |  | 62.47 | 7.2065
| Số tiền sửa chữa, mua mới phương tiện đi lại đã chi | triệu đồng
Kinh phí tiết kiệm được
| Thẩm định, phê duyệt dự toán | triệu đồng
| Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh… | triệu đồng
| Thương thảo hợp đồng | triệu đồng
| Các nội dung khác | triệu đồng | 866.86 |  | 62.47 | 7.2065
2.3 | Tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức | triệu đồng | 12001.591 |  | 1434 | 11.9484
2.4 | Tiết kiệm kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia | triệu đồng
2.5 | Tiết kiệm kinh phí nghiên cứu khoa học, công nghệ | triệu đồng
2.6 | Tiết kiệm kinh phí giáo dục và đào tạo | triệu đồng
2.7 | Tiết kiệm kinh phí y tế | triệu đồng
3 | Sử dụng, quyết toán NSNN lãng phí, sai chế độ
3.1 | Tổng số cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN | đơn vị
3.2 | Số lượng cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN lãng phí, sai chế độ đã phát hiện được | đơn vị
3.3 | Số tiền vi phạm đã xử lý, thu hồi | triệu đồng
4 | Các nội dung khác
III | Trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước
1 | Phương tiện đi lại (ô tô, mô tô, xe gắn máy)
1.1 | Số lượng phương tiện hiện có đầu kỳ | chiếc | 412 |  |  | 0
1.2 | Số lượng phương tiện tăng thêm trong kỳ (mua mới, nhận điều chuyển) | chiếc | 12 |  | 9 | 75
1.3 | Số lượng phương tiện giảm trong kỳ (thanh lý, điều chuyển) | chiếc | 15 |  | 14 | 93.3333
1.4 | Số lượng phương tiện sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ | chiếc
1.5 | Số tiền xử lý vi phạm về sử dụng phương tiện đi lại | triệu đồng
2 | Tài sản khác | triệu đồng
2.1 | Số lượng các tài sản khác được thanh lý, sắp xếp, điều chuyển, thu hồi | tài sản | 41 |  | 15 | 36.5854
2.2 | Số lượng tài sản trang bị, sử dụng sai mục đích, sai chế độ phát hiện được | tài sản
2.3 | Số tiền xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản | triệu đồng
3 | Các nội dung khác
IV | Trong đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng
I | Trong đầu tư xây dựng
1.1 | Số lượng dự án chưa cần thiết đã cắt giảm | dự án
1.2 | Số kinh phí tiết kiệm được, bao gồm: | triệu đồng | 0 | 0 | 77
| - Thẩm định phê duyệt dự án, tổng dự toán | triệu đồng
| - Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh | triệu đồng |  |  | 63
| - Thực hiện đầu tư thi công | triệu đồng |  |  | 14
| - Thẩm tra phê duyệt quyết toán | triệu đồng
1.3 | Số vốn chậm giải ngân so với kế hoạch | triệu đồng
1.4 | Các dự án chậm thực hiện tiến độ | dự án
1.5 | Các dự án hoàn thành không sử dụng được hoặc có vi phạm pháp luật bị đình chỉ, huỷ bỏ.
| Số lượng | dự án
| Giá trị đầu tư phải thanh toán | triệu đồng
2 | Trụ sở làm việc
2.1 | Tổng diện tích trụ sở hiện có đầu kỳ | m2 | 1397393 |  |  | 0
2.2 | Diện tích trụ sở tăng thêm do xây dựng, mua mới, nhận điều chuyển | m2
2.3 | Diện tích trụ sở giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại | m2 | 1868
2.4 | Diện tích trụ sở sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ | m2
2.5 | Diện tích trụ sở sử dụng sai chế độ đã xử lý | m2
2.6 | Số tiền xử lý vi phạm, thanh lý trụ sở thu được | triệu đồng
3 | Nhà công vụ
3.1 | Tổng diện tích nhà công vụ hiện có đầu kỳ | m2
3.2 | Diện tích nhà công vụ tăng thêm do xây dựng, mua mới, nhận điều chuyển | m2
3.3 | Diện tích nhà công vụ giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại | m2
3.4 | Diện tích nhà công vụ sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn, chế độ | m2
3.5 | Diện tích trụ sở sử dụng sai chế độ đã xử lý | m2
3.6 | Số tiền xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng trụ sở | triệu đồng
4 | Các nội dung khác
V | Trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên
1 | Quản lý, sử dụng đất
1.1 | Diện tích đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, có vi phạm pháp luật | m2 |  |  | 234155
1.2 | Diện tích đất sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật, bỏ hoang hóa đã xử lý, thu hồi | m2
1.3 | Số tiền xử phạt, xử lý vi phạm thu được | triệu đồng |  |  | 31.25
1.4 | Các nội dung khác
2 | Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khác
2.1 | Số lượng vụ việc vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên | vụ | 30 |  | 22
2.2 | Số tiền xử phạt, xử lý vi phạm thu được | triệu đồng | 289.376 |  | 867.944
3 | Các dự án tái chế, tái sử dụng tài nguyên, sử dụng năng lượng cải tạo được
3.1 | Số lượng dự án mới hoàn thành đưa vào sử dụng | dự án
3.2 | Số tiền dự kiến tiết kiệm được theo dự án được duyệt | triệu đồng
3.3 | Năng lượng, tài nguyên dự kiến tiết kiệm được theo dự án được duyệt
4 | Các nội dung khác
VI | Trong tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động khu vực nhà nước
1 | Số lượng vụ việc vi phạm trong quản lý, đào tạo, sử dụng lao động, thời gian lao động | vụ
2 | Số tiền xử lý vi phạm thu được | triệu đồng
3 | Các nội dung khác
VII | Trong quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp |  | 23852.5 | 11104 | 81646 | 1087.9551 | 549.5628
1 | Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh |  | 14150 | 11104 | 12920 | 379.6222 | 549.5628
1.1 | Tiết kiệm nguyên, vật liệu | triệu đồng | 7321 | 10318 | 3578 | 48.8731 | 34.6773
1.2 | Tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng | triệu đồng | 5035 |  | 5295 | 105.1639
| Tiết kiệm điện | Kw/h | 46055093 | 49105350 | 49113375 | 106.6405 | 100.0163
| Tiết kiệm xăng, dầu | Tấn (lít) | 990 |  | 22433 | 2265.9596
1.3 | Tiết kiệm chi phí quản lý | triệu đồng | 1794 | 786 | 4047 | 225.5853 | 514.8855
1.4 | Tiết kiệm do áp dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật | triệu đồng | 826 | 850 | 1345 |  | 158.2353
1.5 | Chi phí tiết giảm đã đăng ký | triệu đồng
1.6 | Chi phí tiết giảm đã thực hiện | triệu đồng | 2421 | 2902 | 3000 |  | 103.377
2 | Quản lý đầu tư xây dựng |  | 9702.5 | 0 | 68726 | 708.3329 | 0
2.1 | Tổng số dự án đầu tư, xây dựng đang thực hiện | dự án | 162 |  | 57 | 35.1852
2.2 | Số lượng dự án thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả | dự án | 162 |  | 57 | 35.1852
| Chi phí đầu tư tiết kiệm được |  | 9702.5 |  | 68726 | 708.3329
| Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán | triệu đồng | 702.5 |  |  | 0
| Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh… | triệu đồng | 24997 |  | 28568 | 114.2857
| Thực hiện đầu tư, thi công | triệu đồng | 7754 |  | 547 | 7.0544
| Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | triệu đồng | 17543 | 20509 | 39611 | 225.7938 | 193.1396
2.3 | Lãng phí, vi phạm, thất thoát vốn
| Số lượng dự án chậm tiến độ, có lãng phí, vi phạm pháp luật | dự án
| Số tiền bị thất thoát, lãng phí, vi phạm pháp luật | triệu đồng
2.4 | Các nội dung khác
3 | Sử dụng các nguồn kinh phí được cấp từ NSNN
| Số tiền tiết kiệm được | triệu đồng
| Số tiền chậm giải ngân, quyết toán so với thời hạn được duyệt | triệu đồng
| Số tiền sử dụng sai chế độ, lãng phí | triệu đồng
4 | Mua sắm tài sản, phương tiện
4.1 | Mua sắm, trang bị xe ô tô con
| Số lượng xe đầu kỳ | chiếc |  |  | 5
| Số lượng xe tăng trong kỳ (mua mới) | chiếc | 2 | 3 | 3
| Số tiền mua mới xe ô tô trong kỳ | triệu đồng | 1800 | 2720 | 2211 | 122.8333 | 81.2868
| Số lượng xe giảm trong kỳ (thanh lý, chuyển nhượng) | chiếc | 1 |  | 1 | 100
| Số tiền thu hồi do thanh lý, chuyển nhượng | triệu đồng | 355 |  | 241 | 67.8873
4.2 | Trang bị xe ô tô con sai tiêu chuẩn, chế độ | chiếc
| Số lượng xe mua sắm, trang bị sai chế độ | chiếc
| Số tiền mua xe trang bị sai chế độ | triệu đồng
5 | Nợ phải thu khó đòi
| Số đầu kỳ | triệu đồng | 1714 |  | 2464 | 143.7573
| Số cuối kỳ | triệu đồng | 2464 |  | 1500 | 60.8766
6 | Vốn chủ sở hữu
| Số đầu năm | triệu đồng | 265277 | 265259 | 265259 | 99.9932 | 100
| Số cuối kỳ | triệu đồng | 265258 | 265270 | 265349 | 100.0343 | 100.0298
VIII | THTK,CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân
1 | Hộ gia đình thực hiện nếp sống văn hóa, THTK,CLP | lượt hộ
2 | Các vụ việc gây lãng phí được phát hiện | vụ
IX | Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về THTKCLP
1 | Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan đến THTK, CLP đã triển khai, thực hiện | cuộc | 9 | 5 | 5 | 55.5556 | 100
2 | Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan đến THTK, CLP đã hoàn thành | cuộc | 9 | 5 | 5 | 55.5556 | 100
3 | Số cơ quan, tổ chức được thanh tra, kiểm tra về TKCLP | đơn vị | 9 | 5 | 5 | 55.5556 | 100
4 | Số cơ quan, tổ chức có lãng phí, vi phạm pháp luật về THTK, CLP phát hiện được | đơn vị
5 | Tổng giá trị tiền, tài sản bị lãng phí, sử dụng sai chế độ phát hiện được qua thanh tra, kiểm tra, giám sát | triệu đồng
6 | Tổng giá trị tiền, tài sản lãng phí, vi phạm đã xử lý, thu hồi | triệu đồng

## DS don vi (hidden)
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI BÁO CÁO TIẾT KIỆM,
CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2022
( tính đến ngày 15/02/2020)
STT | Đơn vị chủ quản | Đơn vị QLNN/ sự nghiệp trực thuộc | Đã gửi b/c | Quý II | Quý III
I | CẤP TỈNH
1 | VP Hội đồng nhân dân |  | x
2 | VP UBND Tỉnh |  | x
3 | Sở NN & PT nông thôn | (VP Sở + các đơn vị trực thuộc) | x
4 | Sở Kế hoạch & Đầu tư | Văn phòng Sở | x
5 | Sở Tư pháp | (VP Sở + các đơn vị trực thuộc) | x
6 | Sở Công thương | (VP Sở + các đơn vị trực thuộc) | x
7 | Sở Khoa học công nghệ | Văn phòng Sở | x
|  | Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng | x
|  | Trung tâm kiểm định kiểm nghiệm | x
8 | Sở Tài chính |  | x
|  | Trung tâm Dịch vụ Tài chính | x
9 | Sở Xây dựng | Văn phòng Sở | x
|  | Trung tâm QH đô thị và nông thôn | x
|  | Trung Tâm Kiểm định CLCTXD | x
10 | Sở Giao thông Vận tải | (VP Sở + các đơn vị trực thuộc) | x
11 | Sở Giáo dục & Đào tạo | (VP Sở + các đơn vị trực thuộc) | x
|  | Các đơn vị trực thuộc | x
12 | Sở Y tế | (VP Sở + các đơn vị trực thuộc) | x
13 | Sở Lao động TBXH | Văn phòng Sở | x
14 | Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch | (VP Sở + các đơn vị trực thuộc) | x
15 | Sở Tài nguyên và Môi trường | (VP Sở + các đơn vị trực thuộc) | x
16 | Sở Thông tin Truyền thông |  | x
17 | Sở Nội vụ |  | x
18 | Sở Ngoại vụ |  | x
19 | Thanh tra tỉnh |  | x
20 | BQL khu kinh tế ĐT |  | x
21 | BQL DA Đầu tư XDCT Tỉnh |  | x
22 | BQL DA Đầu tư XDCT NN&PTNT Tỉnh
23 | BQL DA Đầu tư XDCT GT Tỉnh
24 | Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư |  | x
25 | Vườn Quốc Gia Tràm Chim |  | x
26 | Trường Cao Đẳng Y tế |  | x
27 | Trường Cao đẳng Cộng đồng |  | x
28 | Trường Chính trị |  | x
29 | Đài Phát thanh Truyền hình |  | x
30 | Ban An toàn giao thông tỉnh
II | KHỐI ĐOÀN THỂ
1 | UB Mặt trận Tổ quốc |  | x
2 | Tỉnh Đoàn |  | x
3 | Hội Liên hiệp Phụ nữ |  | x
4 | Hội nông dân Việt Nam |  | x
5 | Hội cựu chiến binh |  | x
6 | Hội người mù |  | x
7 | Hội chữ thập đỏ |  | x
8 | Hội đông y |  | x
9 | Hội Văn học Nghệ thuật |  | x
10 | Liên Hiệp các Tổ chức hữu nghị Tỉnh |  | x
11 | Liên Hiệp các Hội KH & KT |  | x
12 | Liên Minh HTX Tỉnh |  | x
III | CẤP HUYỆN |  | x
1 | Phòng TC-KH H. Tân Hồng |  | x
2 | Phòng TC-KH H. Hồng Ngự |  | x
3 | Phòng TC-KH TX. Hồng Ngự |  | x
4 | Phòng TC-KH H. Tam Nông |  | x
5 | Phòng TC-KH H. Thanh Bình |  | x
6 | Phòng TC-KH H. Cao Lãnh |  | x
7 | Phòng TC-KH H. Tháp Mười |  | x
8 | Phòng TC-KH TP. Cao Lãnh |  | x
9 | Phòng TC-KH H. Lấp Vò |  | x
10 | Phòng TC-KH H. Lai Vung |  | x
11 | Phòng TC-KH TX. Sa Đéc |  | x
12 | Phòng TC-KH H. Châu Thành |  | x
IV | DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC |  | x
1 | Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết ĐT |  | x
V | CÁC ĐƠN VỊ KHÁC |  | x
1 | Kho bạc nhà nước |  | x
2 | Bảo hiểm xã hội |  | x

## DANH MUC CAC DU AN CHAM TIEN DO
Phụ lục 3 DANH MỤC 26 DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP NGỪNG HOẠT ĐỘNG, CHẬM ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Kèm theo Báo cáo số 245/BC-ĐGS ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh)
Số TT | Tên nhà đầu tư | Tên dự án | Quyết định phê duyệt CTĐT/ Giấy CNĐKĐT | Địa điểm thực hiện dự án | Diện tích (m2) | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đấu thầu, đấu giá, chấp thuận nhà đầu tư) | Tiến độ thực hiện đã được phê duyệt | Tình hình triển khai thực hiện đến thời điểm hiện tại | Nguyên nhân chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc | Kết quả xử lý/ Đề xuất giải pháp tháo gỡ | Ghi chú
I. HUYỆN CAO LÃNH |  |  |  |  | 221554.1
1 | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Cẩm Châu | Nhà máy xử lý nông sản sau thu hoạch Cẩm Châu - Cao Lãnh | Quyết định số 611/QĐ-UBND-HC ngày 12/6/2017, Quyết định số 1037/QĐ-UBND-HC ngày 07/9/2017 | Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh | 3575.1 | Cho thuê đất không thông qua đấu giá | Dự án hoàn thành và đi hoạt động từ tháng 01/2018 | Đến cuối năm 2022 Công ty đã thực hiện lợp lại mái, phá vở toàn bộ tường ngân nội thất kho và dọn dẹp vệ sinh; lắp đồng hồ điện, đồng hồ nước. Đến thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Cẩm Châu chậm tiến độ thực hiện dự án đưa vào hoạt động | Tình hình dịch bệnh Covid kéo dài từ năm 2020 kiến công tác triển khai dự án gặp khó khăn | Ngày 25/6/2024, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND-NĐ cho phép Công ty gia hạn tiến độ sử dụng đất 06 tháng | Gia hạn
2 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre | Dự án Nhà máy xay xát và lau bóng gạo xuất khẩu |  | Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh | 94238 | Cho thuê đất thông qua đấu giá |  | Không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục |  | UBND Tỉnh đã có Công văn số 64/UBND-ĐTQH ngày 17/02/2025 thống nhất chủ trương cho gia hạn sử dụng đất 22 tháng để đầu tư hoàn thành dự án | Gia hạn
3 | Công ty CP Thương mại Nông nghiệp sông MêKông | Trung tâm Thương mại Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp MêKông | - Dự án được UBND Tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 51121000058 ngày 18/9/2009 - QĐ điều chỉnh số 418/QĐ-UBND-HC ngày14/5/2019 | CCN Cần Lố, huyện Cao Lãnh | 123741 |  | Tiến độ thực hiện dự án đến quý IV/2022 | Đã thi công xong phần san lấp mặt bằng; Hoàn thành xong bờ kè bê tông cốt thép dọc theo sông Cái Sao Thượng; Thi công xong hàng rào giáp khu chiếc nạp ga (Hàng rào kiên cố khung BTCT, xây tường cao 4 m); Các trục đường giáp Quốc lộ 30, đường giáp Công ty Domesco đã rào chắn bằng tôn. | Dự án chậm nhận được bàn giao đất sạch, vị trí đất bị khiếu kiện kéo dài thuộc vùng lõi của dự án. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch COVID -19 còn kéo dài, giá vật tư trên thị trường nhiều biến động tăng. | Sở Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó CT nguyễn Phước Thiện, báo cáo theo TB số 517/TB-VPUBND - 03/10/2024
II. HUYỆN TÂN HỒNG |  |  |  |  | 210205
1 | Dự án Cụm nhà máy sấy, xay xát, lau bóng gạo và hệ thống kho chứa | Công ty TNHH ADC | Quyết định số 764/QĐ- UBND-HC ngày 30/6/2016 Quyết định số 1814/QĐ-UBND-HC ngày 24/11/2020 | Xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng | 210205 | Cho thuê đất không thông qua đấu giá | Dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động toàn bộ dự án tháng 12/2022 | Chậm đưa đất vào sử dụng quá 24 tháng | Việc chậm tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH ADC do một phần trách nhiệm của Công ty trong việc xác lập các thủ tục liên quan làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, đồng thời do một phần ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 | Ngày 13/11/2024, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 195/QĐ-UBND-NĐ cho Công ty TNHH ADC gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng để thực hiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 453/SKHĐT-HTĐT - 26/02/2025] báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án Cụm nhà máy sấy, xay xát, lau bóng gạo và hệ thống kho chứa tại huyện Tân Hồng. | Gia hạn
III. HUYỆN LAI VUNG |  |  |  |  | 359452.6
1 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Đồng Tháp | Sản xuất gạch bằng đất nung và gạch không nung - đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu số 5404214502 ngày 27/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thay đổi lần thứ 02 ngày 11/12/2017 | xã Tân Dương huyện Lai Vung | 155451.8 |  | - Giai đoạn 1: từ quý IV/2016 - quý I/2017 - Giai đoạn 2: từ năm 2020. | Đến thời điểm thanh tra, Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land chậm đưa đất vào sử dụng quá thời hạn 36 tháng |  | Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2632/STNMT-QLĐĐ ngày 26/6/2023 báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh quyết định thu hồi đất và không bồi thường về đất và tài sản. Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có Công văn số 657/YU-ANĐT-P3 ngày 14/3/2024 đề nghị UBND Tỉnh cung cấp một số nội dung liên quan đến khu đất dự án | UBND Tỉnh đã có Công văn số 428/UBND-NCPC ngày 21/5/2024 gửi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an
2 | Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land | Dự án Nhà máy sản xuất gạch |  | Xã Tân Dương huyện Lai Vung | 89009.2 | Nhận chuyển nhượng đất của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Đồng Tháp |  | Đến thời điểm thanh tra, Công ty Cổ phần Thương mại Queen Land chậm đưa đất vào sử dụng quá thời hạn 36 tháng |  | Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2632/STNMT-QLĐĐ ngày 26/6/2023 báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh quyết định thu hồi đất và không bồi thường về đất và tài sản. Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có Công văn số 657/YU-ANĐT-P3 ngày 14/3/2024 đề nghị UBND Tỉnh cung cấp một số nội dung liên quan đến khu đất dự án | UBND Tỉnh đã có Công văn số 428/UBND-NCPC ngày 21/5/2024 gửi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an
3 | Công ty Cổ phần Thuỷ sản Ngư Long | Dự án Nhà máy chế biến thủy sản tại Khu công nghiệp Sông Hậu |  | Xã Long Hậu, huyện Lai Vung | 73522 | Thuê lại quyền sử dụng đất trong KCN Sông Hậu |  | Đến thời điểm thanh tra, Công ty Ngư Long đã xây dựng nhà máy chê biến thức ăn thủy sản, còn một phần diện tích chưa đưa vào sử dụng | Kết luận thanh tra số 2787/KL-TTr.TNMT ngày 25/7/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND Tỉnh thu hồi phần đất không đưa vào sử dụng, nhưng khu đất trên có liên quan bản án của Tòa án huyện Lai Vung, đang bị kháng cáo | Đến ngày 11/12/2023, UBND Tỉnh tiếp tục có Công văn số 437/UBND-NCPC đề nghị Tòa án nhân dân Tỉnh sớm đưa vụ việc ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm; đồng thời, đưa UBND Tỉnh và Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự
4 | Công ty TNHH Lương thực Phương Đông | Dự án Nhà máy xay xát, chế biến gạo xuất khẩu Phương Đông | UBND Tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 511022 000016, chứng nhận lần đầu ngày 29/7/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 28/10/2014; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp điều chỉnh lần thứ 02 ngày 18/4/2017 (chuyển đổi mã số dự án thành 1050344236) | Xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp | 41469.6 | Cho thuê đất không thông qua đấu giá | Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III năm 2013. | Khu đất 27.835,6m2 đã triển khai dự án Nhà máy xay xát, chế biến gạo xuất khẩu Phương Đông đưa vào sử dụng. Khu đất diện tích 13.634m2 chưa xây dựng công trình trên đất, đất trống. |  | Ngày 26/02/2025, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1249/STNMT-QLĐĐ báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Lương thực Phương Đông được gia hạn tiến độ sử dụng đất 22 tháng đối với diện tích 13.634m2
IV. HUYỆN LẤP VÒ |  |  |  |  | 180905
1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI | Dự án Trung tâm Thương mại Lấp Vò | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 51121000149 ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh | Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò | 142762 | Giao đất và cho thuê đất không thông qua đấu giá | UBND-NĐ ngày 30/7/2014 - QĐ số 200/QĐ-UBND NĐ ngày 29/7/2021 gia hạn sử dụng đất để thực hiện dự án 24 tháng (kể từ ngày 29/6/2021 đến ngày 29/6/2023 | Xây dựng hoàn thành 'Hạ tầng khu dân cư gồm 13 lô với 49 nền nhà cho 495 hộ; còn lại Trung tâm thương mại hạng II thuộc dự án | Nhà đầu tư chậm triển khai | UBND Tỉnh có công văn số 76/UBND-ĐTQH ngày 24/02/2025, thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I gia hạn tiến độ sử dụng đất thực hiện công trình 24 tháng (kể từ ngày UBND Tỉnh ban hành quyết định cho gia hạn) | Gia hạn
2 | Công ty TNHH XNK Thủy sản APA | Dự án Nhà máy chế biến thủy sản và kho lạnh | Quyết định số 469/QĐ-UBND-HC ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh | Xã Bình Thành, huyện Lấp Vò | 38143 | Cho thuê đất không thông qua đấu giá (trên cơ sở mua tài sản trên đất) | Hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 7/2018 |  | Nhà đầu tư chậm triển khai | Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các ngành liên quan rà soát báo UBND tỉnh tổng thể dự án
V. HUYỆN THANH BÌNH |  |  |  |  | 102342.8
1 | Công ty Cổ phần Ecofarm Đồng Tháp | Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (được điều chỉnh lần 2 thành "Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái") | - Chủ trương đầu tư ban đầu (Công văn số 33/UBND-KTN ngày 13/01/2015) - Quyết định số 1471/QĐ UBND-HC ngày 07/12/2017 (điều chỉnh lần 1) - Quyết định số 112/QĐ UBND-HC ngày 30/01/2019 (điều chỉnh lần 2) | Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình | 102342.8 |  | - Hoàn thành dự án, đi vào hoạt động từ quý III/2018 (theo QĐ điều chỉnh chủ trường lần 1) - Hoàn thành dự án, đi vào hoạt động từ quý I/2022 (theo QĐ điều chỉnh chủ trường lần 2) | Công ty Ecofarm sử dụng đất chưa đúng các nội dung theo chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh đã phê duyệt là “nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”; Công ty bỏ trống đất công khoảng 02 ha; chưa có văn bản trả lại khu đất 2.968,6m2 theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Thông báo số 10/TB-VPUBND ngày 20/01/2021; hiện Công ty không trồng dưa lê, dưa lưới mà tại các nhà lưới mà đang hợp đồng với người dân địa phương trồng cây hàng năm khác như bầu, mướp,...; Công ty không sử dụng hệ thống tưới tự động, lưới che chắn đang bị hư hỏng, toàn bộ các khu nhà lưới đang xuống cấp nặng không được sửa chữa | Nhà đầu tư triển khai hạng mục chưa phù hợp theo chủ trương đầu tư | Giao Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Đoàn Thanh tra (do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn) thanh tra toàn bộ tình hình thực hiện dự án đầu tư từ trước đến nay và báo cáo kết quả về UBND Tỉnh | Thanh tra
VI. HUYỆN CHÂU THÀNH |  |  |  |  | 157696
1 | Xây dựng mô hình trang trại xanh, canh tác và chế biến các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential (nay là Công ty TNHH Cỏ May Thanh Bình) | 1110/QĐ-UBND-HC ngày 03/10/2016 29/QĐ-SKHĐT ngày 01/4/2019 về giãn tiến độ thực hiện dự án | Khu đất nông trường dừa, xã Tân Phú, huyện Châu Thành | 157696 | Cho thuê đất không thông qua đấu giá | Giai đoạn 1 (từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017); Giai đoạn 2 (từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018). Giãn tiến độ đến tháng 12 năm 2020 |  |  | Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 334/SKHĐT-HTĐT - 17/02/2025] V/v báo cáo đề xuất gia hạn tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án
VII HUYỆN TAM NÔNG |  |  |  |  | 73574
1 | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tam Nông | Nhà máy sấy, tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu tại huyện Tam Nông | UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 16/6/2011; điều chỉnh lần 01 ngày 11/4/2012 lần thứ 02 ngày 24/9/2012 UBND Tỉnh gia hạn 24 tháng tại CV số 70/UBND-KT ngày 17/01/2023 | Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông | 69162 | Nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất | - Hoàn thành đưa toàn bộ hạng mục công trình vào đầu năm 2012 - Điều chỉnh thành đầu năm 2013 - Gia hạn 24 tháng kể từ ngày có chủ trương của UBND Tỉnh | - Về đất đai: Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu; trong đó, phần diện tích 843m² đã hết hạn sử dụng đất từ ngày 15/10/2013. - Về xây dựng: dự án đã được UBND huyện Tam Nông cấp Giấy phép xây dựng nhưng đến nay Giấy phép xây dựng đã quá hạn khởi công xây dựng. - Về phòng cháy chữa cháy: đã được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và đã hết hạn. - Khu đất đã san lấp mặt bằng nhưng chưa đầu tư xây dựng các hạng mục công trình. | Đến thời điểm thanh tra, Công ty Tam Nông chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư | Ngày 17/02/2025, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND-NĐ cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tam Nông gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án, hoàn thành đi vào hoạt động 24 tháng | Gia hạn
2 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long | Dự án Khu Nhà hàng, Khách sạn Tràm Chim | Không được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông | 4412 | Cho thuê đất thông qua đấu thầu thực hiện dự án |  | Không đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục |  | Ngày 12/02/2025, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 838/STNMT-QLĐĐ báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh xem xét cho Cty gia hạn đến ngày 30/8/2026 hoàn thành dự án
VIII. HUYỆN HỒNG NGỰ |  |  |  |  | 18849
1 | Công ty Cổ phần Gia Bảo Hồng Ngự | Dự án xưởng may mặc xuất khẩu Gia Bảo Hồng Ngự | Công văn số 336/UBND-KTN ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8435842332, chứng nhận thay đổi lần thứ 2, ngày 10/06/2019 | Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự | 18849 | Cho thuê đất không thông qua đấu giá | Tháng 10 năm 2016 hoàn thành đưa dự án vào khai thác | Chậm tiến độ thực hiện dự án quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư |  | Thông báo số 278/TB-VPUBND ngày 11/7/2022, qua đó giao UBND huyện Hồng Ngự làm việc với Công ty về khả năng triển khai thực hiện dự án trên phần diện tích đất mà huyện đề nghị thu hồi (2.084,1m2), yêu cầu Công ty có văn bản cam kết cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại và khẩn trương khắc phục dứt điểm các hạng mục vi phạm; báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND Tỉnh
IX. THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ |  |  |  |  | 123479.5
1 | Nhà máy sấy, xay xát và lau bóng gạo xuất khẩu Tường Nguyên | Cty TNHH TM DV xuất nhập khẩu Tường Nguyên. | Giấy CNĐKĐT số 51121000132 ngày 31/5/2013 | Phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự | 27773 | Cho thuê đất không đấu giá 26.289 m2 và cho thuê đất thông qua đấu giá 1.484 m2 |  | Dự án đã được gia hạn đến hết quý IV/2019 theo Công văn số 377/UBND-KTN ngày 20/9/2018 của UBND Tỉnh. | Dự án đã hoàn thành hạng mục xây dựng nhà kho số 01 từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động do chưa lắp đặt máy móc, thiết bị; đã xây dựng hoàn thành cổng, hàng rào trên toàn khu đất được giao; và hiện đang xây dựng khối nhà văn phòng 06 tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà. | Ngày 10/6/2024, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND-NĐ cho phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Tường Nguyên gia hạn tiến độ sử dụng đất 15 tháng | Gia hạn
2 | Công ty Cổ phần Gia Bình Hồng Ngự | Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Gia Bình Hồng Ngự | GCN số 51121000174 cấp ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh | Xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự | 90552 | Cho thuê đất không thông qua đấu giá | Hoàn thành dự án và đi vào hoạt động: quý I/2019 Đã được gia hạn đến ngày 14/10/2023 | Có triển khai xây dựng nhưng chậm tiến độ, đang thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất. | Do vướng thủ tục môi trường, PCCC, xây dựng và nhà đầu tư chưa tích cực phối hợp | Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát và có Tờ trình số 633/TTr-STNMT ngày 04/02/2025 trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Gia Bình được gia hạn sử dụng đất 12 tháng để thực hiện dự án. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét
3 | Công ty TNHH đầu tư xây dựng XNK Hoàng Gia | Hồng Ngự Plaza (Trước đây là dự án Lee Department) | - UBND thị xã Hồng Ngự phê duyệt kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 - Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh | Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự | 5154.5 | Cho thuê đất thông qua đấu giá | Tiến độ điều chỉnh: hoàn thành đi vào hoạt động quý 4/2020 | Nhà đầu tư chậm triển khai |  | Giao UBND TP Hồng Ngự làm việc Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.
X. THÀNH PHỐ CAO LÃNH |  |  |  |  | 14292.7
1 | Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thập Nhất Phong (Auto). | Dự án Trung tâm thương mại, Nhà hàng, Khách sạn Thập Nhất Phong | Quyết định số 869/QĐ-UBND-HC ngày 27/7/2016. | Phường 2, thành phố Cao Lãnh | 1370.7 | Nhận chuyển nhượng đất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Đồng Tháp |  | Chậm đưa đất vào sử dụng 48 tháng |  | UBND Tỉnh đã cho Nhà đầu tư gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng tại Quyết định số 236/QĐ-UBND-NĐ ngày 10/11/2023 | Gia hạn
2 | Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Sa Đéc | Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng -Văn phòng (Khu đất khối vận Phòng cảnh sát cũ) | Quyết định số 558/QĐ-UBND-HC ngày 09/7/2010 | Phường 1, thành phố Cao Lãnh (khu đất bà Phấn trúng đấu giá) | 11781.3 | Bán đấu giá thực hiện theo bản án của Tòa án |  | Không đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục | Nhà đầu tư chưa CMĐ sử dụng đất sang đất TMD, dự án chưa phù hợp quy hoạch xây dựng nên chưa đủ cơ sở đề xuất UBND tỉnh cho gia hạn sử dụng đất | Sở NN&MT đang rà soát có văn bản đề nghị, hướng dẫn NĐT thực hiện thủ tục CMĐ sang đất TMD, liên hệ UBND TPCL để điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở cho SNN&MT đề xuất UBND tỉnh cho gia hạn sử dụng đất
3 | Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn | Liên danh Cty TNHH TM Đầu tư PT Việt Nga - Cty TNHH ĐT TM Gia Phạm- Cty TNHH SX-TM Phước Thành IV | Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 13/01/2022, UBND thành phố Cao Lãnh | Phường 2, thành phố Cao Lãnh | 1140.7 | Giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất | Thời gian xây dựng và hoàn thành các hạng mục công trình là trong vòng 36 tháng kể từ ngày dự án đủ điều kiện khởi công (được hiểu dự án đã được cấp Giấy phép xây dựng). | Dự án chưa được cấp Giấy phép xây dựng do đó chưa triển khai thực địa |  | Ngày 13/8/2024, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 416/TB-VPUBND giao UBND thành phố Cao Lãnh mời nhà đầu tư làm việc để giải thích rõ về các chỉ tiêu quy hoạch liên quan đến khu đất thực hiện dự án, trên cơ sở đó yêu cầu nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng phương án đấu giá đã được duyệt. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư có văn bản cam kết đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục để đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình
XI THÀNH PHỐ SA ĐÉC |  |  |  |  | 57139.5
1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | Dự án Khách sạn Quốc tế Sao Mai | Không thuộc trường hợp phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | Phường 2, thành phố Sa Đéc | 13079.9 | Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất |  | Đến thời điểm kiểm tra, Công ty chưa triển khai thực hiện dự án | Do ảnh hưởng dịch bệnh | Đã được UBND tỉnh cho gia hạn sử dụng đất 24 tháng tại Quyết định số 101/QĐ-UBND-NĐ ngày 31/5/2024. Công ty đã có đề nghị dừng thực hiện dự án, UBND tỉnh giao STN&MT phối hợp Sở KH&ĐT tham mưu UBND Tỉnh giải quyết kiến nghị tại Công văn số 279/VPUBND-ĐTQH ngày 21/02/2025 | Gia hạn
2 | Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng | Khu Trung tâm Dịch vụ, Thương mại và nhà ở Khóm 4, Phường 1, thành phố Sa Đéc | Văn bản số 07/UBND-ĐTXD ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh | Khóm 4, Phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp | 10107 | Giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất | Bàn giao đưa vào sử dụng: Quý I/2024 | Xây dựng đạt khoảng 30% | Do ảnh hưởng dịch bệnh và điều chỉnh quy hoạch | UBND tỉnh đã chấp thuận gia hạn đến quý III/2026 tại Công văn số 77/UBND-ĐTQH - 25/02/2025 | Gia hạn
3 | Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC | Khu dân cư đô thị ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông | Công văn số 116a/UBND-KT ngày 06/3/2019 | xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp | 15118 | Thuê đất và giao đất trong trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá. | - Hoàn thành dự án và đi vào hoạt động từ quý II/2022. | Xây dựng đạt khoảng 50% | Nhà đầu tư chậm triển khai | UBND TP Sa Đéc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Hiện nay, Sở Tài chính đang chủ trì, phối hợp các sở ngành có liên quan và địa phương thẩm định, báo cáo đề xuất UBND Tỉnh cho ý kiến.
4 | Công ty TNHH XNK Phương Thanh | Dự án Trung tâm Dịch vụ, Thương mại và Du lịch | Không thuộc trường hợp phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | Phường 2, thành phố Sa Đéc | 18834.6 | Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá | UBND Tỉnh đã cho Nhà đầu tư gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (tháng 11/2024 dự án phải hoàn thành) |  | Do ảnh hưởng dịch bệnh | Hiện nay, các ngành đang xác định tổng thời gian chậm tiến độ dự án do nguyên nhân khách quan dẫn đến việc chậm triển khai dự án sau khi dự án đã được cho gia hạn
XII. HUYỆN THÁP MƯỜI |  |  |  |  | 60039.7
1 | Công ty Cổ phần Thực phẩm One-One Miền Nam | Dự án Nhà máy xay xát lúa gạo và sản xuất bánh gạo | Quyết định số 23/QĐ-UBND-HC ngày 11/01/2016; Quyết định số 1489/QĐ-UBND-HC ngày 20/12/2016 của UBND Tỉnh | Xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười | 60039.7 | Cho thuê đất không thông qua đấu giá | Tiến độ thực hiện dự án hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2017 | Kết quả kiểm tra ghi nhận, Nhà đầu tư đã chậm đưa đất vào sử dụng quá 24 tháng |  | Ngày 27/12/2024, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND-NĐ cho phép Công ty gia hạn sử dụng đất 12 tháng | Gia hạn
TỔNG |  |  |  |  | 1579529.9