LỊCH MỐC THỜI GIAN CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ MƯỜI,

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2025

của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh)

_________

| Thời gian | Nội dung | Cơ quan, đơn vị thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/5/2025 | Họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười; kế hoạch tổ chức kỳ họp; kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. | Thường trực HĐND, UBND, TT.UBMTTQVN, các Ban của HĐND Tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh (gọi tắt là Văn phòng) |  |
| 29/5/2025 | Thường trực HĐND Tỉnh tham mưu Đảng ủy cơ sở HĐND trình Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương tổ chức kỳ họp thứ mười. | Thường trực, các Ban của HĐND Tỉnh; Văn phòng |  |
| 04/6/2025 | UBND Tỉnh gửi Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 để xây dựng Clip phục vụ công tác tiếp xúc cử tri. | UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh. |  |
|  | Phân công các Ban của HĐND Tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. | Thường trực, các Ban của HĐND Tỉnh; Văn phòng |  |
| 04/6/2025 | - Triệu tập đại biểu, mời khách dự kỳ họp thứ mười. - Ban hành báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2025 của HĐND Tỉnh. | Thường trực HĐND Tỉnh, Văn phòng |  |
| 09/6/2025 | Hoàn thành Clip phục vụ công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười. | Văn phòng chủ trì phối hợp với Đài PT-TH Đồng Tháp, BTT.UBMTTQVN Tỉnh. |  |
| 10/6/2025 | Gửi đủ các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười đến Thường trực HĐND Tỉnh. | UBND Tỉnh, VKSND Tỉnh, TAND Tỉnh, Cục THADS Tỉnh, sở, ngành có liên quan |  |
|  | Đề nghị UBND Tỉnh rà soát, tham mưu Đảng ủy UBND Tỉnh trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương đối với những nội dung liên quan đến KT-XH, dự án, đề án quan trọng, nhạy cảm, phức tạp trước khi trình HĐND Tỉnh theo đúng tinh thần Quy chế làm việc số 23-QC/TU ngày 31/3/2025 của BCH Đảng bộ Tỉnh (chậm nhất ngày 12/6/2025). | UBND Tỉnh |  |
| 10-14/6/2025 | Tổ chức để đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp | BTT.UBMTTQVN Tỉnh, Thường trực HĐND Tỉnh, Văn phòng |  |
| 10-16/6/2025 | - Nghiên cứu tài liệu chuẩn bị thẩm tra. - Họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp. - Các Ban của HĐND Tỉnh ban hành báo cáo thẩm tra. | Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh; mời lãnh đạo UBND Tỉnh và các sở, ngành có liên quan |  |
| 17/6/2025 | Xây dựng xong Clip về kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2025 của HĐND Tỉnh để trình chiếu tại kỳ họp. | Văn phòng chủ trì phối hợp với Đài PT-TH Đồng Tháp |  |
| 20/6/2025 | Chuyển ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười đến UBND Tỉnh, các ngành liên quan để giải trình. | BTT.UBMTTQVN Tỉnh |  |
|  | Chuyển các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đến Tổ đại biểu HĐND Tỉnh. | Thường trực HĐND, Văn phòng |  |
| 19-20/6/2025 | Tổ đại biểu HĐND Tỉnh họp thảo luận, đóng góp nội dung trình tại kỳ họp. | Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Tỉnh, Văn phòng; Thường trực HĐND cấp huyện, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (ghi biên bản tổng hợp) |  |
| 23/6/2025 | Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu trình Thường trực HĐND Tỉnh xem xét và chuyển UBND Tỉnh, VKSND Tỉnh, TAND Tỉnh, Cục THADS Tỉnh, các cơ quan có liên quan thực hiện giải trình. | Thường trực HĐND Tỉnh, Văn phòng |  |
|  | Họp Thường trực HĐND Tỉnh: - Kiểm tra tổng quan về công tác chuẩn bị, phục vụ kỳ họp. - Xem xét, cho ý kiến những vấn đề còn khác nhau qua công tác thẩm tra của các Ban | Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh, Văn phòng |  |
|  | Chuyển đủ tài liệu kỳ họp để đại biểu nghiên cứu. | Văn phòng |  |
| 24-25/6/2025 | UBND Tỉnh, các ngành liên quan gửi TT.HĐND Tỉnh báo cáo giải trình đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri, ý kiến thảo luận Tổ đại biểu, ý kiến còn khác nhau qua công tác thẩm tra của các Ban HĐND Tỉnh để chuyển đến đại biểu HĐND Tỉnh. | UBND Tỉnh |  |
| 26-27/6/2025 | Họp Hội đồng nhân dân Tỉnh | Đại biểu HĐND Tỉnh |  |