## KH 2018 Bieu1a VOn TT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ SA ĐÉC |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phụ lục số 01a
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CUỐI NĂM 2018 THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
NGUỒN VỐN TẬP TRUNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố)
ĐVT: Triệu đồng
[25 empty] | Biểu 1a | Biểu 1a
ĐVT: triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ dự án | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế thanh toán từ khởi công đến năm 2017 | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 | Kế hoạch năm 2018 |  | Kế hoạch năm 2018 |  |  | Kế hoạch năm 2018 theo QĐ 283/QĐ-UBND-HC ngày 03/8/2018 |  |  | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2018 |  |  | Ghi chú | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định, ngày tháng năm | Tổng mức đầu tư
[14 empty] | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[10 empty] | Tổng số | Trong đó NSNN
[15 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 360085.552 | 259191.921 | 21850 | 231502 | 20648 | 0 | 63800 | 0 | 0 | 63800 | 0 | 0 | 61500 | 0 | 0
1 | Chuân bị đầu tư | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 194853.426 | 194853.426 | 21216 | 75073 | 8815 | 0 | 27310 | 0 | 0 | 18108 | 0 | 0 | 26039 | 0 | 0
3 | Dự án khởi công mới | [8 empty] | 165232.126 | 64338.495 | 634 | 156429 | 0 | 0 | 5330 | 0 | 0 | 37194 | 0 | 0 | 33761 | 0 | 0 |  | 0
4 | Tất toán hoàn thành công trình | [12 empty] | 700 |  | 700 |  |  | 1800 |  |  | 1700
5 | Dự phòng ngân sách | [12 empty] | 11133 |  | 30460 |  |  | 6698 |  |  | 0
A | PHÂN BỔ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC | [8 empty] | 360085.552 | 259191.921 | 21850 | 231502 | 20648 | 0 | 63800 | 0 | 0 | 63800 | 0 | 0 | 61500 | 0 | 0
1 | Giáo dục và đào tạo | [8 empty] | 15040 | 15040 | 4141 | 12605 | 0 | 0 | 9020 | 0 | 0 | 8773 | 0 | 0 | 7301 | 0 | 0 |  | 0
2 | Thể thao | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Văn hóa xã hội | [8 empty] | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
4 | Thương mại du lịch | [8 empty] | 38815.979 | 38815.979 | 4656 | 32049 | 0 | 0 | 3095 | 0 | 0 | 5158 | 0 | 0 | 4589 | 0 | 0
5 | Giao thông | [8 empty] | 249536.804 | 152094.804 | 5630 | 170780 | 0 | 0 | 6525 | 0 | 0 | 36623 | 0 | 0 | 43889 | 0 | 0
6 | Cấp nước và dịch vụ công cộng | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Xử lý nước thải | [8 empty] | 36417 | 36417 | 0 | 1679 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0
8 | An ninh quốc phòng | [8 empty] | 6451.631 | 3000 | 0 | 5548 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 2613 | 0 | 0
9 | Quản lý nhà nước | [8 empty] | 5009 | 5009 | 362 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0
10 | Tất toán hoàn thành công trình | [12 empty] | 700 |  | 700 |  |  | 1800 |  |  | 1700
11 | Dự phòng | [12 empty] | 11133 |  | 30460 |  |  | 6698 |  |  | 0
DANH MỤC DỰ ÁN 2016
B | PHÂN BỔ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC | [7 empty] | 0 | 360085.552 | 259191.921 | 21850 | 231502 | 20648 | 0 | 63800 | 0 | 0 | 63800 | 0 | 0 | 61500 | 0 | 0
I/ | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ | GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2/ | THỂ THAO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/ | VĂN HÓA XÃ HỘI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/ | THƯƠNG MẠI DU LỊCH | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/ | GIAO THÔNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6/ | CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7/ | XỬ LÝ NƯỚC THẢI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8/ | AN NINH QUỐC PHỒNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8/ | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II/ | CHUẨN BỊ THƯC HIỆN ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN ĐẦU TƯ | [8 empty] | 360085.552 | 259191.921 | 21850 | 231502 | 8815 | 0 | 32640 | 0 | 0 | 55302 | 0 | 0 | 59800 | 0 | 0 |  | 0
1/ | GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | [8 empty] | 15040 | 15040 | 4141 | 12605 | 0 | 0 | 9020 | 0 | 0 | 8773 | 0 | 0 | 7301 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 15040 | 15040 | 4141 | 12605 | 0 | 0 | 9020 |  |  | 8773 |  |  | 7301
1 | Trường Tiểu học Hòa Khánh | P2 | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7561460 | 072 |  | 2017-2018 | QĐ BCKTKT số: 280/QĐ-UBND-XDCB ngày 24/10/2016 của UBND TP | 10577 | 10577 | 3000 | 8731 |  |  | 6900 |  |  | 6203 |  |  | 5731
2 | Trường Mầm non Hoa Mai | P3 | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7590549 | 071 |  | 2016-2019 | QĐ BCKTKT số: 291/QĐ-UBND-XDCB ngày 25/10/2016 của UBND TP17/12/2018;QĐ ĐC 346/QĐ-UBND-XDCB, ngày 30/11/2018 của UBND thành phố. | 4463 | 4463 | 1141 | 3874 |  |  | 2120 |  |  | 2570 |  |  | 1570 |  |  | Có chuyển nguồn vốn sang 2019 (1.000 tr) | Có chuyển nguồn vốn sang 2019 (1.000 tr)
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/ | THỂ THAO | [12 empty] | 0
3/ | VĂN HÓA XÃ HỘI | [8 empty] | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
3 | Cụm dân cư Tân Khánh Đông (KDC Đông Qưới - phần sinh lợi) | TKĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7613377 | 292 | 0 | 2016-2018 | QĐ số: 290//QĐ.UBND-XDCB ngày 25/10/2016 của UBND TP | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 |  | 0 |  |  | 168 |  |  | 104 |  |  | Bố trí vốn TT 2018 và chuyển nguồn TT 2017 sang 1.000 tr | Bố trí 2 nguồn (vốn TT và chuyển nguồn TT 2017 sang 1.000 tr)
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/ | THƯƠNG MẠI DU LỊCH | [8 empty] | 38815.979 | 38815.979 | 4656 | 32049 | 0 | 0 | 3095 | 0 | 0 | 5158 | 0 | 0 | 4589 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 38815.979 | 38815.979 | 4656 | 32049 | 0 | 0 | 3095 | 0 | 0 | 5158 | 0 | 0 | 4589 | 0 | 0
4 | Cảnh Quan làng hoa Sa Nhiên - Cai Dao | TQĐ | KBSĐ | Ban QLDAXD | 7583497 | 292 |  | 2016-2018 | QĐ BCKTKT số: 321/QĐ-UBND-XDCB ngày 28/10/2016 của UBND TP | 8794.741 | 8794.741 | 4656 | 7049 |  |  | 3095 |  |  | 2781 |  |  | 2393
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hạ tầng phát triển du lịch thành phố Sa Đéc (hạng mục: đường Lê Lợi và đường Ông Thung Cai Dao)- đối ứng vốn tỉnh hỗ trợ | TQĐ, P3 | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7563027 | 223 | 0 | 2016-2018 | QĐ BCKTKT số: 269/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/10/2015 của UBND TP | 30021.238 | 30021.238 |  | 25000 | [5 empty] | 2377 |  |  | 2196 |  |  | Bố trí nguồn vốn TT, đối ứng vốn tỉnh | Bố trí 2 nguồn (vốn TT và vốn tỉnh)
5/ | GIAO THÔNG | [8 empty] | 249536.804 | 152094.804 | 5630 | 170780 | 0 | 0 | 6525 | 0 | 0 | 36623 | 0 | 0 | 43889 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 90756.309 | 90756.309 | 4996 | 19899 | 0 | 0 | 4695 | 0 | 0 | 2379 | 0 | 0 | 12741 | 0 | 0
6 | Cầu Tư Ú | TPĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7600800 | 292 |  | 2015-2018 | QĐ BCKTKT số: 281/QĐ-UBND-XDCB ngày 24/10/2016 của UBND TP-QĐBCKTKT ĐC số: 226/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/6/2017 của UBND thành phố Sa Đéc | 3826.729 | 3826.729 | 1996 | 3453 |  |  | 1695 |  |  | 1749 |  |  | 1457
7 | Đường Xếp Mương Đào | TKĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7545080 | 292 |  | 2015-2018 | QĐ BCKTKT số: 265/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/10/2014 của UBND TP | 5900 | 5900 | 3000 | 5700 |  |  | 3000 |  |  | 630 |  |  | 538
8 | Đường vào khu du lịch làng hoa kiểng thành phố Sa Đéc | P TQĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7487376 | 292 |  | 2015-2019 | QĐ 1070/QĐ-UBND.HC ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp | 81029.58 | 81029.58 |  | 10746 | [8 empty] | 10746 |  |  | CT mới bổ sung;Đối ứng theo NQ 85/2016/HĐND ngày 04/12/2016 NSTW 48 tỷ, NS tỉnh 10,6 tỷ | CT mới bổ sung;Đối ứng theo NQ 85/2016/HĐND ngày 04/12/2016 NSTW 48 tỷ, NS tỉnh 10,6 tỷ
| b/ Dự án khởi công mới | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 158780.495 | 61338.495 | 634 | 150881 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 34244 | 0 | 0 | 31148 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Mở rộng đường rạch Chùa bờ trái ( ĐT 848- Trường MG Tân An ) | AH | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7613510 | 292 |  | 2016-2018 | QĐ BCKTKT số: 275/QĐ-UBND-XDCB ngày 20/10/2016 của UBND TP; QĐ 410/QĐ-UBND-XDCB, ngày 29/12/2017 của UBTP | 1983 | 1983 | 634 | 1787 |  |  | 630 |  |  | 845 |  |  | 1153
10 | Đường Cao mên trên bờ phải (đoạn từ tỉnh lộ ĐT 852 đến nhà Ông Huỳnh Văn Dương) | TQT | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7665010 | 292 |  | 2017-2019 | QĐ BCKTKT số: 323/UBND-XDCB ngày 27/10/2017;QĐ ĐC 351/QĐ-UBND-XDCB, ngày 04/12/2018 của UBND thành phố. | 4358.495 | 4358.495 |  | 4204 |  |  | 1200 |  |  | 2404 |  |  | 2404 |  |  |  | Chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện
11 | Đường mới song song đường Nguyễn Sinh Sắc (từ Hùng Vương - ĐT 848 nối dài) | P2, TPĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7479789 |  |  | 2018-2020 | QĐ BCKTKT số: 237/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2014 của UBND TP; QĐ ĐC DA số: 248/QĐ-UBND-XDCB ngày 15/8/2018 của UBND TP | 97442 |  |  | 97000 | [5 empty] | 7995 |  |  | 5791 |  |  | CT bố trí 2 nguồn (TT: 5.791 + SDĐ: 26.183 + chuyển nguồn SDĐ: 31 tr) | CT bố trí 2 nguồn (TT: 5.791 + SDĐ: 26.183 + chuyển nguồn SDĐ: 31 tr)
12 | Đường từ Nguyễn Sinh Sắc đến khu liên hợp thể dục thể thao | TPĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7562657 | 292 |  | 2016-2019 | QĐ PDDA số 270/QĐ-UBND-XDCB ngày 17/10/2016 của UBND TP; QĐĐC 350/QĐ-UBND-XDCB, ngày 04/12/2018 của UBND thành phố | 51052 | 51052 |  | 44000 | [5 empty] | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | CT mới bổ sung
13 | Đường Rạch Trâm Bầu | P An Hòa | KBNN | Ban QLDA&PTQĐ | 7613511 | 292 |  | 2016 -2019 | QĐ BCKTKT số: 273/QĐ-UBND-XDCB, ngày 20/10/2016 của UBND TP; QĐ 404/QĐ-UBND-XDCB, ngày 29/12/2017 của UBND TP; QĐ ĐC 288/QĐ-UBND-XDCB ngày 28/9/2018 của UBND thành phố | 3945 | 3945 |  | 3890 | [5 empty] | 3000 |  |  | 1800 |  |  | Có chuyển vốn sang 2019 (1.200 tr) | Có chuyển vốn sang 2019 (1.200 tr)
6/ | CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a). Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7/ | XỬ LÝ NƯỚC THẢI | [8 empty] | 36417 | 36417 | 0 | 1679 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0
| a). Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 36417 | 36417 | 0 | 1679 | 0 | 0 | 10500 |  |  | 1630 |  |  | 991
14 | Dự án Xử lý nước thải, chất thải cải thiện môi trường làng nghề sản xuất bột chăn nuôi xã Tân Phú Đông | TPĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7350488 | 262 |  | 2011-2018 | QĐ DA số 699/QĐ-UBND-XDCB ngày 12/8/2011 Tỉnh . Dc-1310/QĐ-UBND-XDCB ngày 24/12/2013 Tỉnh ,dc 519/QĐ-UBND-XDCB ngày 4/6/2014 Tỉnh; QĐ 408/QĐ-UBND-HC, ngày 23/4/2018 UB tỉnh | 36417 | 36417 |  | 1679 |  |  | 10500 |  |  | 1630 |  |  | 991 |  |  | Có chuyển sang 2019 (100 tr) | Có chuyển sang 2019 (100 tr), chưa điều chỉnh thời gian thực hiện
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8/ | AN NINH QUỐC PHÒNG | [8 empty] | 6451.631 | 3000 | 0 | 5548 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 2950 |  |  | 2613
a).Dự án chuyển tiếp
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 6451.631 | 3000 | 0 | 5548 | 0 | 0 | 3500 |  |  | 2950 |  |  | 2613
15 | Trụ sở làm việc Công an và Ban chỉ huy quân sự xã Tân Phú Đông | TPĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7639894 | 011 |  | 2017-2019 | QĐ BCKTKT số: 320/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2017 của UBNHD thành phố Sa Đéc | 4453.631 | 3000 |  | 3660 |  |  | 2000 |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  |  | vốn tỉnh hỗ trợ 3 tỷ, vốn tập trung TP đối ứng 1,450 tỷ đồng. | vốn tỉnh hỗ trợ 3 tỷ, vốn tập trung TP đối ứng 1,450 tỷ đồng.
16 | Ban chỉ huy Quân sự. Hạng mục: Xây dựng nhà ở tập trung cho huấn luyện LLDBĐV-DQTV | PAH | KBSĐ | Ban CHQS TP | 7004686 | 011 |  | 2017-2019 | QĐ BCKTKT số: 319/QĐ,UBND-XDCB ngày 27/10/2017 của UBND thành phố Sa Đéc; QĐ 296/QĐ-UBND-XDCB ngày 10/10/2018 đc tg thực hiện | 1998 | 0 |  | 1888 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1163
9/ | QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [8 empty] | 5009 | 5009 | 362 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0
| a).Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 5009 | 5009 | 362 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0
17 | Trụ sở UBND phường 4 | P4 | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7580550 | 463 |  | 2016-2018 | QĐ BCKTKT số: 279/QĐ-UBND-XDCB ngày 24/10/2016 của UBND TP; QĐ ĐC 241/QĐ-UBND-XDCB ngày 07/8/2018 | 5009 | 5009 | 362 | 675 | [8 empty] | 313 |  |  | BS do phát sinh khối lượng | BS do phát sinh khối lượng
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình bổ sung | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Giao thông | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a).Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý nhà nước | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a).Dự án chuyển tiếp
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Tất toán hoàn thành công trình | [12 empty] | 700 |  | 700 |  |  | 1800 |  |  | 1700
IV | Dự phòng ngân sách | [12 empty] | 11133 |  | 30460 |  |  | 6698
Chi tiết nguồn dự phòng | [9 empty] | 89031.108 | 89031.108 | 0 | 85500 | 11133 | 0 | 32460 | 0 | 0 | 32460 | 0 | 0 | 32460 | 0 | 0
1 | Đường từ Nguyễn Sinh Sắc đến Khu Liên hợp thể dục thể thao | TPĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7562657 |  |  | 2016-2018 | QĐ PD DA số: 270/QĐ-UBND-XDCB ngày 17/10/2016 của UBND TP | 51052.108 | 51052.108 |  | 50500 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | Chuyển dự phòng do gỉai ngân <30% | Chuyển dự phòng do gỉai ngân <30%
2 | Đường mới song song đường NSS (từ Hùng Vương - ĐT 848 nối dài) | P2 | KBSĐ | Ban QLDAXD | 7479789 |  |  | 2015-2017 | QĐ BCKTKT số: 237/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2014 của UBND TP | 37979 | 37979 |  | 35000 |  |  | 11080 |  |  | 11080 |  |  | 11080 |  |  | Chuyển dự phòng do gỉai ngân <30% | Chuyển dự phòng do gỉai ngân <30%
IV | Dự phòng ngân sách | [12 empty] | 11133 |  | 6380 |  |  | 6380 |  |  | 6380
[10 empty] | 5855.189 | 5855.189 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường rạch Trâm Bầu | AH | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7613511 |  |  | 2016-2017 | QĐ BCKTKT số: 273/QĐ-UBND-XDCB ngày 20/10/2016 của UBND TP | 3945 | 3945 |  | 3500 | [11 empty] | Giãn tiến độ không cân được nguồn | Giãn tiến độ không cân được nguồn
2 | Mở rộng đường rạch Chùa bờ phải ( ĐT 848- Trường tiểu học Tân An) | AH | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7613507 |  |  | 2016-2018 | QĐ BCKTKT số: 274/QĐ-UBND-XDCB ngày 20/10/2016 của UBND TP | 1910.189 | 1910.189 |  | 1900 | [11 empty] | Giãn tiến độ không cân được nguồn | Giãn tiến độ không cân được nguồn
Note on B84: QĐ BCKTKT không đúng tên (thiếu mở rộng)

## TT 2017 PB bieu 1b
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [18 empty] | Phụ lục số 01b
THÀNH PHỐ SA ĐÉC |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CUỐI NĂM 2018 THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
VỐN TẬP TRUNG NĂM 2017 PHÂN BỔ LẠI NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ dự án | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế thanh toán từ khởi công đến năm 2017 | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 | Điều chỉnh kế hoạch năm 2016 phân bổ lại |  | Kế hoạch năm 2018 phân bổ lại theo QĐ 283/QĐ-UBND-HC ngày 03/8/2018 |  |  | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2018 phân bổ lại |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định, ngày tháng năm | Tổng mức đầu tư
[14 empty] | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[10 empty] | Tổng số | Trong đó NSNN
[15 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
1 | Chuân bị đầu tư | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
3 | Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tất toán hoàn thành công trình
5 | Dự phòng ngân sách
A | PHÂN BỔ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC | [8 empty] | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
1 | Giáo dục và đào tạo | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Thể thao | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Văn hóa xã hội | [8 empty] | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 | 0 | 1000 |  |  | 1000
4 | Thương mại du lịch | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Giao thông | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cấp nước và dịch vụ công cộng | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Xử lý nước thải | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | An ninh quốc phòng | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Quản lý nhà nước | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tất toán hoàn thành công trình
Dự phòng ngân sách
DANH MỤC DỰ ÁN 2016
B | PHÂN BỔ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC | [8 empty] | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
I/ | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ | GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/ | THỂ THAO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/ | VĂN HÓA XÃ HỘI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4/ | THƯƠNG MẠI DU LỊCH | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/ | GIAO THÔNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6/ | CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
7/ | XỬ LÝ NƯỚC THẢI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
8/ | AN NINH QUỐC PHỒNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
9/ | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II/ | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN ĐẦU TƯ | [8 empty] | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 |  | 1000 |  |  | 1000
1/ | GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/ | THỂ THAO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b/ Dự án khởi công mới
3/ | VĂN HÓA XÃ HỘI | [8 empty] | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 |  | 1000 |  |  | 1000
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 |  | 1000 |  |  | 1000
1 | Cụm dân cư Tân Khánh Đông (KDC Đông Qưới - phần sinh lợi) | TKĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7613377 | 292 | 0 | 2016-2018 | QĐ số: 290//QĐ.UBND-XDCB ngày 25/10/2016 của UBND TP | 8815.138 | 8815.138 | 7061 | 8166 | 8815 |  | 1000 |  |  | 1000
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/ | THƯƠNG MẠI DU LỊCH | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/ | GIAO THÔNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6/ | CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| a). Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7/ | XỬ LÝ NƯỚC THẢI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
a). Dự án chuyển tiếp
b).Dự án khởi công mới
8/ | AN NINH QuỐC PHÒNG
a). Dự án chuyển tiếp
b).Dự án khởi công mới
9/ | QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| a).Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Tất toán hoàn thành công trình
IV | Dự phòng ngân sách

## KH 2018 Bieu2a VOn SDD
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [21 empty] | Phụ lục số 02a
THÀNH PHỐ SA ĐÉC |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
NGUỒN VỐN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ dự án | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kê thanh toán từ khởi công đến năm 2017 | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 | Kế hoạch năm 2017 |  | Kế hoạch năm 2018 |  |  | Kế hoạch điều chỉnh năm 2018 theo QĐ 283/QĐ-UBND-HC ngày 03/8/2018 |  |  | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2018 |  |  | Ghi chú | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định, ngày tháng năm | Tổng mức đầu tư
[14 empty] | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[10 empty] | Tổng số | Trong đó NSNN
[15 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 291334.058 | 265499.425 | 32202 | 111998 | 3525 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 |  |  | 57740
1 | Chuân bị đầu tư | [8 empty] | 82608 | 82608 | 67 | 395 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 328
2 | Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 41066.149 | 22746.149 | 13020 | 37299 | 0 | 0 | 9354 |  |  | 8274 |  |  | 7609
3 | Dự án khởi công mới | [8 empty] | 167659.909 | 160145.276 | 19115 | 74304 | 0 | 0 | 24481 |  |  | 44810 |  |  | 45948 |  |  |  | 0
5 | Dự phòng | [12 empty] | 3525 | 0 | 26165 |  |  | 6916 |  |  | 3855
A | PHÂN BỔ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC | [8 empty] | 291334.058 | 265499.425 | 32202 | 111998 | 3525 | 0 | 60000 |  |  | 60000 |  |  | 57740
1 | Giáo dục và đào tạo | [8 empty] | 108442.633 | 82608 | 285 | 23279 | 0 | 0 | 7200 |  |  | 4240 |  |  | 3070 |  |  |  | 0
2 | Thể thao | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Văn hóa xã hội | [8 empty] | 22746.149 | 22746.149 | 12802 | 21915 | 0 | 0 | 4854 |  |  | 4534 |  |  | 4967
4 | Thương mại du lịch | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Giao thông | [8 empty] | 146157.563 | 146157.563 | 19115 | 52904 | 0 | 0 | 20895 |  |  | 43424 |  |  | 45448
6 | Cấp nước và dịch vụ công cộng | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Xử lý nước thải | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | An ninh quốc phòng | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 400
9 | Quản lý nhà nước | [8 empty] | 13987.713 | 13987.713 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 886 |  |  | 886 |  |  | 0
| Dự phòng ngân sách | [12 empty] | 3525 | 0 | 26165 |  |  | 6916 |  |  | 3855
DANH MỤC DỰ ÁN 2018
B | PHÂN BỔ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC | [8 empty] | 291334.058 | 265499.425 | 32202 | 111998 | 3525 | 0 | 60000 |  |  | 60000 |  |  | 57740
I/ | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [8 empty] | 82608 | 82608 | 67 | 395 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 328
1/ | GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | [8 empty] | 82608 | 82608 | 67 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0
1 | Trường Trung học cơ sở Tân Phú Đông | xã TPĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7565863 | 073 |  | 2015-2018 | QĐ số: 359/QĐ.UBND-XDCB ngày 30/10/2015 của UBND thành phố | 82608 | 82608 | 67 | 395 | [8 empty] | 328
2/ | THỂ THAO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/ | VĂN HÓA XÃ HỘI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4/ | THƯƠNG MẠI DU LỊCH | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5/ | GIAO THÔNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6/ | CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7/ | XỬ LÝ NƯỚC THẢI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8/ | AN NINH QUỐC PHỒNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9/ | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II/ | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN ĐẦU TƯ | [8 empty] | 208726.058 | 182891.425 | 32135 | 111603 | 0 |  | 33835 |  |  | 53084 |  |  | 53557
1/ | GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | [8 empty] | 25834.633 | 0 | 218 | 22884 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 4240 | 0 | 0 | 2742 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 18320 | 0 | 218 | 15384 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 3740 | 0 | 0 | 2642 | 0 | 0
2 | Trường Mầm non Tân Phú Đông 3 | TPĐ | KBSĐ, KBĐT | Ban QLDA&PTQĐ | 7482252 | 071 |  | 2016-2018 | QĐ DA số: 38/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/3/2016 của UBND TP-QĐ ĐC số: 311/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/10/2016 của UBND TP | 18320 | 0 | 218 | 15384 |  |  | 4500 |  |  | 3740 |  |  | 2642 |  |  | Ngân sách thành phố đối ứng vốn kiên cố hóa trường lớp | Ngân sách thành phố đối ứng vốn kiên cố hóa trường lớp
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 7514.633 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
3 | Trường tiểu học Vĩnh Phước (giai đoạn 2) | P1 | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7648511 | 072 |  | 2018-2020 | QĐ BCKTKT số: 321/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2017 của UBND thành phố Sa Đéc | 7514.633 | 0 |  | 7500 |  |  | 2700 |  |  | 500 |  |  | 100 |  |  | Ngân sách thành phố đối ứng vốn kiên cố hóa trường lớp | Ngân sách thành phố đối ứng vốn kiên cố hóa trường lớp
2/ | THỂ THAO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b/ Dự án khởi công mới
3/ | VĂN HÓA XÃ HỘI | [8 empty] | 22746.149 | 22746.149 | 12802 | 21915 | 0 |  | 4854 |  |  | 4534 |  |  | 4967
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 22746.149 | 22746.149 | 12802 | 21915 | 0 |  | 4854 |  |  | 4534 |  |  | 4967
4 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân giai đoạn 2 | TPĐ | KBSĐ | P LĐ TBXH | 7553805 | 312 |  | 2016-2018 | QĐ BCKTKT số: 298/QĐ-UBND-XDCB ngày 28/10/2015 của UBND TP- QĐ BCKTKT Dc số: 284/QĐ-UBND-XDCB ngày 08/9/2017 của UBND TP | 22746.149 | 22746.149 | 12802 | 21915 |  |  | 4854 |  |  | 4534 |  |  | 4967 |  |  | Bố trí nguồn SDĐ 2018 và chuyển nguồn SDĐ 2017 sang | Bố trí 2 nguồn: SDĐ và chuyển nguồn SDĐ 2017 sang
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4/ | THƯƠNG MẠI DU LỊCH | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/ | GIAO THÔNG | [8 empty] | 146157.563 | 146157.563 | 19115 | 52904 | 0 |  | 20895 |  |  | 43424 |  |  | 45448
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 146157.563 | 146157.563 | 19115 | 52904 | 0 | 0 | 20895 | 0 | 0 | 43424 | 0 | 0 | 45448 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Đường Nguyễn Tất Thành nối dài | P2 | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7498196 | 292 |  | 2015-2019 | QĐ DA số: 234/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2014 của UBND TP;QĐ ĐC DA số: 189/QĐ-UBND-XDCB ngày 22/06/2017 của UBND TP;QĐ ĐC DA số: 271/QĐ-UBND-XDCB ngày 13/9/2018 của UBND TP;QĐĐC 356/QĐ-UBND-XDCB, ngày 07/12/2018 của UBND thành phố | 26668.076 | 26668.076 | 19015 | 23619 |  |  | 5395 |  |  | 4604 |  |  | 4000 |  |  | Chuyển sang 2019 (604tr). | Chuyển sang 2019 (604tr). Chưa điều chỉnh thời gian thực hiện; đã chỉnh tên theo QĐ
6 | Đường Kênh cùng Long Thắng | TPĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7567685 | 292 |  | 2018-2019 | QĐ số: 327/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/10/2015 của UBND TP;QĐ ĐC số: 104/QĐ-UBND-XDCB ngày 11/5/2018 của UBND TP | 7294.185 | 7294.185 | 100 | 7050 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 3630 |  |  | Chuyển sang 2019 (370tr). | Chuyển sang 2019 (370tr). Chưa điều chỉnh thời gian thực hiện và nguồn vốn.
7 | Đường Rạch chùa bờ phải (đoạn từ cầu Hai Đường đến đường Phạm Hữu Lầu nối dài) | AH | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7649545 | 292 |  | 2017-2019 | QĐ BCKTKT số: 322/UBND-XDCB ngày 27 tháng 10 năm 2017;QĐĐC 353/QĐ-UBND-HC ngày 05/12/2018 của UBND thành phố | 2663.534 | 2663.534 |  | 2590 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1690
8 | Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo ( Trạm Y tế phường 1- cầu. Nàng Hai) | P1 | KBSĐ | Ban QLCTĐT | 7577833 | 292 |  | 2016-2018 | QĐ BCKTKT số: 206/QĐ-UBND-XDCB ngày 25/7/2016 của UBND TP | 12089.768 | 12089.768 |  | 8400 |  |  | 10000 |  |  | 9400 |  |  | 8400
9 | Đường mới song song đường Nguyễn Sinh Sắc (từ Hùng Vương - ĐT 848 nối dài) | P2, TPĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7479789 | 292 |  | 2018-2020 | QĐ BCKTKT số: 237/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2014 của UBND TP; QĐ ĐC DA số: 248/QĐ-UBND-XDCB ngày 15/8/2018 của UBND TP | 97442 | 97442 |  | 9700 | [5 empty] | 23920 |  |  | 26183 |  |  | CT bố trí 2 nguồn (TT: 5.791 + SDĐ: 26.183 + chuyển nguồn SDĐ: 31 tr) | CT bố trí 2 nguồn (TT: 5.791 + SDĐ: 26.183 + chuyển nguồn SDĐ: 31 tr)
10 | Đường vào khu công nghiệp C Sa Đéc mở rộng | TQĐ | KBSĐ;KBĐT | Ban QLDA&PTQĐ | 7410508 | 292 |  | 2014-2018 | QĐ 587/QĐ-UBND.HC ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh ĐT; QĐDC 1543/QĐ-UBND.HC ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ĐT;QĐDC 1437/QĐ-UBND.HC ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh ĐT | 22013.406 | 22013.406 |  | 1545 | [8 empty] | 1545 |  |  | Bsung mới CT | Bsung mới CT
6/ | CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| a). Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7/ | XỬ LÝ NƯỚC THẢI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
a). Dự án chuyển tiếp
b).Dự án khởi công mới
8/ | AN NINH QuỐC PHÒNG | [20 empty] | 400
a). Dự án chuyển tiếp
| b).Dự án khởi công mới | [10 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
11 | Bố trí vốn đối ứng xây dựng trụ sở Ban CHQS phường Tân Quy Đông | P TQĐ | KBSĐ;KBĐT | Bộ CHQS tỉnh | 7004686 | 011 |  | 2016-2020 | QĐ 1184/QĐ-UBND-HC ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh ĐT | 27416.225 | 27416.225 |  | 400 | [8 empty] | 400
9/ | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [8 empty] | 13987.713 | 13987.713 | 0 | 13900 | 0 |  | 886 |  |  | 886 |  |  | 0
| a).Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 13987.713 | 13987.713 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 886 |  |  | 886 |  |  | 0
12 | Hội trường thành phố Sa Đéc | P1 | KBSĐ, KBĐT | VPTU | 7618070 | 351 |  | 2017-2019 | QĐ BCKTKT Số: 998/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh ĐT | 13987.713 | 13987.713 |  | 13900 |  |  | 886 |  |  | 886 | [5 empty] | Vốn SDĐ đối ứng của TP phần còn lại: 886 trđ. Vốn tỉnh hỗ trợ 2018: 5 tỷ. Có chuyển nguồn vốn sang 2019 (886 tr) | Vốn SDĐ đối ứng của TP phần còn lại: 886 trđ. Vốn tỉnh hỗ trợ 2018: 5 tỷ. Có chuyển nguồn vốn sang 2019 (886 tr)
III | Dự phòng ngân sách | [12 empty] | 3525 |  | 26165 |  |  | 6916 |  |  | 3855
Note on B77: Admin: bổ sung mới
Note on I72: QĐ ĐC DA số: 271/QĐ-UBND-XDCB ngày 13/9/2018 của UBND TP
Note on B72: tên cũ : Nguyển tất thành nối dài ( từ Đ NSS - rạch ngã bát)

## SDD 2017 PB bieu 2b
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [21 empty] | Phụ lục số 02b
THÀNH PHỐ SA ĐÉC |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
VỐN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 KÉO DÀI PHÂN BỔ LẠI NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ dự án | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kê thanh toán từ khởi công đến năm 2017 | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 | Điều chỉnh kế hoạch năm 2016 phân bổ lại |  | Kế hoạch năm 2018 phân bổ lại |  |  | Kế hoạch điều chỉnh năm 2018 phân bổ lại theo QĐ 283/QĐ-UBND-HC ngày 03/8/2018 |  |  | Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2018 phân bổ lại |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định, ngày tháng năm | Tổng mức đầu tư
[14 empty] | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[10 empty] | Tổng số | Trong đó NSNN
[15 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 123434.464 | 25992.464 | 12802 | 122168 | 2478 | 0 | 4346 | 0 | 0 | 4346 | 0 | 0 | 4346 | 0 | 0
1 | Chuân bị đầu tư | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 22746.149 | 22746.149 | 12802 | 22000 | 0 | 0 | 4146 | 0 | 0 | 4146 | 0 | 0 | 4146 | 0 | 0
3 | Dự án khởi công mới | [8 empty] | 100688.315 | 3246.315 | 0 | 100168 | 2478 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
4 | Tất toán hoàn thành công trình
5 | Dự phòng ngân sách
A | PHÂN BỔ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC | [8 empty] | 123434.464 | 25992.464 | 12802 | 122168 | 2478 | 0 | 4346 | 0 | 0 | 4346 | 0 | 0 | 4346 | 0 | 0
1 | Giáo dục và đào tạo | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Thể thao | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Văn hóa xã hội | [8 empty] | 22746.149 | 22746.149 | 12802 | 22000 | 0 | 0 | 4146 |  |  | 4146 |  |  | 4146
4 | Thương mại du lịch | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Giao thông | [8 empty] | 100688.315 | 3246.315 | 0 | 100168 | 2478 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
6 | Cấp nước và dịch vụ công cộng | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Xử lý nước thải | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | An ninh quốc phòng | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Quản lý nhà nước | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tất toán hoàn thành công trình
Dự phòng ngân sách
DANH MỤC DỰ ÁN 2016
B | PHÂN BỔ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC | [8 empty] | 123434.464 | 25992.464 | 12802 | 122168 | 2478 | 0 | 4346 | 0 | 0 | 4346 | 0 | 0 | 4346 | 0 | 0
I/ | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ | GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/ | THỂ THAO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/ | VĂN HÓA XÃ HỘI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4/ | THƯƠNG MẠI DU LỊCH | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/ | GIAO THÔNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6/ | CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7/ | XỬ LÝ NƯỚC THẢI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8/ | AN NINH QUỐC PHỒNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9/ | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II/ | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN ĐẦU TƯ | [8 empty] | 123434.464 | 25992.464 | 12802 | 122168 | 2478 |  | 4346 |  |  | 4346 |  |  | 4346
1/ | GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/ | THỂ THAO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b/ Dự án khởi công mới
3/ | VĂN HÓA XÃ HỘI | [8 empty] | 22746.149 | 22746.149 | 12802 | 22000 | 0 |  | 4146 |  |  | 4146 |  |  | 4146
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 22746.149 | 22746.149 | 12802 | 22000 | 0 |  | 4146 |  |  | 4146 |  |  | 4146
1 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân giai đoạn 2 | TPĐ | KBSĐ | P LĐ TBXH | 7553805 | 312 |  | 2016-2018 | QĐ BCKTKT số: 284/QĐ-UBND-XDCB ngày 08/9/2017 của UBND TP | 22746.149 | 22746.149 | 12802 | 22000 |  |  | 4146 |  |  | 4146 |  |  | 4146 |  |  | Bố trí nguồn SDĐ 2018 và chuyển nguồn SDĐ 2017 sang
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4/ | THƯƠNG MẠI DU LỊCH | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/ | GIAO THÔNG | [8 empty] | 100688.315 | 3246.315 | 0 | 100168 | 2478 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 100688.315 | 3246.315 | 0 | 100168 | 2478 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
2 | Đường mới song song đường NSS (từ Hùng Vương - ĐT 848 nối dài) | P2 | KBSĐ | Ban QLDAXD | 7479789 | 292 |  | 2018-2020 | QĐ BCKTKT số: 237/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2014 của UBND TP; QĐ ĐC DA số: 248/QĐ-UBND-XDCB ngày 15/8/2018 của UBND TP | 97442 |  |  | 97000 |  |  | 100 |  |  | 90 |  |  | 31 |  |  | CT bố trí 2 nguồn (TT: 5.791 + SDĐ: 26.183 + chuyển nguồn SDĐ: 31 tr)
3 | Đường nối cảnh quan kè sông Tiền, khu dân cư khóm 3 với đường dẫn bến phà | P3 | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7549256 | 292 | 0 | 2016-2018 | QĐ BCKTKT số: 231/QĐ-UBND-XDCB ngày 21/10/2015 của UBND TP; QĐ 355/QĐ-UBND-XDCB ngày 08/12/2016 của UBND TP | 3246.315 | 3246.315 |  | 3168 | 2478 |  | 100 |  |  | 110 |  |  | 169
6/ | CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| a). Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7/ | XỬ LÝ NƯỚC THẢI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
a). Dự án chuyển tiếp
b).Dự án khởi công mới
8/ | AN NINH QuỐC PHÒNG
a). Dự án chuyển tiếp
b).Dự án khởi công mới
9/ | QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| a).Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Tất toán hoàn thành công trình
IV | Dự phòng ngân sách

## KH 2017 Bieu3 VON TINH TW QL
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [16 empty] | Phụ lục số 03
THÀNH PHỐ SA ĐÉC |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG CUỐI NĂM 2018 TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ
VỐN TỈNH, TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Chủ dự án | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kê thanh toán từ khởi công đến năm 2017 | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 | Kế hoạch năm 2018 theo QĐ 283/QĐ-UBND-HC ngày 03/8/2018 |  |  | Kế hoạch cuối năm 2018 |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định, ngày tháng năm | Tổng mức đầu tư
[14 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[10 empty] | Tổng số | Trong đó T,TW
[15 empty] | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB |  | Thu hồi vốn đã ứng trước | Trả nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 781214.006 | 599782.915 | 0 | 455440 | 138281.367 | 0 |  | 185756.367 | 0
1 | Chuân bị đầu tư | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 736938.029 | 565466.202 | 0 | 419761 | 120121.367 |  |  | 167596.367
3 | Dự án khởi công mới | [8 empty] | 44275.977 | 34316.713 | 0 | 35679 | 18160 |  |  | 18160
4 | Tất toán hoàn thành công trình | [12 empty] | 0 |  |  | 0
5 | Dự phòng ngân sách | [12 empty] | 0 |  |  | 0
A | PHÂN BỔ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC | [8 empty] | 776760.375 | 596782.915 | 0 | 450990 | 138281.367 |  |  | 185756.367
1 | Giáo dục và đào tạo | [8 empty] | 38238.633 | 29733 | 0 | 26485 | 12345 |  |  | 12345
2 | Thể thao | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Văn hóa xã hội | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Thương mại du lịch | [8 empty] | 30021.238 | 30021.238 | 0 | 18500 | 2262 |  |  | 2262
5 | Giao thông | [8 empty] | 690059.16 | 520040.964 | 0 | 387655 | 117514.367 |  |  | 164989.367
6 | Cấp nước và dịch vụ công cộng | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Xử lý nước thải | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | An ninh quốc phòng | [8 empty] | 4453.631 | 3000 | 0 | 4450 | 1160 |  |  | 1160
9 | Quản lý nhà nước | [8 empty] | 13987.713 | 13987.713 | 0 | 13900 | 5000 |  |  | 5000
Tất toán hoàn thành công trình
Dự phòng ngân sách
DANH MỤC DỰ ÁN 2016
B | PHÂN BỔ CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC | [8 empty] | 776760.375 | 596782.915 | 0 | 450990 | 138281.367 |  |  | 185756.367
I/ | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1/ | GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/ | THỂ THAO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/ | VĂN HÓA XÃ HỘI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4/ | THƯƠNG MẠI DU LỊCH | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/ | GIAO THÔNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6/ | CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7/ | XỬ LÝ NƯỚC THẢI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8/ | AN NINH QUỐC PHỒNG
9/ | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
II/ | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ & THỰC HIỆN ĐẦU TƯ | [8 empty] | 776760.375 | 596782.915 | 0 | 450990 | 138281.367 |  |  | 185756.367
1/ | GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | [8 empty] | 38238.633 | 29733 | 0 | 26485 | 12345 | 0 | 0 | 12345 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 12404 | 12404 | 0 | 9156 | 345 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
1 | Trường TH Phú Mỹ | P2 | KBĐT, KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7561462 | 491 |  | 2015-2017 | QĐ số 40/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/3/2016 của UBTP | 12404 | 12404 |  | 9156 | 345 |  |  | 345
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 25834.633 | 17329 | 0 | 17329 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
2 | Trường Mầm non Tân Phú Đông 3 | TPĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7482252 | 491 | 0 | 2016-2018 | QĐ DA số: 38/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/3/2016 của UBND TP-QĐ ĐC số: 311/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/10/2016 của UBND TP | 18320 | 12524 |  | 12524 | 7000 |  |  | 7000
3 | Trường Tiểu học Vĩnh Phước (giai đoạn 2) | P1 | KBSĐ,KHĐT | Ban QLDA&PTQĐ | 7648511 | 072 |  | 2018-2020 | QĐ BCKTKT số: 321/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2017 của UBND thành phố Sa Đéc | 7514.633 | 4805 |  | 4805 | 5000 |  |  | 5000
2/ | THỂ THAO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b/ Dự án khởi công mới
3/ | VĂN HÓA XÃ HỘI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4/ | THƯƠNG MẠI DU LỊCH | [8 empty] | 30021.238 | 30021.238 | 0 | 18500 | 2262 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 0
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 30021.238 | 30021.238 | 0 | 18500 | 2262 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 0
4 | Hạ tầng phát triển du lịch thành phố Sa Đéc (hạng mục: đường Lê Lợi và đường Ông Thung Cai Dao)- đối ứng vốn tỉnh hỗ trợ | TQĐ, P3 | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 7563027 | 223 | 0 | 2016-2018 | QĐ BCKTKT số: 269/QĐ-UBND-XDCB ngày 30/10/2015 của UBND TP | 30021.238 | 30021.238 |  | 18500 | 2262 |  |  | 2262 |  |  | CT bố trí nguồn vốn TT, đối ứng vốn tỉnh
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5/ | GIAO THÔNG | [8 empty] | 690059.16 | 520040.964 | 0 | 387655 | 117514.367 |  |  | 164989.367
| a/ Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 690059.16 | 520040.964 | 0 | 387655 | 117514.367 | 0 | 0 | 164989.367 | 0 | 0
5 | DA Đường vào KDL làng hoa kiểng- Đối ứng vốn TW | TQĐ, TKĐ | KBĐT | Ban QLDA&PTQĐ | 7487376 | 223 | 0 | 2015-2019 | QĐ PD DA số:1070/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/10/2014 của UBND Tỉnh | 81029.58 | 74454.982 |  | 10600 | 1398 |  |  | 1398
* | DA Đường vào KDL làng hoa kiểng-vốn TW | [6 empty] | 2015-2019 |  | 81029.58 | 74454.982 |  | 33424 | 116.367 |  |  | 116.367
6 | Đường Trần Thị Nhượng giai đoạn 4 | TKĐ, TQT, TPĐ | KBĐT | Ban QLDA&PTQĐ | 7563359 | 292 |  | 2018-2020 | Chủ trương đầu tư: 211/HĐND-KTNS ngày 20/9/2017 | 146000 | 131 |  | 131 | 83000 |  |  | 83000
7 | Đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ ĐT 848 đến nút giao thông Cầu Cái Cỏ) | P2, TPĐ | KBĐT | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  |  | Công văn số 241/HĐND-KTNS ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh | 107000 | 96000 |  | 96000 | 33000 |  |  | 33000
8 | Đường ĐT852B giai đoạn 2, (đường vành đai Tây Bắc, thành phố Sa Đéc) (phần đền bù, GPMB) |  | KBĐT | Ban QLDA&PTQĐ | 7569294 |  |  |  | Công văn số 282/UBND-ĐTXD ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp | 275000 | 275000 |  | 247500 |  |  |  | 47475
| b/ Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6/ | CẤP NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| a). Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7/ | XỬ LÝ NƯỚC THẢI | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
a). Dự án chuyển tiếp
b).Dự án khởi công mới
8/ | AN NINH QuỐC PHÒNG | [8 empty] | 4453.631 | 3000 | 0 | 4450 | 1160 |  |  | 1160
a). Dự án chuyển tiếp
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 4453.631 | 3000 | 0 | 4450 | 1160 |  |  | 1160
9 | Trụ sở làm việc CA và BCH QS xã Tân Phú Đông | TPĐ | KBSĐ | Ban QLDA&PTQĐ | 0 | 011 |  | 2017-2019 | QĐ BCKTKT số: 320/QĐ-UBND-XDCB ngày 27/10/2017 của UBNHD thành phố Sa Đéc | 4453.631 | 3000 |  | 4450 | 1160 |  |  | 1160
9/ | QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [8 empty] | 13987.713 | 13987.713 | 0 | 13900 | 5000 |  |  | 5000
| a).Dự án chuyển tiếp | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b).Dự án khởi công mới | [8 empty] | 13987.713 | 13987.713 | 0 | 13900 | 5000 |  |  | 5000
10 | Hội trường thành phố Sa Đéc | P1 | KBSĐ, KBĐT | VPTU | 7618070 |  |  | 2017-2019 | QĐ BCKTKT Số: 998/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp | 13987.713 | 13987.713 |  | 13900 | 5000 |  |  | 5000
III | Tất toán hoàn thành công trình | [12 empty] | 0 |  |  | 0
IV | Dự phòng ngân sách | [12 empty] | 0 |  |  | 0